**** ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕДРОВОГО**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. |  | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

##### Томская область

**г. Кедровый**

О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 06.11.2020 № 370 «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый»

В соответствии с решением Думы города Кедрового от 26.12.2024 № 76 «О бюджете города Кедрового на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 года», постановлением Администрации города Кедрового от 01.09.2020 № 301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Кедровый», их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга за ходом их реализации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации города Кедрового от 06.11.2020 № 370, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене Города Кедрового, разместить на официальном сайте Администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://kedradm.gosuslugi.ru>.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кедрового по социальной политике и управлению делами.

Глава города Кедрового Н.А. Соловьева

Юшта Ирина Валерьевна

8(38250) 35-418

Приложение к постановлению Администрации города Кедрового от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г. № \_\_\_\_\_\_

Приложение

Утверждено постановлением Администрации города Кедрового от 06.11.2020 г. № 370

**1.Паспорт муниципальной программы**

**«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,**

**на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципальной программы | Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Город Кедровый» (далее – Администрация города Кедрового) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Соисполнители муниципальной программы | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Участники муниципальной программы | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Цель социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый», на реализацию которой направлена муниципальная программа | Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей повышение качества жизни населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Цель муниципальной программы | Предотвращение вредного воздействия коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | 2020  (оценка) | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | | 2024 | | 2025 | | | | 2026 |
| Объем образованных отходов I-IV классов отходов опасности,  тыс. т. | | 1,32 | | 1,40 | | 1,42 | | | 1,45 | | | | 1,45 | | 1,45 | | | | 1,45 |
| Доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV опасности, % | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | 100 | | | | 100 |
| 8 | Задачи муниципальной программы | Задача 1. Создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Город Кедровый»;  Задача 2. Ликвидация несанкционированных объектов размещения твердых коммунальных отходов;  Задача 3. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.  Задача 4. Озеленение территории муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2020 год  (оценка) | | | | 2021  год | | | 2022 год | | | 2023  год | | 2024  год | 2025  год | | 2026  год | | | |
| Задача 1 Создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля населения, охваченного системой обращения с отходами, % | 98 | | | | 98 | | | 98 | | | 98 | | 98 | 100 | | | | 100 | |
| Задача 2 Ликвидация несанкционированных объектов размещения твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Город Кедровый», ед. | 2 | | | | 2 | | | 2 | | | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |
|  |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  | | | | |  |
| Задача 3 Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество обустроенных контейнерных площадок, ед. | 1 | | | | 7 | | | 10 | | | 13 | 38 | | 0 | | | | | 0 |
| 10 |  | Задача 4 Озеленение территории муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Количество обустроенных территорий, ед. |  | | | |  | | |  | | |  |  | |  | | | | |  |
| 11 | Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | | Всего | 2021 | | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | 2025 | | | 2026 | | |
| Итого по всем источникам | | 32828,64 | 110,88 | | | | 713,68 | | | 14415,  72 | | | 14952,20 | 2542,66 | | | 93,50 | | |
| федеральный бюджет (по согласованию) | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| областной бюджет (по согласованию) | | 22624,80 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 11312,  40 | | | 11312,  40 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| местный бюджет | | 10203,84 | 110,88 | | | | 713,68 | | | 3103,32 | | | 3639,80 | 2542,66 | | | 93,50 | | |
| внебюджетные источники (по согласованию) | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Потребность | | - | - | | | | - | | | - | | | - | - | | | - | | |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Согласно Основам государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденным Президентом Российской Федерации, стратегической целью государственной политики в области экологического развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

К вопросам местного значения муниципального образования «Город Кедровый» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (далее – ТКО).

На территории муниципального образования «Город Кедровый» обустроен один полигон твердых коммунальных отходов, но кроме того на конец 2020 года имеются 2 несанкционированные свалки, расположенные в сельских населенных пунктах п. Рогалево и п. Таванга, не отвечающие требованиям СанПиН 2.1.7.1038 и СанПиН 2.1.7.1322-03, которые подлежат ликвидации в 2021-2024 годах году, при наличии финансирования.

В 2022 году в рамках муниципальной программы «Обращение с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Город Кедровый» выполнены работы по ликвидации несанкционированного складирования отходов в п.Рогалево и п. Таванга, обустройству нового участка для расширения полигона г.Кедрового.

В виду сложной транспортной доступности и отсутствием обустроенных мест сбора ТКО - система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов от частных домовладений в п. Таванга и п. Рогалево на данный момент пока отсутствует. В связи с чем, в ближайшие годы планируется реализация ряда мероприятий, которые позволят обеспечить 100% охват населения муниципального образования системой сбора и вывоза ТКО.

С 2023 года региональным оператором оказываются услуги по сбору и вывозу ТКО на территории муниципального образования «Город Кедровый» с охватом населения на 100%.

В соответствии с новой системой обращения с отходами, сбор твердых коммунальных отходов на территории города Кедрового и сельских населенных пунктов с. Пудино, п. Останино, п. Лушниково, п. Калининск от многоквартирных и частных домов осуществляется региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории четвертой зоны деятельности регионального оператора и вывозится на полигон города Кедрового, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 70:18:0000006:92 общей площадью 1,3905 га. по адресу: Томская область, г. Кедровый, Промышленный район, квартал № 01, участок № 70-а.

Выполнены работы по объединению земельных участков с кадастровыми номерами 70:18:0000006:1580, 70:18:0000006:1581, 70:18:0000006:92 «Полигона ТБО г. Кедрового», утвержден градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 70:18:0000006:1596 объекта «Полигон ТБО г. Кедрового» общей площадью 3,5968 га по адресу: [Российская Федерация, Томская область, городской округ город Кедровый, город Кедровый, Промышленный район, квартал № 01, участок № 70а](https://egrp365.ru/reestr?egrp=70:18:0000006:1596).

На территории города Кедрового имеется 28 контейнерных площадок, на которых размещены контейнерные баки в количестве 59 шт.

В сельских населенных пунктах размещены контейнерные баки в количестве 53 шт. В соответствии с [Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/) планируется строительство 53 контейнерных площадок в сельских населенных пунктах в период с 2021 по 2024 годы.

В 2023 году в сельских населенных пунктах построены 18 контейнерных площадок, в 2024 году планируется завершить строительство контейнерных площадок в количестве 38 шт. Всего в сельских населенных пунктах размещено 56 шт. контейнерных баков.

Основные экологические проблемы связаны с решением вопроса по снижению уровня загрязненности твердыми коммунальными отходами территории муниципального образования «Город Кедровый».

Для улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Город Кедровый» по сбору и утилизации промышленных и бытовых отходов необходим оборудованный проектируемый полигон для складирования ТКО на основании санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2001 № 16.

20 марта 2023 года был заключен муниципальный контракт № 0165300011423000006 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в целях реконструкции объекта «Полигон ТБО г. Кедровый» на сумму 13 133 000,00 руб. и дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту № 0165300011423000006 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в целях реконструкции объекта «Полигон ТБО г. Кедровый». Условия контракта № 0165300011423000006 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в целях реконструкции объекта «Полигон ТБО г. Кедровый» не были исполнены исполнителем в отчетном году, окончание реализации контракта планируется в 2024 году.

В 2020 году на территории муниципального образования «Город Кедровый» были выполнены мероприятия по ликвидации трех несанкционированных свалок, расположенных на территории сельских населенных пунктов п. Калининск, п. Лушниково, п. Останино. Несанкционированные свалки в п. Рогалево и п. Таванга подлежат закрытию и рекультивации, ввиду их несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

В соответствии с Соглашениями о предоставлении в 2019 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Кедровый» были приобретены:

1. средство измерения массы твердых коммунальных отходов (весы);
2. новые металлические контейнеры объемом 0,75 куб. м. в количестве 175 единиц.

Муниципальная программа предусматривает проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок, мероприятий по экологическому просвещению с привлечением средств бюджета Томской области и бюджета муниципального образования «Город Кедровый». Приоритеты, обозначенные в муниципальной программе, представляют собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение тактических задач с учетом прогнозируемых показателей по основным направлениям: совершенствование системы управления отходами, устройство контейнерных площадок и установка контейнеров и их обслуживание.

Решение задач по устранению влияния негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения - это целостная система мер, организуемая в данной муниципальной программе.

1. Цель и задачи муниципальной программы, показатели цели и задач муниципальной программы

Перечень показателей цели и задач муниципальной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Ед. измерения | Пункт Федерального [плана](consultantplus://offline/ref=98BA07D714CA69E0507FE232A64308B52895D85896A7F38AAA1FCC672D7497D675FE3F255154BBBF52A7D318FBECA42068D3282329DA4B6Fb6N6K) статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Цель: Предотвращение вредного воздействия коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду** | | | | | | | | | |
| 1 | Объем образованных отходов I-IV классов опасности | тыс. т. | - | ежегодно | на конец отчетного периода | Подсчет общего количества | ведомственная статистика | Руководитель отдела по управлению муниципальной собственностью | До 15 числа января, года следующего за отчетным |
| 2 | Доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV классов опасности | % | - | ежегодно | на конец отчетного периода | Д = Vисп/Vобщ\*100  где:  Д – доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV классов опасности,  Vисп – объем утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления, за отчетный период,  V общ – общее количество образующихся отходов I-IV классов опасности | Ведомственная статистика | Руководитель отдела по управлению муниципальной собственностью | До 15 числа января, года следующего за отчетным |
| **Задача 1: Создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | |
| 3 | Доля населения, охваченного системой обращения с отходами | % | - | ежегодно | на конец отчетного периода | Д=Ч/Чо\*100, где:  Д – доля населения, охваченного системой обращения с отходами,  Ч – численность населения муниципального образования «Город Кедровый», охваченного системой обращения с отходами,  Чо – общая численность населения муниципального образования «Город Кедровый» | Ведомственная статистика | Руководитель отдела по управлению муниципальной собственностью | До 15 числа января, года следующего за отчетным |
| **Задача 2: Ликвидация несанкционированных объектов размещения твердых коммунальных отходов** | | | | | | | | | |
| 4 | Количество несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Город Кедровый» | единица | - | 1 раз в полугодие | на конец отчетного периода | Подсчет общего количества | Ведомственная статистика | Руководитель отдела по управлению муниципальной собственностью | До 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| **Задача 3: Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов** | | | | | | | | | |
| 5 | Количество обустроенных контейнерных площадок | единица | - | 1 раз в полугодие | на конец отчетного периода | Подсчет общего количества | Ведомственная статистика | Руководитель отдела по управлению муниципальной собственностью | До 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| **Задача 4: Озеленение территории муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | |
| 6 | Количество обустроенных территорий | единица | - | 1 раз в полугодие | на конец отчетного периода | Подсчет общего количества | Ведомственная статистика | Руководитель отдела по управлению муниципальной собственностью | До 15 числа месяца, следующего за отчетным |

1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | | | |
| МП | Пп | ОМ | М | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 14 | х | х | х | Муниципальная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 32828,64 | 110,88 | 713,68 | 14415,72 | 14952,20 | 2542,66 | 93,50 |
| Администрация города Кедрового | 32828,64 | 110,88 | 713,68 | 14415,72 | 14952,20 | 2542,66 | 93,50 |
| **Задача 1. Создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | | | |
| 14 | х | 01 | х | Основное мероприятие «Обустройство и содержание полигона ТКО» | Всего | 719,67 | 110,88 | 463,68 | 145,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 719,67 | 110,88 | 463,68 | 145,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | х | 04 | х | Основное мероприятие «Строительство полигона твердых коммунальных отходов» | Всего | 29951,84 | 0,00 | 0,00 | 13400,00 | 14464,24 | 2087,60 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 29951,84 | 0,00 | 0,00 | 13400,00 | 14464,24 | 2087,60 | 0,00 |
| 14 | х | 04 | 1 | Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Всего | 22624,80 | 0,00 | 0,00 | 11312,40 | 11312,40 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 22624,80 | 0,00 | 0,00 | 11312,40 | 11312,40 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | х | 04 | 2 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | Всего | 5239,44 | 0,00 | 0,00 | 2087,60 | 3151,  84 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 5239,44 | 0,00 | 0,00 | 2087,60 | 3151,  84 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 2. Ликвидация несанкционированных объектов размещения твердых коммунальных отходов** | | | | | | | | | | | | |
| 14 | х | 02 | х | Основное мероприятие «Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов» | Всего | 1343,62 | 0,00 | 250,00 | 57,  10 | 487,96 | 455,06 | 93,50 |
| Администрация города Кедрового | 1343,62 | 0,00 | 250,00 | 57,  10 | 487,96 | 455,06 | 93,50 |
| **Задача 3. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов** | | | | | | | | | | |  |  |
| 14 | х | 03 | х | Основное мероприятие «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | Всего | 813,51 | 0,00 | 0,00 | 813,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 813,51 | 0,00 | 0,00 | 813,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 4. Озеленение территории муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | | | |
| 14 | х | 04 | х | Основное мероприятие «Озеленение территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Кедрового |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень

основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Кедровый»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | Наименование муниципальной программы, задачи муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Источник финансирования | Значение показателей | | | | | | |
| Итого | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| МП | ОМ | М |
| 14 | x | x | Муниципальная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 32828,64 | 110,88 | 713,  68 | 14415,72 | 14952,20 | 2542,66 | 93,50 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 22624,80 | 0,00 | 0,00 | 11312,40 | 11312,40 | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 10203,84 | 110,88 | 713,  68 | 3103,32 | 3639,80 | 2542,66 | 93,50 |
| Внебюджетных источников (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 1. Создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1 | x | Основное мероприятие «Обустройство и содержание полигона ТКО» | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 719,67 | 110,88 | 463,68 | 145,  11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 719,67 | 110,88 | 463,68 | 145,  11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели конечного результата основного мероприятия, по годам реализации: | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля населения, охваченного системой обращения с отходами | % | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | 4 | х | Основные мероприятия «Строительство полигона твердых коммунальных отходов» | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 29951,84 | 0,00 | 0,00 | 13400,00 | 14464,24 | 2087,60 | 0,00 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 22624,80 | 0,00 | 0,00 | 11312,40 | 11312,40 | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 7327,04 | 0,00 | 0,00 | 2087,60 | 3151,  84 | 2087,60 | 0,00 |
| Показатели конечного результата основного мероприятия, по годам реализации: | х | х | х | х | х | х | х |
| Наличие проектно-сметной документации на строительство полигона твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 4 | 1 | Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 22624,80 | 0,00 | 0,00 | 11312,40 | 11312,40 | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 22624,80 | 0,00 | 0,00 | 11312,40 | 11312,40 | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели конечного результата основного мероприятия, по годам реализации: | х | х | х | х | х | х | х |
| Наличие проектно-сметной документации на строительство полигона твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 4 | 2 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 5239,44 | 0,00 | 0,00 | 2087,60 | 3151,  84 | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 5239,44 | 0,00 | 0,00 | 2087,60 | 3151,  84 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели конечного результата основного мероприятия, по годам реализации: | х | х | х | х | х | х | х |
| Наличие проектно-сметной документации на строительство полигона твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **Задача 2. Ликвидация несанкционированных объектов размещения твердых коммунальных отходов** | | | | | | | | | | | |
| 14 | 2 | x | Основное мероприятие «Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов» | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 1343,62 | 0,00 | 250,  00 | 57,  10 | 487,96 | 455,06 | 93,50 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 1343,62 | 0,00 | 250,00 | 57,  10 | 487,96 | 455,06 | 93,50 |
| Показатели конечного результата основного мероприятия, по годам реализации: | х | х | х | х | х | х | х |
| Количество несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Город Кедровый» | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Задача 3. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов** | | | | | | | | | | | |
| 14 | 3 | х | Основное мероприятие «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 813,51 | 0,00 | 0,00 | 813,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 813,51 | 0,00 | 0,00 | 813,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели непосредственного результата мероприятия, входящего в состав основного мероприятия: | х | х | х | х | х | х | х |
| Количество обустроенных контейнерных площадок | ед. | 7 | 10 | 13 | 38 | 0 | 0 |
| **Задача 4. Озеленение территории муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | | |
| 14 | 4 | х | Основное мероприятие «Озеленение территории муниципального образования «Город Кедровый» | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |
| Федерального бюджета (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
| Областного бюджета (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
| Местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели непосредственного результата мероприятия, входящего в состав основного мероприятия: | х | х | х | х | х | х | х |
| Количество обустроенных контейнерных площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |

1. **Анализ рисков реализации муниципальной программы**

Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель – отдел по управлению муниципальной собственностью Администрации города Кедрового.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски, препятствующие ее реализации:

1) правовые риски, связанные с изменением федерального и областного законодательства, нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий государственной программы;

2) административные риски, связанные с неэффективным управлением муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, нарушению планируемых сроков реализации муниципальной программы, недостижению плановых значений показателей, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;

3) техногенные и экологические риски, связанные с природными, климатическими явлениями, техногенными катастрофами, могут привести к невозможности реализации мероприятий муниципальной программы и (или) к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы;

4) экономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться в реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы;

5) кадровые риски, обусловленные значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах реализации настоящей программы.

Способы минимизации рисков:

своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий муниципальной программы;

формирование эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей муниципальной программы;

определение приоритетов для первоочередного финансирования, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач;

регулярный мониторинг результативности реализации муниципальной программы, при необходимости, ежегодная корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

обеспечение притока высококвалифицированных кадров и повышения квалификации имеющихся специалистов.

1. **Управление и мониторинг за реализацией муниципальной программы**

Муниципальная программа в целом реализуется в рамках текущей деятельности Администрации города Кедрового (отдела по управлению муниципальной собственностью).

В процессе реализации муниципальной программы осуществляется взаимодействие с профильными департаментами Администрации Томской области, органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями региональным оператором по вывозу ТКО, организациями жилищно-коммунального сектора, населением муниципального образования. Данное взаимодействие осуществляется в рамках действующего законодательства.

Общий контроль за реализацией программы осуществляет Первый заместитель Мэра города Кедрового.

Контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе за достижением ее показателей, осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы.

Отчеты о реализации муниципальной программы формируются Администрацией города Кедрового совместно с отделом финансов и экономики в порядке и сроки, установленные постановлением Администрации города Кедрового от 01.09.2020 № 301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Кедровый», их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга за ходом их реализации».

В рамках реализации муниципальной программы меры муниципального регулирования и налоговые расходы не предусмотрены.