****

**МЭР ГОРОДА КЕДРОВОГО**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **20 января 2025 г.** |  | **№ 1/1** |

**Томская область**

**г. Кедровый**

Об утверждении плана мероприятий, состава рабочей группы и уполномоченного органа при организации и проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках муниципальной программы «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» в 2025 году

В целях организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках муниципальной программы «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» в 2025 году

1. Утвердить план мероприятий при организации и проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках муниципальной программы «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» в 2025 году, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить состав рабочей группы при организации и проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках муниципальной программы «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» в 2025 году, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить уполномоченный орган при организации и проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках муниципальной программы «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» в 2025 году, согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.kedradm.gisuslugi.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Кедрового по социальной политике и управлению делами.

Н.А. Соловьева

Алексеева Ирина Николаевна

35-1323

Приложение 1

к распоряжению Мэра города Кедрового

от «20» января 2025 г.№ 1/1

План мероприятий при организации и проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках муниципальной программы «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» в 2025 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) |
| 1 | Распоряжение о назначении ответственных по рейтинговому голосованию и ПОС | до 01.02.2025 | Алексеева И.Н., заместитель Мэра по социальной политике и управлению делами |
| 2 | Распоряжение об уполномоченном органе при организации и проведении голосования | до 01.02.2025 | Пеннер А.Г., руководитель отдела муниципального хозяйства |
| 3 | Распоряжение об утверждении общественной комиссии | до 01.02.2025 | Алексеева И.Н., заместитель Мэра по социальной политике и управлению делами |
| 4 | Опубликование в СМИ (сайт, социальные сети, газета, ТВ) информации о рейтинговом голосовании | до 20.06.2025 | Алексеева И.Н., заместитель Мэра по социальной политике и управлению делами;  Барвенко О.С., главный специалист по цифровой трансформации |
| 5 | Разработка планшетов проектов общественных территорий для рейтингового голосования | до 21.04.2025 | Пеннер А.Г., руководитель отдела муниципального хозяйства |
| 6 | Разработка и утверждение плана по работе волонтеров в ходе рейтингового голосования | 01.04.2025 | Алексеева И.Н., заместитель Мэра по социальной политике и управлению делами |
| 7 | Разработка и утверждение плана по информированию в ходе рейтингового голосования | 01.04.2025 | Алексеева И.Н., заместитель Мэра по социальной политике и управлению делами;  Пеннер А.Г., руководитель отдела муниципального хозяйства |
| 8 | Набор волонтеров для организации рейтингового голосования на добро.ру | 01.04.2025-14.04.2025,  15.04.2025-  18.05.2025 | Анисимкова Т.В., главный специалист по молодежной политике, физической культуре и спорту МУ «Культура», куратор волонтеров |
| 9 | Организация проведения рейтингового голосования | 21.04.2025- 12.06.2025 | Пеннер А.Г., руководитель отдела муниципального хозяйства |
| 10 | Проведение информационной компании по рейтинговому голосованию | 21.04.2025- 12.06.2025 | Алексеева И.Н., заместитель Мэра по социальной политике и управлению делами;  Пеннер А.Г., руководитель отдела муниципального хозяйства |
| 11 | Проведение рейтингового голосования по общественным территориям | 21.04.2025- 12.06.2025 | Алексеева И.Н., заместитель Мэра по социальной политике и управлению делами;  Пеннер А.Г., руководитель отдела муниципального хозяйства  Анисимкова Т.В., главный специалист по молодежной политике, физической культуре и спорту МУ «Культура», куратор волонтеров |
| 12 | Обеспечение работы волонтеров в ходе рейтингового голосования | 21.04.2025- 12.06.2025 | Анисимкова Т.В., главный специалист по молодежной политике, физической культуре и спорту МУ «Культура», куратор волонтеров |
| 13 | Ежедневная сводка о ходе рейтингового голосования | 21.04.2025- 12.06.2025 | Пеннер А.Г., руководитель отдела муниципального хозяйства |
| 14 | Формирование отчетов, протоколов по итогам рейтингового голосования | до 20.06.2025 | Пеннер А.Г., руководитель отдела муниципального хозяйства |
| 15 | Утверждение общественной комиссией итогов рейтингового голосования, утверждение протокола заседания | в течение 2 дней со дня проведения рейтингового голосования | Пеннер А.Г., руководитель отдела муниципального хозяйства |
| 16 | Размещение в СМИ информации об итогах проведения рейтингового голосования | в течение 2 дней со дня проведения рейтингового голосования | Алексеева И.Н., заместитель Мэра по социальной политике и управлению делами; |

Приложение 2

к распоряжению Мэра города Кедрового

от «20» января 2025 г.№ 1/1

Состав рабочей группы при организации и проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках муниципальной программы «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» в 2025 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия Имя Отчество | Наименование должности |
| 1 | Соловьева Нелли Александровна | Мэр города Кедрового |
| 2 | Алексеева Ирина Николаевна | Заместитель Мэра по социальной политике и управлению делами |
| 3 | Пеннер Анна Геннадьевна | Руководитель отдела муниципального хозяйства |
| 4 | Барвенко Ольга Сергеевна | Главный специалист по цифровой трансформации |

Приложение 3

к распоряжению Мэра города Кедрового

от «20» января 2025 г.№ 1/1

Уполномоченный орган при организации и проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках муниципальной программы «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» в 2025 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия Имя Отчество | Наименование должности |
| 1 | Соловьева Нелли Александровна | Мэр города Кедрового |
| 2 | Алексеева Ирина Николаевна | Заместитель Мэра по социальной политике и управлению делами |
| 3 | Пеннер Анна Геннадьевна | Руководитель отдела муниципального хозяйства |
| 4 | Барвенко Ольга Сергеевна | Главный специалист по цифровой трансформации |
| 5 | Анисимкова Татьяна Владимировна | Главный специалист по молодежной политике, физической культуре и спорту МУ «Культура» |