****

**ГЛАВА ГОРОДА КЕДРОВОГО**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

01 апреля 2025 г. № 5

**Томская область**

**г. Кедровый**

Об утверждении плана работы волонтерского штаба и медиаплана информационной кампании в 2025 году в рамках реализации муниципальной программы «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый»

На основании постановления Администрации города Кедрового от 10.02.2022 №38 «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору дизайн-проектов благоустройства или общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках муниципальной программы «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый», распоряжения Мэра города Кедрового от 20.01.2025 №1/1 «Об утверждении плана мероприятий, состава рабочей группы и уполномоченного органа при организации и проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках муниципальной программы «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» в 2025 году»

 1. Утвердить план работы в 2025 году волонтерского штаба в рамках реализации муниципальной программы «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый», согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить медиаплан информационной кампании в 2025 году в рамках реализации муниципальной программы «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый», согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.kedradm.gosuslugi.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Кедрового по социальной политике и управлению делами.

 Н.А. Соловьева

Алексеева Ирина Николаевна

35-132

Приложение 1

к распоряжению Главы города Кедрового

от «01» апреля 2025 г.№ 5

План работы волонтерского штаба в 2025 году

 в рамках реализации муниципальной программы «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата начала | Дата окончания |
| 1 | Проведение информационной компании по набору волонтеров в проект, регистрация через DOBRO.RU. | 01.04.202515.04.2025 | 14.04.202518.05.2025 |
| 2 | Организация собеседования и отбор волонтеров | 15.04.2025 | 20.04.2025 |
| 3 | Организация обучения волонтеров по федеральным видеороликам | 01.04.202515.04.2025 | 14.04.202518.05.2025 |
| 4 | Организация обучения волонтеров по работе с графическим редактором для подготовки постов | 04.04.2025 | 04.04.2025 |
| 5 | Проведение аккредитации волонтеров - заключение договоров, выдача наборов (экипировка) | 01.04.2025 | 14.04.2025 |
| 6 | Организация встречи с волонтерским штабом | 15.04.2025 | 15.04.2025 |
| 7 | Организация работы волонтеров на информационных точках | 21.04.2025 | 12.06.2025 |
| 8 | Подготовка отчета о работе волонтерского штаба | 13.06.2025 | 17.06.2025 |

Приложение 2

к распоряжению Главы города Кедрового

 от «01» апреля 2025 г.№ 5

Медиаплан информационной кампании в рамках реализации муниципальной программы «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача** | **Место размещения** | **Сроки** | **Ответственные за публикации в соцмедиа и СМИ** |
| **1** | Размещение пресс-релизов о подготовке и ходе рейтингового голосования | * Официальный сайт Администрации города Кедрового: <http://www.kedradm.gosuslugi.ru>
* Печатное издание «В краю кедровом»
 | Еженедельно 01.04.2025– 20.06.2025 | Алексеева И.Н., заместитель Главы города Кедрового по социальной политике и управлению деламиПеннер А.Г., руководитель муниципального хозяйства |
| **2** | Размещение постов в социальных сетяхо подготовке и ходе рейтингового голосования  | * Аккаунты Администрации города Кедрового (ВКонтакте <https://vk.com/kedradm70>, Одноклассники <https://ok.ru/kedradm>)
* ТГ – канал Администрации города Кедрового <https://t.me/kedradmin>
 | Еженедельно 01.04.2025– 20.06.2025 | Алексеева И.Н., заместитель Главы города Кедрового по социальной политике и управлению деламиПеннер А.Г., руководитель муниципального хозяйства  |
| **3** | Размещение в СМИ информации об общественных территориях, дизайн-проектах, сроках и способах рейтингового голосования  | * Печатное издание «В краю кедровом»
 | Еженедельно 01.04.2025– 20.06.2025 | Алексеева И.Н., заместитель Главы города Кедрового по социальной политике и управлению деламиПеннер А.Г., руководитель муниципального хозяйства |
| **4** | Размещение в социальных сетях постов об общественных территориях, дизайн-проектах, сроках и способах рейтингового голосования  | * Аккаунты Администрации города Кедрового (ВКонтакте <https://vk.com/kedradm70>, Одноклассники <https://ok.ru/kedradm>)
* ТГ – канал Администрации города Кедрового <https://t.me/kedradmin>
 | Еженедельно 01.04.2025– 20.06.2025 | Алексеева И.Н., заместитель Главы города Кедрового по социальной политике и управлению деламиПеннер А.Г., руководитель муниципального хозяйства |
| **5** | Размещение информации об общественных территориях, дизайн-проектах, сроках и способах рейтингового голосования в мобильном приложении  | * Приложение
 | 21.04.2025-12.06.2025 | Пеннер А.Г., руководитель муниципального хозяйства  |
| **6** | Размещение в СМИ релизов/материалов/сюжетов о наборе волонтеров для проведения агитации/голосования | * Печатное издание «В краю кедровом»
 | 01.04.2025-14.04.2025,15.04.2025-18.05.2025 | Анисимкова Т.В., главный специалист по молодежной политике, физической культуре и спорту МУ «Культура», куратор волонтеров  |
| **7** | Размещение постов в социальных сетях о наборе волонтеров для проведения агитации/голосования | * Аккаунты Администрации города Кедрового (ВКонтакте <https://vk.com/kedradm70>, Одноклассники <https://ok.ru/kedradm>)
* ТГ – канал Администрации города Кедрового <https://t.me/kedradmin>
 | 01.04.2025-14.04.2025,15.04.2025-18.05.2025 | Анисимкова Т.В., главный специалист по молодежной политике, физической культуре и спорту МУ «Культура», куратор волонтеров  |
| **8** | Размещение в СМИ релизов/материалов/сюжетов о волонтерах | * Печатное издание «В краю кедровом»
 | до 12.06.2025 | Алексеева И.Н., заместитель Главы города Кедрового по социальной политике и управлению делами |
| **9** | Размещение постов в социальных сетях о наборе волонтеров | * Аккаунты Администрации города Кедрового (ВКонтакте <https://vk.com/kedradm70>, Одноклассники <https://ok.ru/kedradm>)
* ТГ – канал Администрации города Кедрового <https://t.me/kedradmin>
 | до 12.06.2025 | Алексеева И.Н., заместитель Главы города Кедрового по социальной политике и управлению делами |
| **10** | Распространение агитационного материала силами волонтеров  |  | 21.04.2025–12.06.2025 | Анисимкова Т.В., главный специалист по молодежной политике, физической культуре и спорту МУ «Культура», куратор волонтеров  |
| **11** | Размещение в СМИ публикаций/сюжетов об итогах рейтингового голосования | Печатное издание «В краю кедровом» | до 20.06.2025 | Алексеева И.Н., заместитель Главы города Кедрового по социальной политике и управлению деламиПеннер А.Г., руководитель муниципального хозяйства |
| **12** | Размещение постов в социальных сетях об итогах рейтингового голосования | * Аккаунты Администрации города Кедрового (ВКонтакте <https://vk.com/kedradm70>, Одноклассники <https://ok.ru/kedradm>)
* ТГ – канал Администрации города Кедрового <https://t.me/kedradmin>
 | до 20.06.2025 | Алексеева И.Н., заместитель Главы города Кедрового по социальной политике и управлению деламиПеннер А.Г., руководитель муниципального хозяйства |