АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА КЕДРОВОГО

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.07.2015		                                              		                             № 315

Томская область

г.Кедровый

О разработке Стратегии развития муниципального образования «Город Кедровый» до 2030 года

# На основании Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Закона Томской области от 12.03.2015 №24-ОЗ «О стратегическом планировании в Томской области», Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580, с целью разработки проекта Стратегии развития муниципального образования «Город Кедровый» до 2030 года

1. Разработать проект Стратегии развития муниципального образования «Город Кедровый» до 2030 года до 01.10.2015 года.

2. Определить самостоятельный способ разработки Стратегии развития муниципального образования «Город Кедровый» до 2030 года.

3. Сформировать межведомственную рабочую группу по подготовке Стратегии развития муниципального образования  «Город Кедровый» до 2030 года (далее- рабочая группа), в составе:

Председатель:

Соловьева Н.А. – мэр,

Члены группы:

Габрат Е.П. – и.о.первого заместителя мэра,

Алексеева И.Н. – заместитель мэра по социальной политике и управлению делами,

Ломакина И.Г. – руководитель отдела финансов и экономики,

Хворостова Т.В. – и.о.руководителя отдела образования,

Ковалева О.И. – руководитель отдела по труду и социальной политике,

Михайлова Н.Н. – главный специалист-экономист,

Борисова И.В. – руководитель отдела по управлению муниципальной собственностью,

Габова В.В. – руководитель МУ «Культура»,

Гоняева В.Г. – инспектор отдела по управлению муниципальной собственностью, депутат Думы города Кедрового (по согласованию),

Смирнов А.Н. – депутат Думы города Кедрового (по согласованию),

Тищенков С.В. – депутат Думы города Кедрового (по согласованию),

Волкова О.В. – помощник главного лесничего.

3. Утвердить план-график работы над проектом Стратегии развития муниципального образования «Город Кедровый» до 2030 года, согласно приложению.

4. Руководителю отдела по труду и социальной политике Ковалевой О.И. обеспечить на всех этапах подготовки Стратегии развития муниципального образования «Город Кедровый» до 2030 года размещение информации на официальном портале муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, позволяющие обеспечить учет мнения граждан и организаций до ее внесения на утверждение.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о.первого заместителя мэра  Габрат Е.П. и заместителя мэра по социальной политике и управлению делами Алексееву И.Н.

Мэр							              	                                    Н.А. Соловьева

Приложение к распоряжению

администрации города Кедрового

от «15» июля 2015  № 315

План-график работы над проектом Стратегии развития муниципального образования

«Город Кедровый» до 2030 года

| Этапы разработки Стратегии | Виды работ | Формы и требования предоставления отчетности (выходные документы), ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап Организационный блок | 1.Инициация разработки Стратегии. 2. Определение способа разработки Стратегии. 3. Создание межведомственной рабочей группы по разработке Стратегии. | Распоряжение администрации города Кедрового Алексеева И.Н., заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | до 15.07.2015 |
| II этап Аналитический блок | 1.Стратегический анализ стартовых условий и исходных предпосылок социально-экономического развития муниципального образования. 2. SWOT-анализ социально-экономического развития муниципального образования. 3. Анализ проблем развития муниципального образования, выбор наиболее актуальных. 4. Обсуждение результатов стратегического анализа. | Сбор информации от субъектов малого и среднего предпринимательства, недропользователей, налоговой инспекции, Томската, центра занятости населения, отделения Пенсионного фонда. Проект разделов «Оценка достигнутых целей и задач социально-экономического развития муниципального образования и текущего уровня конкурентоспособности муниципального образования», SWOT-анализ социально-экономического развития муниципального образования. Алексеева И.Н., заместитель мэра по социальной политике и управлению делами, Михайлова Н.Н., главный специалист-экономист | до 01.08.2015 |
| III этап Блок целеполагания | 1. Выбор целей и задач социально-экономического развития муниципального образования. 2. Обозначение индикаторов целей, задач, определение этапов долгосрочного развития муниципального образования. | Проект раздела «Стратегическая цель, цели, задачи социально-экономического развития муниципального образования». Алексеева И.Н., заместитель мэра по социальной политике и управлению делами, Михайлова Н.Н., главный специалист-экономист | до 01.08.2015 |
| IV этап Сценарный блок | 1. Разработка наиболее вероятных сценариев долгосрочного развития муниципального образования. | Проект раздела «Сценарии социально-экономического развития муниципального образования». | до 01.09.2015 |
| V этап Прогнозный блок | 1. Разработка долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования для каждого сценария. 2. Выбор базового (целевого) сценария социально-экономического развития муниципального образования. 3. Определение финансовых ресурсов на реализацию Стратегии. | Проект разделов «Сроки и этапы реализации Стратегии»; «Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии». Алексеева И.Н., заместитель мэра по социальной политике и управлению делами, Михайлова Н.Н., главный специалист-экономист | до 01.10.2015 |
| VI этап Заключительный блок | 1. Обсуждение проекта Стратегии. 2. Утверждение Стратегии. | Рассмотрение и согласование проекта Стратегии с Департаментом по работе с органами местного самоуправления Администрации Томской области, Департаментом финансов Томской области, Департаментом экономики Администрации Томской области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Томской области», Алексеева И.Н., заместитель мэра по социальной политике и управлению делами, Михайлова Н.Н., главный специалист-экономист. | до 31.12.2015 |