Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год

В соответствии с распоряжением Администрации города Кедрового от 01.09.2020 № 241 (в ред. от 05.05.2021 № 120) «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Кедровый» в 2024 году, также, как и в 2023 реализовывалось 15 муниципальных программ.

Отчетный год стал четвертым в реализации муниципальных программ, разработанных на период 2021-2026 годы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Кедровый», их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга за ходом их реализации, утвержденным постановлением Администрации города Кедрового от 01.09.2020 № 301 и учитывающих положения актуализированной Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый», сложившиеся «вызовы» и направления национальной политики, обозначенными в Указах Президента РФ.

На основании постановления Администрации города Кедрового от 01.09.2020 № 301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Кедровый», их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга за ходом их реализации», в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Кедровый», утвержденной приказом отдела финансов и экономики от 30.12.2020 № 24-п, отделом финансов и экономики проведена экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм), реализуемых в 2024 году.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм):

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение   составляет не менее 0,9;

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение   составляет не менее 0,75;

- в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год

Таблица 1

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)* | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 00 | Развитие образования и организация отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,86 | Эффективность удовлетворительная |
| 01 | 01 | Развитие дошкольного образования |  | 0,98 | Эффективность высокая |
| 01 | 02 | Развитие общего образования |  | 0,93 | Эффективность высокая |
| 01 | 03 | Развитие дополнительного образования |  | 0,94 | Эффективность высокая |
| 01 | 04 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования ( Утратила силу с 16.06.2022) |  | - | - |
| 01 | 05 | Организация отдыха детей в каникулярное время |  | 0,70 | Эффективность неудовлетворительная |
| 01 | 06 | Создание условий для реализации муниципальной программы |  | 0,95 | Эффективность высокая |
| 02 | 00 | Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Муниципальное учреждение «Культура» | 0,91 | Эффективность высокая |
| 02 | 01 | Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества |  | 1,0 | Эффективность высокая |
| 02 | 02 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый» |  | 0,91 | Эффективность высокая |
| 03 | 00 | Развитие культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Муниципальное учреждение «Культура» | 0,82 | Эффективность удовлетворительная |
| 04 | 00 | Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0,76 | Эффективность удовлетворительная |
| 05 | 00 | Создание условий для развития предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0,81 | Эффективность удовлетворительная |
| 06 | 00 | Безопасность муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0,80 | Эффективность удовлетворительная |
| 06 | 01 | Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  | 0,80 | Эффективность удовлетворительная |
| 06 | 02 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Кедровый» |  | 1,0 | Эффективность высокая |
| 06 | 03 | Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Город Кедровый» |  | 1,1 | Эффективность высокая |
| 07 | 00 | Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0,71 | Эффективность неудовлетворительная |
| 07 | 01 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  | 0,90 | Эффективность высокая |
| 07 | 02 | Развитие транспортной инфраструктуры |  | 0,31 | Эффективность неудовлетворительная |
| 07 | 03 | Управление собственностью муниципального образования «Город Кедровый |  | 0,98 | Эффективность высокая |
| 07 | 04 | Устойчивое развитие сельских территорий |  | 0,66 | Эффективность неудовлетворительная |
| 08 | 00 | Повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0,85 | Эффективность удовлетворительная |
| 09 | 00 | Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового, (Отдел финансов и экономики) | 0,87 | Эффективность удовлетворительная |
| 09 | 01 | Совершенствование муниципального управления | Администрация города Кедрового | 0,77 | Эффективность удовлетворительная |
| 09 | 02 | Управление муниципальными финансами | Отдел финансов и экономики | 1,0 | Эффективность высокая |
| 10 | 00 | Детство под защитой на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 0,90 | Эффективность высокая |
| 11 | 00 | Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0,84 | Эффективность удовлетворительная |
| 12 | 00 | Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового (Отдел по управлению муниципальной собственностью) | 0,81 | Эффективность удовлетворительная |
| 12 | 01 | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» |  | 0,96 | Эффективность высокая |
| 12 | 02 | Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» |  | 0,0 | Неэффективна |
| 12 | 03 | Содержание и развитие жилищного фонда муниципального образования «Город Кедровый |  | 0,62 | Эффективность неудовлетворительная |
| 13 | 00 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 1,27 | Эффективность высокая |
| 14 | 00 | Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0,36 | Эффективность неудовлетворительная |
| 15 | 00 | Сохранение и укрепление общественного здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0,77 | Эффективность удовлетворительная |

Оценку высокая эффективность в 2024 году получили 3 муниципальных программы (в 2023 – 4 программы), 10 программ получили удовлетворительную оценку эффективности (в 2023 – 6 программ), 2 программы по итогам реализации показали эффективность неудовлетворительную (в 2023 – 5 программ).

По сравнению с прошлым годом повысилась эффективность реализации муниципальной программы «Детство под защитой на территории муниципального образования «Город Кедровый» с удовлетворительной до высокой эффективности. Две программы: «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» и «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый» также, как и в прошлом году по итогам реализации имеют высокую эффективность.

Снизилась эффективность реализации муниципальных программ «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый» и «Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый»  в отчетном году по сравнению с прошлым с высокой до удовлетворительной, в связи с неисполнением части показателей и мероприятий.

Повысилась эффективность и качество реализации трех муниципальных программ с неудовлетворительной оценки до удовлетворительной: «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» в связи с высокой эффективностью реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый»; «Повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый» за счет улучшения показателей по энергосбережению; «Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый» по причине более качественного исполнения мероприятий и освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.

Таким образом, количество муниципальных программ, имеющих неудовлетворительную оценку эффективности в отчетном году снизилось по сравнению с прошлым годом и составило 2 программы, ответственными исполнителями которых является Администрация города Кедрового:

- «Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» (0,71 балла)  в связи с низкой эффективностью реализации запланированных мероприятий и показателей по подпрограммам «Развитие транспортной инфраструктуры» и «Устойчивое развитие сельских территорий»;

- «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Город Кедровый» (0,36 балла) в связи с неисполнением основных мероприятий по «Строительству полигона твердых коммунальных отходов» и «Ликвидации мест несанкционированного складирования отходов» и не освоением бюджетных средств, предусмотренных на указанные мероприятия.

Ответственным исполнителям муниципальных программ, имеющих неудовлетворительную эффективность, рекомендуется своевременно вносить изменения в программу в случае наличия объективных причин неисполнения намеченных мероприятий на текущий финансовый год (отсутствие финансирования, заявок на реализацию и т.д.) путем корректировки значений показателей, планируемых мероприятий, дополнять программы мероприятиями, способствующими достижению целей и задач программ (подпрограмм).

В 2024 году количество подпрограмм в составе программ, показавшие неэффективность по итогам реализации осталась на уровне 2023 года. Остается неэффективной подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» программы «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» (0 баллов). Также в отчетном году низкую эффективность показала подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» (0,31 баллов) программы «Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» в связи с неисполнением показателей и основных мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и по строительству и ремонту тротуаров в населенных пунктах.

Расчет целевых показателей производился исполнителями в соответствии с утвержденными в программах методиками расчета, в связи с чем значительно улучшилась прозрачность и достоверность достигнутых показателей.

В ходе экспертной оценки эффективности реализации муниципальных программ отмечается, что при разработке и корректировке муниципальных программ ответственные исполнители недостаточно точно прорабатывают:

- плановые значения показателей цели и задач муниципальной программы (подпрограммы) (показатели не скорректированы в связи с оптимизационными мероприятиями, либо переносом сроков проведения мероприятий, не отражают в достаточной мере эффективность реализации мероприятий);

- сроки проведения мероприятий, недостаточное количество мероприятий.

Данные недоработки ответственных исполнителей сказались на показателях эффективности муниципальных программ.

Отмечается нарушение сроков сдачи отчетности о реализации муниципальных программ ответственными исполнителями за полугодие (год), что затрудняет своевременное проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ, влияет на рейтинг муниципального образования в целом.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию муниципальных программ

Таблица 2

|  | Источники финансирования | План на 2024 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований – всего, в т.ч. | 309 389,48 | 274 375,21 | 35 014,27 | 88,7 |
| 1 | Федеральный бюджет | 18 995,41 | 18 247,02 | 748,39 | 96,1 |
| 2 | Областной бюджет | 143 412,41 | 128 230,43 | 15 181,98 | 89,4 |
| 3 | Местный бюджет | 146 981,67 | 127 897,79 | 19 083,88 | 87 |

В 2024 году, при уточненном запланированном объеме на реализацию 13 муниципальных программ за счет средств бюджета в размере 309 389,48 тыс. рублей, фактически произведено расходов на сумму 274 375,21 тыс. рублей, или 88,7% к уточненному годовому плану, что значительно ниже уровня 2023 года 94,4%, уровень 2022 года составлял 96,1%.

Неисполнение средств в размере 35 014,27 тыс. руб. (11,3%) сложилось по причине неисполнения подрядчиком муниципального контракта в рамках мероприятия «Строительство полигона твердых коммунальных отходов» муниципальной программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Город Кедровый», не освоением средств на реализацию части мероприятий по муниципальной подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры» программы «Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» по причине недобросовестности подрядчиков, либо их отсутствия, а также по иным программам в результате  экономии по закупкам посредством электронных аукционов, экономии средств в связи с уменьшением числа получателей услуг, в связи с оплатой услуг по фактическому исполнению, в связи с невозможностью расходования средств по причине отсутствия заявок на реализацию мероприятий, в связи с наличием вакансий сотрудников.

Финансирование по двум муниципальным программам «Сохранение и укрепление общественного здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Кедровый» и «Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2024 году было не предусмотрено, при этом по итогам оценки, программы имеют эффективность удовлетворительную.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо:

- осуществлять своевременный, качественный промежуточный мониторинг реализации муниципальных программ в течении года;

-  на основании мониторинга и оценки исполнения показателей и мероприятий программ производить своевременные корректировки муниципальных программ в части пересмотра значений целевых показателей, изменения объема финансирования, перечня программных мероприятий, для достижения поставленных целей и задач программы;

- произвести анализ и предусмотреть установление реальных плановых значений показателей, отражающих качественное исполнение целей и задач муниципальных программ (подпрограмм) и характеризующие основную деятельность программы;

- повысить ответственность исполнителей за своевременное и качественное выполнение отчетов о реализации муниципальных программ, за реализацию мероприятий программ и достижение целевых показателей.

При неудовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) Главой города Кедрового могут быть приняты следующие решения:

- об изменении, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм), в том числе в части объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации;

- о досрочном прекращении реализации, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм);

3) о применении мер воздействия на должностных лиц, ответственных за реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

2. Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ за 2024 год

Сводный годовой доклад к годовому отчету о ходе реализации муниципальных программ составлен в соответствии с постановлением Администрации города Кедрового от 01.09.2020         № 301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Кедровый», их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга за ходом их реализации», на основании представленных ответственными исполнителями муниципальных программ докладов о ходе реализации муниципальных программ за 2024 год, и описывает наиболее значимые результаты реализации муниципальных программ, достигнутые за отчетный период, причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий муниципальных программ, факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальных программ.

Программа № 1 «Развитие образования и организация отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Повышение качества и доступности образования и отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Достигнутые показатели цели программы за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2024 год | Факт 2024 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | Отдел образования Администрации города Кедрового | % | 2,8 | 1,8 | 64,3 | Достигнут, меньшее количество детей состоят на учете, чем запланировано, актуальная очередь в ДОУ отсутствует |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования Администрации города Кедрового | % | 0 | 10 | 0 | Не достигнут из 20 выпускников, 2 не получил аттестат по причине не сдачи экзамена по математике |
| 3 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | Отдел образования Администрации города Кедрового | % | 80 | 86 | 107,5 | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

В программу входят 5 подпрограмм, направленных на достижение основной цели программы «Повышение качества и доступности образования и отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый».

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

На территории муниципального образования «Город Кедровый» функционирует 1 дошкольная образовательная организация - МКДОУ детский сад №1 «Родничок» и 1 дошкольная группа при МКОУ Пудинская СОШ. На 31.12.2024 в МКДОУ д\с №1 «Родничок» г. Кедрового числилось 84 воспитанников, в дошкольной группе- 11. Численность воспитанников дошкольного возраста уменьшилась по сравнению с 2023 годом на 12,8%, в связи со снижением рождаемости и миграцией населения.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет на территории муниципального образования «Город Кедровый» составляет 100%. На 01.01.2025 приняты все желающие в дошкольные общеобразовательные учреждения.

Однако, доля детей от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу составляет 57,9% при плане 65%, причиной неисполнения данного показателя является то, что не все родители детей дошкольного возраста, проживающие на территории муниципального образования «Город Кедровый» подают заявление на зачисление в детский сад, также есть родители/законные представители, получившие путевку, но передумавшие посещать детский сад, и есть часть родителей, зарегистрированных на территории МО, но фактически проживающих в других районах Томской области. Со всеми родителями/законными представителями ведется индивидуальная работа по средствам телефонной связи (с оформлением телефонограмм), личных встреч, электронных писем.

Доля обращений, по которым были оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности родителей детей дошкольного возраста, обратившихся за получением услуги составила 100% (план - 100%). На базе МКДОУ детский сад №1 «Родничок» г. Кедрового в рамках Регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»: функционирует консультационный центр, основной задачей которого является оказание помощи родителям, имеющим детей в возрасте от 0 до 1,5 лет и не посещающих детский сад. В 2024 году услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи получили 70 родителей (в 2023 году -  87 родителей).

Удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов МКДОУ детский сад №1 «Родничок» – 18,2 % (2 педагога). Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию - 36,36% (4 педагога), имеющих высшую квалификационную категорию – 27,27%(3 педагога) и 36,36% (4 педагога) не проходили аттестацию на соответствие.

В рамках данной подпрограммы в 2024 году были реализованы следующие основные мероприятия:

1) Участие в конкурсах и мероприятиях разного уровня:

| Мероприятия | Педагогические конкурсы |  | Конкурсы с детьми |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во участников | Кол-во победителей | Кол-во участников | Кол-во победителей |
| Всероссийские конкурсы (ТОИПКРО, ТГПУ и др.) | 2 | 1 | 44 | 18 |
| Региональные конкурсы | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Муниципальные конкурсы | 1 | 1 | 17 | 5 |

2) В 2024 году пополнена материально - техническая база детского сада для проведения воспитательно - образовательной работы, закуплены обучающие материалы на сумму 38,1 тыс. руб., бытовая техника (утюги, пылесос ) на сумму 38,1 тыс. руб., произведены работы по обследованию строительных конструкций здания детского сада г. Кедрового на 600 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, получено заключение о состоянии здания, требуется проведение капитального ремонта, в связи с чем в 2025 году планируется подача заявки на выделение средств из областного и федерального бюджета в 2026 году на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта здания МКДОУ детский сад №1 «Родничок».

3) Запланированные в 2024 году текущие ремонты групп за счет средств местного бюджета, выполнены полностью, закуплены строительные материалы на сумму 44,2 тыс. руб.

4) Система безопасности МКДОУ детский сад №1 «Родничок» состоит из следующего оборудования: видеонаблюдение (7 видеокамер: 4 камеры установлены по периметру учреждения, 3 камеры внутри, в начале 2025 года планируется установка дополнительных видеокамер) видеодомофон, охранно-пожарная сигнализация, программно-аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг», выведенный на Томск, противодымная «система «Гранит», тревожная кнопка, соединенная с ЕДДС, телефонная связь, металлоискатели – 2шт.  На главной калитке входа на территорию МКДОУ детский сад №1 Родничок» установлена кнопка вызова. Указанное оборудование поддерживается в рабочем состоянии и обеспечивает высокий уровень безопасности предоставления дошкольных образовательных услуг.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

В муниципальном образовании «Город Кедровый» функционируют 2 общеобразовательных организации: МКОУ СОШ №1 г. Кедрового и МКОУ Пудинская СОШ.

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций в 2024 году составляет 100%. Показатель достигнут за счет капитального ремонта и материально - технического оснащения МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового в 2022 году в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по состоянию на 01.01.2025 снизилась на 6 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 404 человека, из них 105 человек (26%) обучаются в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, в городской местности - 299 человек (74%).

Удельный вес обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся по итогам 2024 года - 100%, что соответствует плану.

Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием составил 96,8% при плане 95%, из них 100-й % охват бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов. Дети с ОВЗ 1-4 классов получают двухразовое бесплатное горячее питание. Школьные столовые находятся в аутсорсинге у индивидуального предпринимателя. Осуществляется контроль квалификации кадров, участвующих в организации питания, создана рабочая группа по контролю за организацией горячего питания школьников, осуществляется родительский контроль за питанием с заполнением чек-листов.

Доля педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов общеобразовательных организаций составила 30,2% (план – 30%), в том числе в МКОУ СОШ №1 г. Кедрового – 25%; МКОУ Пудинская СОШ – 35,3%. Средний возраст педагогов образовательных организаций: МКОУ СОШ №1 г. Кедрового – 47 лет; МКОУ Пудинская СОШ - 40 лет. Всего в школах работает 43 человека педагогического состава, в том числе 13 человек до 35 лет. Средняя педагогическая нагрузка составляет 31 часов. Педагогический состав школ укомплектован не полностью: в МКОУ СОШ №1 г. Кедрового имеются вакансии учителей математики и информатики, в МКОУ Пудинская СОШ необходим учитель-логопед или учитель-дефектолог.  Для привлечения молодых специалистов в муниципальном образовании «Город Кедровый» предусмотрены меры социальной поддержки молодым педагогам: муниципальная квартира, ежемесячная надбавка к должностному окладу, северный и районный коэффициенты в полном объеме, оплата проезда к месту жительства, доплата за работу в сельской местности, наставничество, разработаны индивидуальные программы профессиональной адаптации.

Доля педагогических работников образовательных учреждений, имеющих первую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в школах составляет 36,7% (снижение на 1,3% по сравнению с 2023 годом), имеющих высшую квалификационную категорию – 13,1%, и 43,6%-соответствуют занимаемой должности, 10,7% не проходили аттестацию на соответствие, т.к. работают в образовательных организациях менее 2 лет.

В рамках подпрограммы в 2024 году были реализованы следующие основные мероприятия:

1) МКОУ СОШ №1 г. Кедрового закуплены учебники, соответствующие федеральным рабочим программам, включённым в ФООП на сумму 241,2 тыс. рублей, МКОУ Пудинская СОШ – 82,28 тыс. рублей. Обучающиеся общеобразовательных школ за счет средств субвенции 100% обеспечены учебниками.

2) В целях создания в школах современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней общеобразовательные организации используют единый журнал/дневник - АИС «Сетевой город. Образование». Образовательные организации завершили переход в 2024 году на образовательную платформу «Сферум», ВК Мессенджер, которую используют как для общений в сообществах учителей, родителей, так и для проведения уроков при дистанционном обучении; для начальной школы используют платформу «Учи.ру».

3) В 2024 году продолжается внедрение новых образовательных стандартов с  акцентированием внимания на развитии критического мышления, цифровой грамотности и soft skills. Воспитание – это не отдельные уроки, а процесс, который должен быть органично вписан в традиционные предметы и внеурочную деятельность. Каждая рабочая неделя начинается с исполнения государственного гимна России и подъема государственного флага. «Разговоры о важном». На этих занятиях учитель и ребята говорят о ценностях российского общества, обсуждают важные события, произошедшие в мире, поднимают волнующие всех темы. По четвергам в школах проводятся обязательные занятия по профориентации для учеников с 6-го по 11-й класс, все образовательные программы общеобразовательных организаций были приведены в соответствии с обновлёнными федеральными образовательными программами. На смену примерным рабочим программам по предметам пришли федеральные РП. Часть из них на каждом уровне образования реализуется без внесения существенных изменений. Федеральная программа 5-10 классов устанавливается по шести предметам: русский язык, литература, история, обществознание, география и ОБЖ. Действуя во всех регионах, программа упрощает перевод учеников из одной школы в другую.

4) Для обеспечения качественного и бесперебойного учебного процесса в течение отчетного года в МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового приобретено оборудование, мебель, посуда для столовой на сумму 245,2 тыс. рублей; за счет спонсорских средств АО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК - шкаф пекарский на сумму 192,64 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета произведен ремонт овощехранилища столовой на сумму 206,52 тыс. руб.; в актовый зал школы на спонсорские средства АО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК были приобретены карнизы, шторы для оформления сцены, баннеры, экран на сумму 757,4 тыс. рублей; в учебные кабинеты была приобретена мебель (столы, стулья  ученические) на сумму 1 196,9 тыс. руб. за счет средств местного и областного бюджета, мониторы 5 ед. на сумму 40,4 тыс. руб., комплект оборудования ОГЭ-лаборатория для физики на сумму 49,6 тыс. руб., в классы проведения ЕГЭ и ОГЭ были закуплены и установлены кондиционеры на сумму 404,8 тыс. рублей; закуплены 2 МФУ на сумму 34,7 тыс. руб.

В МКОУ Пудинскую СОШ было приобретено: холодильная витрина в столовую за счет благотворительной помощи ООО «Газпром трансгаз Томск» на сумму 250 тыс. рублей; ученическая мебель, оборудование для учебных кабинетов школы на сумму 874,4 тыс. рублей; произведены работы по обследованию строительных конструкций здания школы с. Пудино на 600 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, получено заключение о состоянии здания, здание находится в удовлетворительном состоянии, проведение капитального ремонта не требуется.

5)  В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защиты зданий муниципальных общеобразовательных организаций в МКОУ СОШ №1 г. Кедрового приобретены и установлены оконные ручки с замком на сумму 49,6 тыс. рублей; восстановлена система охранно-пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в гараже школы на сумму 333,71 тыс. руб.

6) Организованы следующие наиболее значимые мероприятия:

МКОУ Пудинской СОШ: смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества; участие в проекте «Снежная вахта»; спортивные соревнования «Лыжня России»; патриотическая игра «Зарница»; участие в гражданско-патриотического марафоне "10 граней патриотизма"; изготовление и развешивание скворечников, приуроченная акция ко Дню птиц; акция «бессмертный полк в каждой школе»; «Дети войны»; в период летних каникул состоялась встреча обучающихся со студентами ТГУ, приехавшими на практику в наш муниципалитет; в сентябре был организован туристический слет; обучающиеся за лето вырастили и собрали урожай картофеля для школьной столовой.

МКОУ СОШ №1 г. Кедрового: В течение года активно ведет свою деятельность отряд ЮИД «Школьный патруль»; одним из ключевых мероприятий стал приезд организаторов профориентационного проекта «Технолаб» для обучающихся начальных классов, в занятиях приняли участие 104 обучающихся; 9 обучающихся старшего звена участвовали в культурно - просветительском мероприятии «Моя Россия - Град Петров» - путешествие в г. Санкт – Петербург; 18 обучающихся среднего звена и 2 педагога приняли участие в экскурсионной профориентационной и культурно - просветительской программе «Путешествие в Сибирские Афины: Томск - город традиций и инноваций»; активисты Движения первых поучаствовали в проекте «Хранители истории» по восстановлению и благоустройству Памятника солдатам - землякам в с. Пудино; несколько школьников приняли участие в конкурсе рисунков от Уполномоченного по правам ребенка в Томской области «Я горжусь своей семьей!»; массово прошли классные часы, посвященные встрече Нового года  - спектакль «Волшебные часы», «Как новый год встретишь, так тебе и надо!»; не остаются в стороны и спортивные мероприятия - «Лыжные гонки», волейбольные состязания «На кубок Деда Мороза» и иные мероприятия.

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, составила за отчетный год 474 человека (план – 460).

Доля участников конкурсов, смотров и т.п. мероприятий из числа обучающихся муниципальных образовательных организаций составила 81,2%, что на 2,2% больше запланированного значения за счет увеличения числа кружков.

Доля победителей и призёров конкурсов, смотров и т.п. мероприятий из числа участников конкурсов, смотров снизилась и составила 36,9% при плане 45%, что связано с повышением требований к конкурсным материалам.

Всего программы дополнительного образования в школах муниципального образования «Город Кедровый» реализуют 11 педагогов (25,6% от общего количества педагогов), дополнительное образование можно получить МКОУ ДО «ДШИ», относящееся к МУ «Культура». На базе Центра «Точка роста» МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового в 2024 году было реализовано 35 программ дополнительного образования различной направленности (техническая, физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная): «Робототехника (1-5 классы)», «VR (6-8 классы)», «АЭРО (7 класс)», «3D моделирование (9-11 классы)», «Шахматы (1-4 класс)»,«Инфомир (1-4 классы)», Бумагопластика (3-6 классы), Легоконструирование (1-4 классы) , «Юный журналист (5-11 классы)», «Панорама (5-8 классы)». Охват составляет 110 человек. В течение года в Центре проведено 14 мероприятий.  На базе «Точка роста» МКОУ Пудинская СОШ реализуются программы основного общего образования, внеурочной деятельности и дополнительного образования: «Моделирование роботов», «Физика вокруг нас», «Юный физик», «Юный исследователь 3-4 класс», «Мир растений 5-6 класс», «Практическая биология 7-9 класс».

В МКОУ Пудинская СОШ реализуются программы по дополнительному образованию: Радуга (рисование) – 1-4 классы; Робототехника – 1-4 классы; Юный исследователь – 3-4 класс; Золотой ключик – 3-4 класс; Единство (Волонтерство) – 5-11 класс; ВПК «Застава» - 5-11 класс; ШСК футбол – 5-11 класс; ШСК волейбол – 5-11 класс; Драйв (Ритмика) – 5-11 класс); ЮИД – 5-9 класс; КЛИШ – 8-11 класс. Дополнительным образованием в МКОУ Пудинская СОШ охвачено 105 детей.

Подпрограмма 4 «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования» (признана утратившей силу с 16.06.2022)

Подпрограмма 5 «Организация отдыха детей в каникулярное время»

Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составила 52,2% при плане 80%. Все желающие дети в количестве 211 человек были охвачены организованным отдыхом и оздоровлением, запланированные мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей были проведены в полном объеме.  Во время весенних каникул прошел фестиваль «Единство непохожих» на базе МКОУ СОШ №1 г. Кедрового, приняли участие 60 детей; с 27 мая по 14 июня работали летние лагеря дневного пребывания на базе обеих школ, в лагерях состоялось празднование Дня защиты детей, Дня русского языка в честь дня рождения поэта А. С. Пушкина (июнь); мероприятия, посвященные Дню России; Всемирного дня окружающей среды; проводились соревнования «Безопасное колесо», участие приняло 83 ребенка; также в летний период 5 ребят-активистов Движения первых побывали в лагере «Восток»  на профильной смене «Время первых»; в дни осенних каникул с 27.10.24 по 02.11.24– тематическая  смена «Новое поколение» на базе МКОУ СОШ №1 г. Кедрового и МКОУ Пудинской СОШ, участие приняло 63 ребенка.  Проведённые мероприятия соответствовали всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Объем средств областного и местного бюджетов, направленный на мероприятия по организации отдыха детей составил 616,68 тыс.руб.

При распределении детей в детские лагеря, предпочтение отдавалось детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, таким образом, доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации составила 92,3% (план – 78%).

Доля родителей (законных представителей), получивших денежную компенсацию стоимости путевок детей в загородные стационарные оздоровительные организации и (или) специализированные (профильные) палаточные лагеря, в общей численности родителей (законных представителей), подавших заявление на выплату денежной компенсации стоимости путевок детей в загородные стационарные оздоровительные организации и (или) специализированные (профильные) палаточные лагеря, составила 0% при плане 100%, по причине не обращения за данной услугой.

В 2024 голу осуществлялось трудоустройство несовершеннолетних подростков в каникулярное время, были охвачены 55 подростков, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 5 человек, детей, многодетных детей – из 11 семей, под опекой – 2 семьи, малообеспеченные – 6 человек, 5 детей ОВЗ.

Доля трудоустроенных в каникулярное время несовершеннолетних подростков 14-17 лет, состоящих на всех видах профилактического учета, составила 0% при плане 80% по причине не желания трудоустройства самих детей указанной категории, либо их отъезд с территории в летний период.

Доля трудоустроенных в каникулярное время несовершеннолетних подростков 14-17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, составила 83,3% (план 80%).

На организацию трудоустройства подростков в каникулярное время было направлено 588,1 тыс. рублей.

Подпрограммы 6 «Создание условий для реализации муниципальной программы»

В 2024 году проводился опрос родителей/законных представителей в МКОУ СОШ №1 г. Кедрового и МКОУ Пудинская СОШ, по итогам опроса 92,4% участников опроса удовлетворены качеством услуг по предоставлению общего образования. Также в 2024 году МКДОУ детский сад №1 «Родничок» принял участие в НОКО 2024, по итогам которого 83,4% опрошенных удовлетворены качеством оказания услуг в сфере дошкольного образования.

По итогам опроса 89,2% участников опроса всех образовательных организаций удовлетворены качеством оказания услуг в сфере образования при плане 90%.

Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства и других мероприятиях для педагогов образовательных организаций, в общей численности педагогических работников в отчетном году составила 82,1% при плане 90%. Из 56 педагогов всех образовательных учреждений, 46 педагогов принимали участие в различных конкурсах.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие мероприятия:

1) В целях выявления детей и подростков с отклонениями в развитии, проведения комплексного диагностического обследования несовершеннолетних и разработки рекомендаций, организована работа территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ТПМПК). В 2024 году на ТПМПК с целью определения образовательного маршрута было обследовано 40 детей (дошкольников - 16, школьников – 24), всем обследованным детям была составлена индивидуальная программа воспитания/обучения, и скорректированы учебные планы, направлено на данное мероприятие 98,7 тыс. руб. из местного бюджета.

2) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений (без учета доплаты за классное руководство) составила в отчетном году 71 955,05 рублей (100% от плана). Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования также исполнена на 100% и составила        68 501,74 руб.

3) Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов:

| № п/п | Наименование конкурса | Количество участников | Количество победителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Живая классика» | 25 | 6 |
| 2 | Фестиваль «Новое поколение» «Единство непохожих» | Весна – 60 Осень – 63 |  |
| 3 | Конференция «Юный исследователь» | 15 | 9 |
| 4 | ВСОШ (Всероссийская олимпиада школьников) школьный этап | 287 | 106 |
| 5 | ВСОШ (Всероссийская олимпиада школьников) муниципальный этап | 64 | 16 |
| 6 | ВСОШ (Всероссийская олимпиада школьников) региональный этап | 9 | 0 |

4) Учебные сборы с обучающими 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений проходили с 27.05.2024 по 31.05.2024, охвачено 11 обучающихся. Затраты на военные сборы в 2024 году 9 075,00 рублей на питание детей.

В 2024 году в целом финансирование муниципальной программы составило 132 661,05 тыс. руб. и исполнено на 97,7%, основная часть экономии средств сложилась по субсидии на обеспечение питания обучающихся в связи с пропусками обучающихся по уважительной причине, а также в связи с экономией средств по электронному аукциону. Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность удовлетворительная.

Программа № 2 «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Достигнутые показатели цели программы за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2024 год | Факт 2024 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля молодежи в возрасте 14-35 лет, вовлеченной в мероприятия в сфере молодежной политики | МУ «Культура» | % | 70 | 55,9 | 78,7 | Не достигнут, фактически проживающей молодежи на территории значительно меньше в связи с обучением в Томске, плановый показатель требует корректировки |
| 2 | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет | МУ «Культура» | % | 39,36 | 20,8 | 52,8 | Не достигнут, в связи с сокращением внеурочных часов по физической культуре в образовательных учреждениях |

Основные результаты реализации программы

Программные мероприятия производились в рамках двух подпрограмм.

Подпрограммы 1 «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества»

Доля молодежи (14 – 35лет), вовлеченной в работу молодежных общественных организаций МО «Город Кедровый» (волонтерские объединения, молодежный парламент, патриотические клубы) по итогам отчетного года увеличилась на 0,3% и составила 57,2% при плане 48%. Увеличению способствовало создание патриотических молодежных клубов, внедрение проекта «Движение первых», увеличение волонтерских мероприятий и числа волонтеров в связи с оказанием помощи участникам СВО.

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую деятельность) также возросла на 32 человека и составила 194 человека (план – 188).

В 2024 году, как и планировалось, проведено 30 мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально опасных явлений в молодёжной среде, формирование основ правового сознания, патриотическое воспитание, воспитание гражданственности и добровольческой деятельности, а также профориентации и социальное проектирование. Все мероприятия финансировались с местного бюджета. В конце года в рамках всемирного Дня волонтера, самые активные волонтеры были награждены памятными призами и благодарственными письмами.

Размещено 36 публикаций (план - 30) о деятельности в сфере молодежной политики МО «Город Кедровый» в газете и на онлайн-ресурсах (официальных сайтах, сообществах в социальных сетях), направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности.

В рамках подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

1) Волонтерами оказана надомная помощь одиноким пенсионерам и инвалидам по расчистке снега с придомовой территории, кровли и укладки дров.

2) Организована работа пункта приема гуманитарной помощи мобилизованным военнослужащим и их семьям.

3) Традиционно весной организован самый масштабный субботник «Зеленая весна». В нем приняли участие организации, предприятия, школьники и волонтеры.

4) С помощью волонтеров жители г. Кедрового проголосовали за проект по благоустройству территории по программе Формирование комфортной городской среды, также волонтеры провели Всероссийский Диктант Победы, тестирование по истории ВОВ.

5) В течение года в муниципалитете с целью профилактики асоциального и деструктивного поведения среди подростков и молодежи было распространено около 1 500 информационных буклетов.

6) В рамках мероприятия «Поддержка молодежных формирований» на проведение и участие в мероприятиях (конкурсах, форумах, фестивалях и пр.) в сфере молодежной политики было направлено 62,86 тыс. руб., на поддержку общественных молодежных организаций и объединений – 31,3 тыс. руб., выделенные средства местного бюджета исполнены на 100%.

7) За счет спонсорских средств компании ООО «Газпром трансгаз Томск» членами Молодежного Парламента была продолжена реализация долгосрочного социального проекта «Аллея Памяти» в с. Пудино, проведены работы по установке МАФов и подключения подсветки.

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый»

По итогам 2024 года количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведённых на территории муниципального образования «Город Кедровый» не достигло планового показателя 1100 и составило 982 человека или 89,3% от плана, что связано в целом со снижением численности населения территории.

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом у инструкторов по спорту также постепенно снижается и составила 347 человек (план – 385).

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта превышает плановое значение на 68,9% и составил 172,8%, что связано с вновь введенным спортивным объектом в отчетном году (Площадка ГТО в г. Кедровом, 2 мкрн., д.4).

Численность населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет по сравнению с прошлым годом значительно снизилась на 206 человек и составила 517 человек, что практически в 2 раза ниже планового значения – 980 человек. Показатель не удалось достигнуть ввиду недостаточности имеющегося количества тренеров и инструкторов, отсутствием спортивных секций в образовательных учреждениях.

Количество участников в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области увеличилось на 15 человек и составило в 2024 году 40 человек при плане 30 человек, в связи с принятием участия в большем числе спортивных мероприятий.

Общее количество выездных соревнований сборных команд муниципального образования «Город Кедровый», проводимых на территории Томской области составило 7 ед., что выше планового значения на 2 ед.

В рамках подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

1) За 2024 год было проведено 21 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых, мероприятий (в том числе Всероссийский День бега «Кросс Нации», Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России») всего в мероприятии приняли участие 982 человека;

2) В рамках реализации основного мероприятия «Участие спортивных сборных команд муниципального образования «Город Кедровый» в спортивных и физкультурных мероприятиях проводимых на территории Томской области» в феврале сборная команда МО «Город Кедровый» приняла участие в XXXVIII областных зимних сельских спортивных играх «Снежные узоры» в г. Колпашево. Спортсмены города Кедрового выступали в рыболовном спорте, лыжных гонках и шахматах.

В июне семья Моисеевых заняла третье место в региональном этапе Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд.

В июле в с. Молчаново прошли территориальные соревнования по волейболу среди мужчин и женщин в зачет XXXVI областных летних спортивных игр «Стадион для всех» - «Земля спорта». Женская сборная в результате двухдневной борьбы обеспечила себе путевку на финальные областные летние игры, обыграв все команды в подгруппе.

В августе сборная муниципального образования приняла участие в областных летних сельских спортивных играх «Стадион для всех». Женская сборная по волейболу заняла 4 место, всего в соревнованиях приняло участие 6 команд. Сборная МО «Город Кедровый» выступила в легкой атлетике: бег на дистанциях 100, 400, 800, 1500 метров и прыжки в длину с разбега, по результатам соревнований бронзовая медаль у Ирины Моисеевой в прыжках в длину, ее результат 4 метра 95 сантиметров.

3) В течение года организованна работа центра тестирования нормативов ГТО (по предварительным данным в 2024 году из Кедровчан на знаки отличия сдали около 30 чел.

4) Летом в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» приобретено и установлено возле 4 дома 2 мкрн. г. Кедровый оборудование для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства на сумму 750,74 тыс. руб.

5) В осенне-зимний период заключены договоры на содержание лыжной трассы. В летний период заключены договоры на скос травы на спортивных сооружениях.

6) На средства субсидии Департамента по спорту Томской области приобретён инвентарь для работы инструкторов по спорту: коврики гимнастические, фитнес-резинки, палки гимнастические, мячи, насосы на сумму 28,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета, в тренажерном зале произвели замену отопительных труб, сантехнических комплектующих, за счет благотворительных средств ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2024 году был приобретен спортивный инвентарь для организации работы военно-спортивного клуба «Патриот» (жилеты защитные для рукопашного боя, макеты учебные автомат, пистолет, граната, будо-маты для занятий единоборствами).

Всего расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый» за счет всех источников финансирования за отчетный период составили 4 028,40 тыс. рублей, что составляет 98,9% от годового плана.

Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность высокая.

Программа № 3 «Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый».

Достигнутые показатели цели программы за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2024 год | Факт 2024 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | МУ «Культура» | ед. на жителя | 1,33 | 10,84 | 808,9 | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

Программа не содержит подпрограмм, мероприятия реализовывались в 2024 году по следующим направлениям:

1. Создание условий для устойчивого развития сферы культуры;

2. Содействие раскрытию творческого потенциала личности, удовлетворения жителями муниципального образования «Город Кедровый» своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени;

3. Создание условий для предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг;

4. Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере искусств населению муниципального образования «Город Кедровый».

Задача 1. Создание условий для устойчивого развития сферы культуры

Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры по результатам независимого опроса за 2024 год немного превысил уровень прошлого года и составил 89% при плане 95%. Необходимо отметить, что не удовлетворены качеством культурного обслуживания лишь 2% участников опроса, еще 7% опрошенных указали, что в их семье никто не посещает учреждения культуры, остальные респонденты затруднились ответить на данный вопрос. Основные причины неудовлетворенности - отсутствие мероприятий для молодежи, недостаточное количество культурных мероприятий.

По итогам 2024 года среднемесячная заработная плата работников культуры составила             67 314,1 рублей, что на 100% соответствует условиям соглашения субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») и на 18,6% выше уровня 2023 года. Общая укомплектованность штата в соответствии со штатным расписанием –100 %.

Задача 2. Содействие раскрытию творческого потенциала личности, удовлетворения жителями муниципального образования «Город Кедровый» своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени

Число посещений культурно – досуговых мероприятий составило 19 002 чел., на 38,3% больше, чем в прошлом году и выше установленного плана на 40,8%.

Уменьшение числа платных мероприятий повлекло снижение количества посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе, которое составило 1 294 чел., что ниже уровня прошлого года на 17,7% и недостаточно для исполнения установленного плана на 2024 год – 2 346 чел.

В настоящее время на базе домов культуры ведут работу 8 клубных формирований, которые посещают 101 человек, что соответствует плановому показателю, из них в возрасте до 14 лет - 41 участник, 15-30 лет – 13 участников, старше 30 лет - 47 чел.

В рамках задачи 2 были реализованы следующие основные мероприятия:

1) За 2024 год было проведено 251 мероприятие. Наибольшей популярностью у населения в пользовались следующие культурно-массовые  программы: массовый праздник «Широкая Масленица», праздничный концерт «На страже мира и добра» ко дню защитников отечества, поздравление для ветеранов «Фронтовая бригада», митинг и праздничные концерты ко Дню Победы, День села и День молодежи, День города, экскурсии для детей и подростков по залам историко-краеведческой экспозиции («Русская изба», «Великая Отечественная война»), акции «Блокадный хлеб», акции в поддержу СВО (изготовление окопных свечей), тематические встречи в «Дамском клубе», игровые и познавательные программы для детей и подростков. Проведена серия мероприятий ко дню защиты от экологической опасности.

2) Традиционно приняли участие в областном фестивале «Праздник жимолости», приуроченный к Году семьи».  Честь нашего муниципального образования защищали сразу две команды - «Ягодное кредо» (семья Глущенко) и «Таёжные рубины» (семья Бибарцевых). I место у семьи Глущенко в конкурсе «Ягодный квест» и I место у Бибарцевых в конкурсе «Ягодный вареник». Также Бибарцевы завоевали II место в конкурсе по сбору жимолости на время - «Ягодные гонки», а Глущенко взяли II место в «Ягодном варенике», III место в «Ягодных гонках» и «Ягодном сувенире».

3) Одно из самых важных и престижных мероприятий в сфере культуры для жителей Томской области – это Губернаторский фестиваль народного творчества «Вместе мы – Россия». Кедровчане приняли участие в творческих состязаниях, показав следующие результаты:

- фестиваль детского творчества «Красота спасёт мир»: 4 –вокальных номера, 1 номер в номинации –хореография, 2 номера в номинации художественное слово, 1 диплом 3 степени –Овчаренко Варвара, 6 дипломов за участие;

- Конкурс хореографических коллективов «Танцевальная палитра» - 1 диплом за участие;

- Конкурс исполнителей эстрадной песни «Звезда»: принимали участие Иксанова Диана, Шлапак Виктория, дуэт «Каприз»- все получили дипломы 3 степени;

- Конкурс тематических игровых программ для детей и подростков «Карусель затей»: диплом 1 степени Наконечная Л.В.

- Виртуальная выставка-конкурс работ художников-любителей «Салют Победы», посвящённая Дню Победы в ВОВ, из тематического цикла 2 диплома за участие;

- Выставка-конкурс детского творчества «Мир глазами детей»: 4 диплома за участие;

- областная выставка народного художественного творчества «Родина моя - Россия», посвящённая Дню народного единства 1 диплом за участие;

- Выставка–конкурс детского творчества «Волшебник Новый год»: представлено было 11 работ, все получили дипломы за участие;

- Выставка портрета «СВО и Герои»: 1 диплом за участие.

Участники художественной самодеятельности и ДШИ приняли участие в межрайонном конкурсе вокала «Голоса осени» в с. Подгорном и привезли два диплома 2 степени и 2 диплома участников.

4) В рамках проведения конкурсного отбора проектов муниципальных образований Томской области на предоставление субсидии из федерального бюджета на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в 2024 г. победителем стали заявка Дома культуры с.Пудино на приобретение компьютерной техники на сумму 193 292,00 руб.

5) На спонсорские средства ООО «Газпром трансгаз Томск» на сумму 75 тыс. руб. приобретены ростовые куклы «Матрешка» и «Крокодил Гена». Так же были переданы средства в сумме 50 тыс. руб. на финансирование проведения памятных мероприятий.

6) В отчетном году, за счет средств местного бюджета в сумме 300 тыс. руб. были проведены работы по разработке проектно-сметной документации капитального ремонта кровли здания Дома культуры города Кедрового, планируемого к реализации в 2025 году.

Задача 3. Создание условий для предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг

В целях организации библиотечного обслуживания населения муниципального образования «Город Кедровый» осуществляет свою деятельность МУ «Кедровская централизованная библиотечная система», в составе данного учреждения Центральная библиотека г. Кедрового и библиотека – филиал с. Пудино. Обеспеченность библиотеками на территории муниципального образования соответствует нормативной потребности.

Охват населения библиотечным обслуживанием за отчетный год составил 35,1% при плановом значении 43,4%, снижение к уровню прошлого года составило 19,1% по причине оттока из библиотек молодежи - пользователей в возрасте 15-30 лет.

Количество зарегистрированных пользователей МУ «Кедровская ЦБС» в 2024 году также соответственно снизилось на 213 человек и составило 921 человек (план – 1140 человек). Неисполнение плана связано со снижением регистрации пользователей с 15 лет и старше в Центральной библиотеке (удалены карточки выбывших с территории студентов).

Количество посещений библиотек по сравнению с прошлым годом увеличилось на 17,4% и составило 17 793 при плане 16 934 посещений, из них 9 359 в очном режиме, 7 032 удаленных посещений сайта учреждения, 1 402 посещений мероприятий в социальных сетях «Вконтакте», «Однокласники». Показатель по итогам года превышает плановое значение и количество посещений за прошлый год в связи с активизацией посещений через электронные ресурсы.

В рамках задачи 2 были реализованы следующие основные мероприятия:

1) Из фонда библиотек в 2024 году выдано пользователям 12 039 книжных и периодических   печатных изданий. На конец 2024 года книжный фонд МУ «Кедровская ЦБС» составляет 25 760 экземпляра книг. В отчетном году книжный фонд пополнился 294 новыми книжными изданиями. Из них 53 экземпляра книг приобретено в Центральную библиотеку по Соглашению о предоставлении субсидии на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт- Петербурга в рамках государственной поддержки отрасли культуры (26 418,49 рублей).

2) Подписка на периодические издания осуществляется по полугодиям: в отчетном году оформлена подписка на второе полугодие 2024 года и первое полугодие 2025 года, всего оформлена подписка на 20 наименований газет и журналов на общую сумму 69 635,64 рублей. Также в рамках Договора благотворительного пожертвования с ООО «Газпром трансгаз Томск» в отчетном году традиционно оформлена подписка на востребованные газеты федерального и областного значения для Совета ветеранов МО «Город Кедровый» на общую сумму 40 000,00 рублей.

3)  В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение информационно – просветительских мероприятий, акций, конкурсов, фестивалей с целью продвижения чтения, повышения экологической и информационной культуры населения муниципального образования «Город Кедровый» в очном режиме проведено 173 массовых мероприятия, 174 выставки различной тематики, 51 мероприятие организовано в удаленном режиме (онлайн). В массовых мероприятиях приняло участие 2 246 человек. В целях популяризации чтения, особенно среди подрастающего поколения в течении года проводились различные интеллектуальные мероприятия, квесты. Традиционно проводятся информационно-просветительские и социально значимые мероприятия. Среди них посвященные государственным праздникам, значимым событиям федерального и регионального уровней, мероприятия по безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного и школьного возрастов, мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. Традиционно в конце года состоялось награждение лучших читателей. Самые ответственные и читающие получили заслуженные дипломы и подарки.

В отчетном году МУ «Кедровская ЦБС» курировала участие двух семей из нашего муниципального образования в ежегодном областном конкурсе на лучшую читающую семью в Томской области «Читаем всей семьей», ставших победителями одноименного муниципального конкурса в номинациях «Всё начинается с семьи» (семья Высыпковых) и «Моя семья в истории города, села» (семья Кологривовых). Хоть семьи и не заняли призовых мест в области (из 247 семей - участников области – 6 семей-победителей), но обрели опыт участия в мероприятиях подобного уровня.

Юные читатели, молодежь и старшее поколение пользователей библиотек в этом году под руководством библиотекарей приняли участие в международных, областных и муниципальных конкурсах и акциях: «Устами детей говорит мир!», конкурсе чтецов «И сто, и двести лет пройдет, никто забыть войны не сможет…» (диплом), «Читаем детям о войне» (диплом), «Читаем Пушкина вместе» (диплом), «Наш триколор» (грамота), «Всемирный день светофора», «Наше лето» (диплом); во всероссийских: конкурсе военных стихов и песен «Великая Победа» (диплом), всероссийской природоохранной акции - Дни защиты от экологической опасности; в межрегиональных: «Стихи и песни о войне», меж-региональной сетевой акции «Томский край – Читай!» (2 диплома), во всероссийском конкурсе творческих работ «Милые, усатые кошки и коты» (2 диплома); в областных конкурсах и акциях «Пиши без ошибок!» (8 дипломов), «Родной язык-душа народа» (благодарность), «Слов хрустальный перезвон» (благодарность, сертификат), «Семья на страницах литературных произведений» (3 диплома, благодарность), «Берегите лес от огня» (4 диплома), в межрайонном конкурсе «Герои нашего времени» (2 диплома) и других.

4) Досуговая деятельность детям, проживающим в городе и на селе, в библиотеках осуществляется через клубные формирования: кружок рукоделия и мастерства «Очумелые ручки» (библиотека-филиал с. Пудино) и литературный клуб «Книголюб» (Центральная библиотека). Участники клубов являются дипломантами различных литературных конкурсов и конкурсов творческого мастерства. Детские кружки пользуются неизменным успехом среди ребят, посещающих библиотеки.

5) На базе МУ «Кедровская ЦБС» с 2014 года функционируют центры общественного доступа (средний ЦОД в Центральной библиотеке и малый ЦОД в библиотеке-филиале с. Пудино), в которых осуществляются бесплатные услуги для жителей МО «Город Кедровый»: доступ к электронным и информационным ресурсам, предоставление услуг по работе с правовой базой данных системы КонсультантПлюс, консультирование по вопросам информационно-компьютерных технологий. В текущем году за консультациями в ЦОДы индивидуально обратилось 125 человек, в том числе для решения юридических вопросов. Всего в рамках деятельности ЦОД проведено 39 информационно-просветительских и социально значимых мероприятий, которые посетило 826 человек (в 2023 – 782 чел.). Также в 2024 году в ЦОДах проведено обучение населения компьютерной грамотности по двум программам: по работе с ПК – 8 слушателей, с мобильными устройствами – 4.

На базе малого и среднего ЦОДов созданы учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Кедровый». Сотрудниками МУ «Кедровская ЦБС» проводились занятия по ГО и ЧС согласно утвержденному плану, которые посетили 110 человек - учащиеся двух школ муниципалитета.

6) На базе Центральной библиотеки продолжает свою работу, объединяет людей, пишущих стихи и прозу, общественное объединение литературно-поэтическая гостиная «Лазурь», которым с 2010 года руководит Ухова Г.И. За годы работы объединения собран материал и выпущены сборники стихов кедровских авторов: в 2011, 2015, 2017 и 2022 годах. В 2024 году продолжен сбор новых сочинений.

По традиции, встречи в литературной гостиной «Лазурь» проходили ежемесячно. В 2024 году основная тема встреч – семья, семейные традиции и ценности. Встречи анонсировались на страницах сайта учреждения и в госпабликах МУ «Кедровская ЦБС» «Одноклассники» и «ВКонтакте», кроме участников из г. Кедрового и с. Пудино к встречам дистанционно присоединялись другие авторы. Темы встреч: «Благодарность», «Вокруг семейных радостей», «Ромашковое поле», «Вчера и завтра», «Я вручаю душу белому лучу», «Эмпатийные сказки», «Дорога» и другие.

Продолжено тесное знакомство с авторами из области и г. Томска. По приглашению Галины Ивановны Уховой в г. Кедровый весной приезжала писательница и поэтесса Киселёва Ирина Викторовна. Она познакомила участников гостиной со своей жизнью и творчеством.  Авторы литературно-поэтической гостиной «Лазурь» поделились своими сочинениями. Писательница под патронажем Галины Ивановны и работников библиотеки провела ряд творческих встреч с юными кедровчанами и молодежью: ребятами детского сада «Родничок», учащимися 2-х классов и 11-классниками МКОУ СОШ № 1 г.Кедрового.

В этом году закончилась работа местных авторов над литературным проектом «Эмпатийные сказки», инициированным Матвеевой Ириной Николаевной. Собранный материал (сочинения по теме), благодаря Ирине Николаевне, обрел свои интересные формы – презентации, читалочки и даже видеоминиатюра «Птичий двор», в которой участвовали сами авторы. Наработки были представлены на встрече лазурьцев, а в октябре-ноябре эти работы презентовались дошкольникам и младшим школьникам в виде проекта уникальных сказок наших местных авторов – «Кедровских сказок». В дальнейшем презентация «Кедровских сказок» запланирована для показа первоклассникам и ребятам 2-х и 3-х классов Кедровской школы в январе 2025 года.

7) В 2024 году в рамках межрайонного фестиваля любительского литературного творчества «Кедровая ветвь», организуемого на территории муниципального образования «Город Кедровый», проведён межрайонный заочный конкурс литературных произведений «По семейным обстоятельствам». Идея проведения конкурса под таким названием пришла после объявления Президентом России 2024 года – Годом семьи. Цель Конкурса - привлечение внимания к традиционным семейным ценностям и преемственности поколений через творческое самовыражение.

Конкурс был учреждён Администрацией г. Кедрового среди самодеятельных авторов из Томской области. Партнерами конкурса выступили: Томское региональное отделение «Союз писателей России» и Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина. Из нашего муниципального образования участвовали 10 участников литературно-поэтической гостиной «Лазурь», среди которых есть победители, а несколько авторов получили достойную высокую оценку, что является хорошей предпосылкой для дальнейшего участия в конкурсах областного уровня. Всего в Конкурсе приняли участие 62 автора из 5 городов и 19 сельских населённых пунктов 9 районов Томской области. Всего на конкурс было представлено порядка 230 работ: в номинации ПРОЗА опубликовано около 40 прозаических работ и более 190 стихов в номинации ПОЭЗИЯ. Все победители региона, участники и библиотекари получили наградные материалы.

8) В 2024 году МУ «Кедровской ЦБС» продолжена работа в зоне буккроссинга в Читательском сквере. За лето 2024 г. зарегистрировано и отпущено на волю 412 книг, пригодных для буккроссинга. Также книги с мягкой обложкой, ветхие, неполные, периодические издания продолжают жить на свободной полке рядом с входом в Центральную библиотеку и пользуются спросом у наших читателей, порядка 300 книг было востребовано в отчетном году.

10) В рамках муниципальной программы 860 000,00 рублей в отчетном году освоено в учреждении на укрепление материально-технических условий: из них на средства местного бюджета в сумме 710 000,00 рублей в Центральной библиотеке устанавливаются пластиковые окна, приобретено три системных блока и ноутбук взамен устаревших; на спонсорские средства АО «Томскнефть» ВНК в сумме 150 000,00 рублей  в обе библиотеки МУ «Кедровской ЦБС» приобретена библиотечная мебель и в библиотеку-филиал с. Пудино – струйный цветной МФУ.

Проблемы МУ «Кедровская ЦБС», требующие решения в рамках реализации программы: от обустройства библиотечного пространства в большей мере зависит креативный, положительный настрой читателей, особенно современного подрастающего поколения. Существующие кружки для детей в обеих библиотеках пользуются большим спросом, но имеющиеся площади не удовлетворяют потребностей наших современных пользователей. Необходимо в каждой библиотеке иметь игровую комнату, компьютерный класс с высокоскоростным интернетом, удобный для работы и встреч читальный зал. Проблема с имеющимся кадровым составом, большинство библиотечных работников (основных специалистов) пенсионного возраста (55 лет и старше), отсутствуют в штатном расписании учреждения системный администратор, аналитик, методист.

Задача 4. Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере искусств населению муниципального образования «Город Кедровый»

МКОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового предоставляет образование художественно-эстетической направленности: музыкальное отделение, хореографическое отделение, художественное отделение, отделение общего эстетического образования. Оборудованы классы хореографии, фортепиано, декоративно – прикладного творчества, музыкальной литературы, гитары, вокала, актовый зал.  Имеются школьная библиотека на 500 экземпляров, фонотека, костюмерная.  МКОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового реализует образовательные программы дополнительного образования сроком 1 год, 3 года, 5-7 лет обучения и дополнительные предпрофессиональные программы сроком 5-8 лет (всего 15 программ). В 2024 году увеличилось количество предоставляемых платных образовательных услуг. Они реализуются по образовательным программам «Эстрадный вокал», «Музыкальное искусство. Гитара», «Хореографическое искусство». Появилась группа для взрослого населения по программе «Хореографическое искусство».

Доля детей в возрасте 5-18 лет получающих услуги по дополнительному образованию в сфере искусств по итогам отчетного года снизилась по сравнению прошлым годом на 11,7% и составила 25,6% при плане 30%. Показатель не выполнен в связи с отчислением к концу 2024 года учащихся, имеющих не аттестацию по учебным предметам.

На начало 2024-2025 учебного года в ДШИ 131 обучающийся, из них 41 ребенок обучается на музыкальном отделении и общего эстетического образования, 41– на художественном отделении находились в академическом отпуске ,49 - на хореографическом отделении. В 2024 году в ДШИ было 6 выпускников, все выпускники образовательных программ. В школу на разные направления поступили 37 первоклассников, кроме этого, 36 детей в возрасте 5-7 лет поступили на обще-эстетическое отделение (платные образовательные услуги).

На конец 2024 кадровый состав насчитывает 7 человек, из них численность работников (без внешних совместителей) - 5 человек, внешних совместителей – 2. Общая укомплектованность педагогическими работниками – 100%. Наблюдается нехватка качественных музыкальных инструментов для достижения высокого уровня исполнительства. В связи с тем, что в школе искусств имеется только одна электрогитара, отсутствует возможность создания ансамбля, и участия в конкурсах.

В течении отчетного года в рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры» было реализовано:

1) проведено 14 школьных мероприятий, ведется сотрудничество с городским Домом Культуры и МКОУ СОШ №1 г.Кедрового в проведении массовых праздничных мероприятий, таких как День Победы, День Матери, День народного Единства, фестиваль «Единство непохожих», День Учителя и др.

2) Преподаватели и учащиеся приняли участие в 13 всероссийских конкурсах, в 3 международных конкурсах, в 4 областных конкурсах, особая гордость школы — это дети, которые стали победителями в областных, всероссийских и международных конкурсах.

3) С октябрь 2024 ДШИ заключили соглашение с Томской областной филармонией о реализации проекта «Филармонические уроки». Уроки посещают как учащиеся ДШИ, так и учащиеся средней школы г.Кедрового. Данный проект получил положительный отклик как среди учащихся школы искусств и средней школы, так и среди учителей и преподавателей. Уроки распределены на циклы и возраст учащихся, предусмотрен показ 1 урока – раз в месяц. Данный проект предоставляет прекрасную возможность еще большего погружения в мир музыки и искусства. Учащиеся знакомятся с особенностями строения оркестра, музыкальными инструментами, композиторами и произведениями классической музыки.

4) На базе МКОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового продолжает реализацию проект «Виртуальный концертный зал». Онлайн – трансляции концертов показываются минимум два раза в месяц. Данный проект призван приобщать как детское население, так и взрослое к классической музыке.

5) Для обеспечения качественного и бесперебойного учебного процесса материально техническая база школы искусств пополнилась гипсовым макетом, манекенами для рисования, макетами фруктов и овощей, мини проектором в класс декоративно – прикладного творчества, металлическими стеллажами в костюмерную. Были заменены подставки под огнетушители, соответствующие нормам пожарной безопасности. Была проведена замена оконных ручек, установлены ручки с блокиратором. В холле школы установлены стенды с государственной символикой. Также обновлены информационные стенды с шрифтом Брайля. На вышеуказанные нужды выделялись средства местного бюджета в размере более 85 тыс. рублей.

6) В класс декоративно – прикладного творчества, хореографии, актовый зал, кабинет директора установлены Сплит-системы на общую сумму 298 000,00 руб., из них: 34 269,70 руб. – благотворительные средства от родителей, 263 730,30 руб. за счет средств местного бюджета.

В целях популяризации и привлечения новых учеников приобретен уличный баннер для размещения на фасаде здания, на сумму 13,8 тыс. руб.	На благотворительные поступления от ООО «Газпром трансгаз Томск» в размере 75 000,00 руб. приобретены три классические гитары и две стойки для гитар.

За 2024 доход от платных услуг составил 103 929,14 руб. (при плане 100 000,00 руб.), от пожертвований 41 507,94 руб. (при плане 45 000,00 руб.).

В 2024 году в целом финансирование муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый» составило 39 802,10 тыс. руб. и исполнено на 99,7% от годового плана.

Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность удовлетворительная.

Программа № 4 «Развитие информационного общества на территории

муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Создание и развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый».

Достигнутые показатели цели программы за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2024 год | Факт 2024 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования «Город Кедровый» качеством предоставления муниципальных услуг | Администрация города Кедрового (Отдел по труду и социальной политике) | % | 90 | - | - | Не достигнут, опрос за 2024 год не проводился |
| 2 | Процент выполнения проведения публичных слушаний по бюджетным вопросам и вопросам социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый», от общего числа запланированных | Администрация города Кедрового (Отдел по труду и социальной политике) | % | 100 | 100 | 100 | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

Предметом регулирования Программы являются правоотношения, связанные с развитием современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставлением на ее основе качественных муниципальных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информационных технологий.

Задача 1. Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе на базе многофункциональных центров

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг за отчетный год осталась практически на уровне 2023 года и составила 99,8% при планируемых 90%. На территории муниципального образования «Город Кедровый» только жители одного населенного пункта (п.Таванга) в количестве 5 человек не имеют доступа к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, так как в данном населенном пункте отсутствует интернет и регулярные, внутримуниципальные перевозки.

Показатель «Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг, от общего количества предоставляемых муниципальных услуг» не исполнен и составил 76,7% (план – 100%). На конец 2024 года в соответствии с постановлением Администрации города Кедрового от 09.09.2013 №471 организовано оказание 43 муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города Кедрового и ее органами, из них по 33 услугам информация размещена на Едином портале и предоставляются в электронном виде через портал Государственный услуг, 8 услуг нужно привести в соответствие с законодательством и внести изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг, 2 услуги утвердить и внести изменения в Реестр.  18 муниципальных услуг оказываются в ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг».

Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, составила 95,3% при плане 100%, в связи с необходимостью разработки регламентов по 2 муниципальным услугам из 43, внесенным в Реестр.

Задача 2. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, проведение информационно-разъяснительная работы по актуальным социально значимым вопросам

Количество проведенных общественных обсуждений, публичных слушаний по социально -

значимым вопросам и проектам составило 12, что на 3 больше запланированного. Проведено 12 публичных слушаний по проектам исполнения и утверждения бюджета города Кедрового, внесения изменений в Устав городского округа «Город Кедровый».

Количество информационных материалов в средствах массовой информации, на официальном сайте о политической, экономической и культурной жизни муниципального образования превысило плановое значение на 109 публикаций и составило 409 ед. Население было проинформировано о работе по формированию комфортной городской среды на нашей территории, муниципальных конкурсах, проектах «Инициативное бюджетирование», запланированных и проведенных социально значимых мероприятиях, проведении муниципальных аукционов, о вакцинации и профилактике гриппа, потребности в квалифицированных кадрах, итогах работы разных структур, безопасности дорожного движения, правилах нахождения в лесу во время пожароопасного периода, регистрации прав собственников объектов недвижимости и много другое.

Ведется целенаправленная работа по информированию жителей муниципального образования о деятельности и решениях органов местного самоуправления. Для этого используются все доступные источники – сайт, печатные средства массовой информации и интернет страницы (газета «В краю кедровом», официальный сайт муниципального образования «Город Кедровый», социальные сети). Важной частью информационной деятельности Администрации является публикация нормативных правовых актов; организация каналов обратной связи с населением (интернет-приемная, социологические опросы); размещение оперативной (новостной) и справочной информации в сети Интернет; работа по организации и освещению общественно значимых мероприятий, способствующих укреплению связей органов местного самоуправления с населением.

Количество проведенных мероприятий, влияющих на формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в 2024 году составило 50 ед. при плане 30 мероприятий. Для формирования положительного имиджа органов местного самоуправления Администрация города Кедрового ежегодно проводит мероприятия в рамках празднования муниципальных, профессиональных и всероссийских праздников.

Задача 3. Внедрение и развитие цифровых технологий в муниципальном образовании

Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, от общего количества используемых операционных систем не достигла планового значения 50% и составила по итогам года 20%. В связи с отсутствием финансирования и дотационным бюджетом города Кедрового мероприятия по переходу на отечественное офисное программное обеспечение в 2024 году не проводились.

Количество граждан, прошедших обучение в 2024 году в области цифровой грамотности (электронный гражданин) на базе Центра общественного доступа составило 12 человек, при плане 10.

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за отчетный период составили 2 464,79 тыс. рублей, что составляет 99,7% от установленного годового плана.

По сравнению с прошлым годом, эффективность муниципальной программы повысилась, результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность удовлетворительная.

Программа № 5 «Создание условий для развития предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Развитие предпринимательства и создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Город Кедровый».

Достигнутые показатели цели программы за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2024 год | Факт 2024 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике | Администрация города Кедрового | % | 25 | 25,6 | 102,4 | Достигнут |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | Администрация города Кедрового | млн. руб. | 10,0 | 23,755 | 226,2 | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

В целях развития предпринимательства и создания благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2024 году в рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия и достигнуты показатели:

Доля численности, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике» больше, чем было запланировано на 2024 год на 0,6% за счет за счет снижения численности занятых в экономике, работающих в бюджетных учреждениях.

Показатель «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» перевыполнен по состоянию на 01.10.2024 более чем в 2 раза от планового значения за счет собственных средств крупных организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на территории городского округа, что свидетельствует о повышении инвестиционной активности в реальном секторе экономики. Инвестиции были направлены на пополнение материально-технической базы бюджетных учреждений и крупных частных организаций – покупка информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, транспортных средств, обновление прочего оборудования, строительство и ввод в эксплуатацию новых сооружений. Данные статистики по объему инвестиций за 2024 год на момент представления отчета отсутствуют.

Показатель «Количество проведенных семинаров, консультаций и «круглых столов» по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности» выполнен на выполнен на 200% за счет оказания консультационной поддержки по вопросу участия в отборе «Бизнес-старт».

Показатель «Количество организованных заседаний Координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» выполнен в полной мере. В 2024 году было проведено 4 заседания Координационного совета, согласно плана-графика.

Показатель «Наличие и актуализация информационно-разъяснительных материалов по вопросам ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на сайте Администрации города Кедрового» исполнен на 100%. На постоянной основе опубликовывается и актуализируется информация для субъектов МСП о мерах поддержки и ведению бизнеса, в разделах официального сайта Администрации города Кедрового – поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства «Мой Бизнес», «Бизнес-навигатор МСП». «Фонд Наше Будущее», «Программа стимулирования кредитования субъектов МСП».

Показатель «Количество проведенных мероприятий, конкурсов, опубликованных материалов, направленных на формирование позитивного образа предпринимательства» выполнен в полном объеме. Проведены:

- конкурс «Лучшее новогоднее оформление», награждены лучшие предприниматели, украсившие свои торговые объекты (ИП Шавидзе Д.В., ИП Матвеюк А.Ю.);

- проведена встреча с Департаментом лицензирования и регионального государственного контроля, на которую были приглашены предприниматели;

- даны консультации по участию в предпринимательских проектах «Бизнес-старт»;

- в течении 2024 года на сайте Администрации была размещена информация о национальных проектах, о мерах поддержки предпринимателей на региональном уровне, о порядке продажи товаров, подлежащих маркировке.

За отчетный период не выполнены следующие показатели:

Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства» составил 69 единиц МСП, что на 6% меньше запланированного. Закрытие предпринимательской деятельности наблюдается в сфере торговли и оказания транспортных услуг. Связано это в большей степени с миграцией и оттоком населения;

Показатель «Количество публикаций в СМИ об успешно реализованных проектах» не выполнен. В 2024 году дважды объявлялся прием заявок на участие в отборе предпринимательских проектов. Поступившие заявки не прошли отбор по причине не соответствия заявленного ОКВЭДа и в связи с несвоевременной подачей заявок на участие в отборе;

В связи с отсутствием достоверной информации от УФНС по Томской области о количестве самозанятых граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования «Город Кедровый», оценить данный показатель невозможно за 2024 год;

Показатель «Количество рабочих мест, созданных победителями конкурсов «Бизнес-старт», на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 2024 год по результатам реализованных проектов, не исполнен в связи с отсутствием проектов, прошедших отбор в отчетном году.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в 2024 составляет 1 ед., что составляет 50% от планового значения, в связи с отсутствием предпринимательских проектов по «Бизнес-старту». В 2024 году были произведены выплаты одному предпринимателю, подавшему заявку на возмещение части затрат, связанных с производством хлеба и хлебобулочных изделий в сумме 64 399,19 рублей.

В 2024 году на реализацию муниципальной программы было запланировано 603,08 тыс. рублей, но бюджетные средства были освоены всего на 12,3%, в связи с отсутствием проектов, прошедших отбор в отчетном году по конкурсу «Бизнес-старт».

Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность удовлетворительная.

Программа № 6 «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Повышение уровня безопасности населения муниципального образования «Город Кедровый».

Достигнутые показатели цели программы за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2024 год | Факт 2024 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, погибшего и (или) пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах | Администрация города Кедрового | чел. | 0 | 0 | 100 | Достигнут |
| 2 | Число зарегистрированных преступлений | Администрация города Кедрового | единиц на 100 тыс. чел. населения | 1 600 | 609 | 38,06 | Достигнут, число преступлений ниже запланированного значения |

Основные результаты реализации программы

В целях повышения уровня безопасности населения муниципального образования «Город Кедровый» в рамках трех подпрограмм достигнуты показатели и реализованы следующие мероприятия:

Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

Количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров) по сравнению с прошлым годом увеличилось на 3 ед. и составило 12 ед. при плане не более 23. Показатель достигнут в результате проведения постоянных тренировок, учений и рассмотрения на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Кедровый» вопросов, связанных с реализацией мер в период прохождения паводкового и пожароопасного периодов.

Доля населения, охваченного профилактической работой и информирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера составила 100%, что полностью соответствует запланированному значению.

Количество модернизированных систем оповещения составило 0 ед. при плане 1 ед. Вопрос реконструкции муниципальной системы оповещения неоднократно поднимается на рассмотрение проектов консолидированного бюджета муниципального образования «Город Кедровый», также Администрацией города Кедрового направлены заявки на выделение денежных средств в Департамент защиты населения и территории Томской области. В соответствии с письмом Департамента, расчет финансовых средств для реконструкции системы оповещения населения составляет 30 349,15 тыс. руб. с обязательным условием софинансирования из средств местного бюджета в размере 50% по программе «Обеспечение безопасности населения Томской области», но объем финансирования мероприятия в указанном размере не представляется возможным в силу того, что бюджет муниципалитета является высокодотационным. Рассматривается вопрос о возможности участия в программе при меньшем проценте софинансирования со стороны муниципального образования или поэтапной реконструкции муниципальной системы оповещения.

Количество проведенных мероприятий по развитию единой дежурно-диспетчерской службы по итогам года соответствует запланированному значению и составило 24 мероприятия, что на 11 мероприятий меньше, чем в прошлом году.

Число пожаров увеличилось по сравнению с прошлым годом на 3 ед. и составило 12 ед. в связи с возгораниями природного характера, погибших при пожарах в текущем году нет.

Достижению показателей способствовали следующие мероприятия, реализованные в рамках подпрограммы:

1) Оборудование и содержание источников противопожарного водоснабжения.

2) Оказание помощи малоимущим, многодетным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях на сумму 10 тыс. рублей (установлены АДПИ в 11 семьях).

3) Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений и иные меры в области пожарной безопасности на общую сумму 970,36 тыс. рублей (проведено обслуживание системы пожарной сигнализации во всех муниципальных учреждениях).

4) В пожароопасный период было организовано патрулирование населенных пунктов на предмет возгораний, в летний период проводились рейды по несанкционированным местам купания.

5) В рамках профилактической работы с населением в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проведены следующие мероприятия:

- 15 тренировок, согласно плану основных мероприятий, в число которых вошли тренировки с привлечением сил и средств, направленных на организацию и проведение эвакуации при возникновении пожара в зданиях;

- проверка резервных источников питания;

- 4 рейда по местам неорганизованного отдыха людей на водных объектах, с установкой аншлагов о запрете купания и проведением разъяснительных бесед;

- 10 рейдов, направленных на профилактику пожарной безопасности среди населения муниципального образования. В рейдах принимали участие специалисты опеки и попечительства, КДН и ЗП, МЧС, Полиции, социальной защиты. Проверено состояние печей, розданы памятки, проведены беседы с населением;

- дважды (в апреле и октябре) была проведена проверка источников наружного противопожарного водоснабжения, все находятся в исправном состоянии, подъездные пути регулярно очищаются;

- ежемесячно для населения проводятся мероприятия по пожарной безопасности в учебно-консультационных центрах.

- на сайте Администрации города Кедрового и в газете «В краю Кедровом» размещена 21 публикация. В телеграмм-канале Мэра города Кедрового 19 публикаций.

- в образовательных организациях и учреждениях культуры проведены: уроки, посвященные Дню гражданской обороны МЧС РФ; день памяти о крупнейшей в мире техногенной катастрофе на Чернобыльской АЭС; беседа с представителем пункта полиции; занятие с воспитанниками «Личная безопасность» (Центральная библиотека); занятие с участниками клуба «Мастерок» «Безопасность в осенне-зимний период»; занятие с 9 классом «Пожарная безопасность в осенне-зимний период»»; «Кроссворды по безопасности».

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма»

В текущем году на территории муниципального образования случаи проявления экстремизма и терроризма не зафиксированы, что соответствует плану.

Численность населения, в том числе детского, привлеченных к участию в проведенных мероприятиях, с целью пропаганды предотвращения экстремизма и терроризма составила 402 человека, что превышает плановое значение на 72 человека.

Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации в области противодействия идеологии терроризма в течении отчетного года соответствует плановому значению и составило 4 публикации.

Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности, в зависимости от их категории составила 83,3%, при плане 83% (из 6 объектов 5 соответствуют требованиям).

1) В образовательных организациях и учреждениях культуры регулярно проводятся мероприятия с целью пропаганды предотвращения экстремизма и терроризма с участием взрослого и детского населения: акции «Шаг навстречу»; «Ангелы памяти-дети Донбасса»; «Браслет дружбы», «Явление экстремизма в молодежной среде»; классные часы ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом; «Все мы такие разные, но все мы вместе»; «Национальные и религиозные конфликты – причины и последствия»; «Сила России в единстве народов»; «Мировое сообщество и терроризм»; книжная выставка «Беслан. Трагедия, которую никто не забудет»; акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Мы за мир на всей земле».

2) Ежеквартально проводятся сверки библиотечных фондов образовательных организаций и учреждений культуры с федеральным списком экстремистских материалов.

3) Ежеквартально проводятся тренировки по отработке Алгоритма, всероссийские тренировки по отработке действий персонала при захвате заложников и обнаружении подозрительного предмета.

4) Педагоги образовательных организаций и учреждений культуры приняли участие во Всероссийском научно-практическом форуме «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде» в ноябре 2024 года.

5) На постоянной основе на официальном сайте Администрации города Кедрового и в газете «В краю кедровом» публикуются материалы в области противодействия идеологии терроризма.

6) В целях выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, в зависимости от их категории, реализованы следующие мероприятия: обслуживание системы видеонаблюдения на общественных территориях на сумму 251,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений и наркомании»

Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах за отчетный год составило всего 1 случай, при плане 8.

По данным пункта полиции число зарегистрированных преступлений ежегодно снижается и составило 16 (план - не более 56 преступлений). Из них количество преступлений, совершенных в алкогольном и наркотическом опьянении составило 4, что ниже планового значения на 18 ед.

Показатель по удельному весу преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, по сравнению с прошлым годом снизился и составил 37,5% от всех зарегистрированных преступлений при плане не более 50%.

За отчетный год отсутствуют преступления, совершенные несовершеннолетними, что соответствует плановому показателю.

Количество граждан, состоящих в рядах «Народной дружины» осталось на уровне прошлого года – 19 человек, при плане 22, при этом 3 человека подали заявление на вступление в «Народную дружину» в 2024 году, но удостоверения будут получены в январе 2025 года.

Количество проведенных информационных мероприятий по профилактике аддиктивного поведения и пропаганде здорового образа жизни превышает запланированное значения на 63,6% и составило за 2024 год 18 мероприятий.

В 2024 году, согласно данных органа социальной защиты населения 1 гражданину оказана материальная помощь из числа лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества. Материальная помощь оказывается по заявительному характеру.

1) По итогам областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений в 2024 году муниципальное образование «Город Кедровый» заняло 1 место (в 2023 – 3 место), с установленным размером премии в сумме 300 тыс. рублей.

2) В течение отчетного периода пунктом полиции, Медицинским центром города Кедрового, МУ «Культура» размещаются публикации в газете «В краю кедровом» и на официальном сайте Администрации города Кедрового.

3) На территории муниципального образования «Город Кедровый» действует местная общественная организация «Народная дружина муниципального образования «Город Кедровый», в состав которой входит 19 человек. Приоритетным направлением деятельности народной дружины является участие в охране общественного порядка во взаимодействии с пунктом полиции г. Кедрового. Ежемесячно проводится совместное планирование работы нарядов полиции и народных дружинников, согласно планов-графиков мероприятий Администрации города Кедрового и систем органов профилактики (органы опеки и попечительства, КДН). За активное участие в охране общественного порядка члены народной дружины муниципального образования «Город Кедровый» поощрены материальными выплатами на общую сумму 28 тыс. руб.

4) В 2024 году Администрацией города Кедрового совместно с сотрудниками пункта полиции «Кедровый» дважды проведены мероприятия по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. Уничтожение проведено ручным способом без применения химикатов.

5) В целях организации профилактической работы на базе образовательных организаций и учреждений культуры реализованы следующие мероприятия:

- беседы с привлечением специалистов МЧС «Думай до, а не после»; «Алкоголизм – не привычка, а болезнь»; «Ступени, ведущие вниз»;

- урок-дискуссия «Полет и падение»;

- оборонно-спортивные мероприятия, посвященные празднику «День защитника Отечества»;

- Всемирный День здоровья;

- социально психологическое тестирование обучающихся на предмет выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;

- приняли участие в антинаркотической акции, в рамках которой данной акции проведены: конкурс рисунков «День без сигарет», «Личность и алкоголь», «Здоровье – это жизнь», онлайн – опрос для родителей по привлечению к проблеме вовлеченности в употребление наркотических и психотропных веществ и др. мероприятия.

В результате реализуемых мероприятий по программе «Безопасность» численность населения, погибшего и (или) пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших при пожарах равно нулю, а число зарегистрированных преступлений снизилось практически в 2 раза.

В целом, на реализацию муниципальной программы «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый» в 2024 году было запланировано 7 236,16 тыс. руб., из них фактически освоено 6 710,01 тыс. руб., процент освоения бюджетных средств составил 92,7%. Экономия средств сложилась за счет проведения электронных аукционов при проведении торгов на оказание услуг.

Практически все запланированные показатели достигнуты, мероприятия реализованы, результат оценки эффективности муниципальной программы - удовлетворительная.

Программа № 7 «Муниципальное хозяйство муниципального образования

«Город Кедровый»

Цель программы - Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, эффективное управление имуществом муниципального образования «Город Кедровый».

Достигнутые показатели цели программы за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2024 год | Факт 2024 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Администрация города Кедрового | Ед. | 0 | 0 | 100 | Достигнут |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | Администрация города Кедрового | Км. | 33,0 | 28,15 | 85,3 | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

В рамках реализации муниципальной программы в 2024 году ответственным исполнителем муниципальной программы были достигнуты показатели и выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»

Доля населения муниципального образования «Город Кедровый», обеспеченная коммунальными услугами составила 100%, что соответствует плану.

По результатам независимого опроса за 2024 год доля населения, удовлетворенная коммунальными услугами по сравнению с прошлым годом снизилась на 5,1% и составила 69,2% при плане 30%.

1) В 2024 году были выполнены следующие виды работ по содержанию и развитию коммунальной инфраструктуры:

1) Капитальный ремонт котельной, Томская область, г. Кедровый, строение № 0025 (ремонт котлов) (подрядчик ООО «Западная Тепловая Компания») в рамках подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона на сумму 4 801,37 тыс. руб., в том числе из средств МБ в сумме 654,02 тыс. руб.;

2) Реализованы мероприятия по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий (работы по техническому обслуживанию станции питьевой воды в с. Пудино) на общую сумму 247,07 тыс. руб., из них средства МБ 156,07 тыс. руб., также произведена замена фильтрующего материала на сумму 25,54 тыс. руб. (подрядчик ООО «Теплофорт»).

Работы по очистке колодцев в отчетном году не производились ввиду отсутствия подрядной организации.

3) В рамках Порядка предоставления субсидий на компенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2024 году, из бюджета города Кедрового была выплачена компенсация в целях частичного возмещения затрат, возникших при оказании услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Кедровый» ресурсоснабжающей организации ООО «СТК» в размере 3 665,48 тыс. рублей, из средств местного бюджета.

4) Заключен Муниципальный контракт № 0165200003324000332 от 21.10.2024 на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной документации и строительству объекта «Газовая блочно-модульная котельная мощностью 18 МВт в городе Кедровом Томской области». Срок выполнения работ до 31.07.2025.

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона приводит к уменьшению количества аварий, за 2024 год число которых составило 0.

Подпрограмма 2. «Развитие транспортной инфраструктуры»

Доля дорог, отвечающая нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог за 2024 год, осталась на уровне 2023 года и составила 55,42 км при плане 47 км.

В отчетном году был заключен контракт на ремонт автомобильной дороги: Томская область, муниципальное образование «Город Кедровый», с. Пудино, ул. Новая, протяженностью 694 метра на сумму 5 111,6 тыс. руб., но ремонт был не произведен, в связи с недобросовестностью подрядчика контракт расторгнут. Таким образом, протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения составила 0,0 км. при плане 0,694 км, показатель не исполнен.

Доля дорог, на содержание которых заключены муниципальные контракты составляет 100%, что соответствует плану.

Протяженность отремонтированных тротуаров за отчетный год составила 0,0 км, при плане 0,747 км, работы по устройству дощатых тротуаров в сельских населенных пунктах муниципального образования «Город Кедровый» на сумму 447,77 тыс. руб. подрядчиком не выполнены в рамках заключенного контракта, ведется претензионная работа.

По результатам независимого опроса населения за 2024 год удовлетворенность населения в транспортном обслуживании ниже запланированного значения и составила 57,7% при плане 82%.

В рамках подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

1) Выполнен ремонт автомобильной дороги в п. Рогалево (провал дорожного полотна во время паводка) на общую сумму 96,5 тыс. руб. из средств МБ.

2) В течение года заключались муниципальные контракты на содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них на территории муниципального образования «Город Кедровый» на общую сумму 4 330,35 тыс. руб. МБ. Работы выполняются в соответствии с условиями муниципального контракта.

3) Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по маршруту № 1 муниципального образования «Город Кедровый» с индивидуальным предпринимателем Верхуновой А.Г. на общую сумму 1 899,8 тыс. руб. Срок исполнения контракта с 01.01.2024 года по 31.12.2024. Услуги оказываются в соответствии с муниципальным контрактом.

В связи с неисполнением за отчетный год большинства запланированных мероприятий, не освоением бюджетных средств, неисполнением большинства показателей, подпрограмма признана неэффективной.

Подпрограмма 3. «Управление собственностью муниципального образования «Город Кедровый»

Поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Город Кедрового» от использования муниципального имущества составило 13,179 млн. руб., что на 49,76% превышает плановое значение 8,8 млн. руб.

Показатель по снижению задолженности по арендным платежам от использования муниципальным имуществом не исполнен. По итогам отчетного года долг составил 5 817,1 тыс. руб., что выше планового значения на 40%, но практически в 2 раза ниже уровня прошлого года. Основной рост задолженности по поступлениям за аренду имущества образовался по ООО «СТК» и ООО «СТА». Со всеми должниками ведется претензионная работа, направлены исковые заявления в арбитражный суд для взыскания задолженности. В связи с ликвидацией организации, списана задолженность по ООО «Авиакомпания «ТомскАвиа» в сумме 2 361,8 тыс. руб. Исполнительные листы на ООО «СТА», ООО ПромАвиасервис» находятся у приставов без исполнения. По ООО «СТК» в отчетном году поступала задолженность за арендные платежи в рамках исполнительного производства в сумме более 3 млн. руб.

Количество недвижимого имущества и земельных участников, предоставленных в арену в течение отчетного года составило 24 объекта (план – 21 ед.).

В течении года из средств МБ производилась оплата коммунальных платежей за пустующие помещения на сумму 649,05 тыс. руб., которая фактически ниже запланированного значения 1 169 тыс. руб., в связи проплатой по фактически оказанным услугам.

Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт в текущем году исполнен, произведен капитальный ремонт котлов котельной г. Кедрового, но в рамках другой подпрограммы.

В течении отчетного года в рамках подпрограммы:

1) Оказаны услуги по проведению оценочных работ по оценке стоимости арендной платы и стоимости объектов недвижимости, находящихся на территории муниципального образования «Город Кедровый» на общую сумму 74,62 тыс. рублей.

2) Выполнены кадастровые работы по изготовлению и формированию технических планов, технических паспортов для постановки на кадастровый учет объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального образования «Город Кедровый» на общую сумму 258 тыс. рублей.

3) Оказаны коммунальные услуги по поставке тепловой энергии за пустующие помещения БПК, д.9 второго микрорайона города Кедрового, ДЮЦ на общую сумму 582,58 тыс. руб.

Подпрограмма 4. «Устойчивое развитие сельских территорий»

Доля населения, проживающая в сельских населенных пунктах муниципального образования, ежегодно снижается в связи с миграцией населения и составила 30,6% при плане 36%.

В течении отчетного года субсидию на поддержку малых форм хозяйствования по заявлению получил 1 гражданин, при плане 4 человека. Неисполнение плана связано с ежегодным снижением числа хозяйств, содержащих КРС, заявлений на единовременную материальную помощь на содержание вновь приобретаемых коров не поступало.

Количество жителей сельских населенных пунктов, принявших участие в реализации инициативных проектов в течении года составило 267 человек, что меньше планового значения на 58 человек.

В 2024 году в рамках подпрограммы, за счет средств субсидии муниципальному образованию «Город Кедровый» на реализацию проектов по благоустройству сельских территорий в рамках Ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» подпрограммы (направления 3) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Томской области» были обустроены места (площадки) накопления ТКО в поселках Таванга (1 площадка), Лушниково (10 площадок), Рогалево (4 площадки) и селе Пудино (21 контейнерная площадка) на общую сумму 2 083,09 тыс. руб. (ОБ - 1 465,47 руб., МБ – 591,4 тыс. руб., внебюджетные средства – 26,2 тыс. руб. Благодаря участию в отборе заявок в рамках ГП «Комплексное развитие сельских территорий Томской области», муниципалитету удалось полностью обеспечить территорию обустроенными местами накопления ТКО.

Всего расходы на реализацию муниципальной программы «Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» за счет всех источников финансирования за отчетный период составили 25 732,43 тыс. рублей (74,5% от годового плана). Экономия средств сложилась за счет фактического исполнения услуг и работ по заключенным муниципальным контрактам.

Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность неудовлетворительная, в связи с неисполнением части показателей и мероприятий по подпрограммам «Развитие транспортной инфраструктуры» и «Устойчивое развитие сельских территорий».

Программа 8 «Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Достигнутые показатели цели программы за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2024 год | Факт 2024 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | Администрация города Кедрового | % | 100 | 100 | 100 | Достигнут |
| 2 | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | Администрация города Кедрового | % | 35 | 42,9 | 122,6 | Достигнут |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | Администрация города Кедрового | % | 97 | 96,5 | 99,4 | Не достигнут, в связи с отказом населения от установки ПУ по данным ресурсоснабжающей организации |

Основные результаты реализации программы

В рамках задачи 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» достигнуты следующие показатели.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях за отчетный год составила:

-электрическая энергия 133,5 кВт. ч на 1 человека населения, при плане 143, показатель исполнен, но потребление э/э по сравнению с прошлым годом увеличилось на 30%;

- тепловая энергия соответствует плановому значению – 0,16 Гкал на 1 кв. метр общей площади. Показатель постепенно снижается;

- горячая вода 2,0 куб. метров на 1 человека населения, при плане 0,7 куб. метров, потребление горячей воды значительно увеличилось по данным учреждений;

- холодная вода 1,36 куб. метров на 1 человека населения. Потребление холодной воды ниже планируемого значения на 1,24 куб. метра и ниже значения прошлого года в 2 раза, показатель по снижению потребления исполнен;

В течение 2024 года в целом потребление энергетических ресурсов по муниципальным учреждениям снижается, кроме потребления горячей воды, что связано с ежегодными работами по утеплению помещений, проведению ремонтов зданий, проведению опрессовки систем теплоснабжения объектов бюджетной сферы; в период подготовки к отопительному периоду проведены поверки приборов учета на объектах бюджетной сферы.

Задача 2. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах за отчетный год составила:

- потребление электрической энергии в многоквартирных домах значительно превышает уровень прошлого года и составило 1132,1 кВт. ч на 1 проживающего (в 2023 – 1087,2) при плане 1030 кВт. ч.;

- тепловая энергия 0,25 Гкал на 1 кв. метр общей площади (план – 0,26), потребление по сравнению с прошлым годом снизилось на 10,7%;

- потребление горячей воды населением по данным ресурсоснабжающей организации осталось практически на уровне 2023 года и составило 15,25 куб. метров на 1 проживающего при плане 14,8;

- расход холодной воды за отчетный год также превышает плановое значение на 21,2% и составил 31,52 куб. метров на 1 проживающего, что связано с тем, что не у всех установлены счетчики и расход считается по нормативу.

Капитальный ремонт МКД 1 мкр д.40 в отчетном году не реализован Региональным фондом капитального ремонта, ввиду недостаточности собранных средств на счете.

В 2024 году обществом с ограниченной ответственностью «Кедровская Жилищная Компания» проведены мероприятия по ревизии общедомовых счетчиков тепла в многоквартирных домах г. Кедрового. Дополнительные общедомовые приборы учета тепла и водоснабжения в многоквартирных домах г. Кедрового не устанавливались. Не все мероприятия удалось реализовать в течении отчетного года, в том числе из-за недостаточности финансирования.

Задача 3 «Обеспечение энергоэффективности уличного освещения»

Объем потребленной электрической энергии в системах уличного освещения за отчетный год на 1% ниже планового значения и составил 73,4 тыс. кВт ч.

Всего на реализацию основного мероприятия «Обеспечение энергоэффективности уличного освещения» в течение отчетного года было направлено 1 375,50 тыс. руб. при плане 1 628,29.

В течение года реализовано:

1) Замена светильников уличного освещения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на сумму 54 тыс. руб., проведение работ по ревизии столбов уличного освещения – 5,32 тыс. руб.;

2) Для обеспечения уличного освещения приобретены: светодиодные светильники на сумму 21,5 тыс. руб, ТМЦ (кабели) на сумму 8,2 тыс. рублей.

В 2024 году были продолжены работы по замене ламп уличного освещения на светодиодные светильники для уменьшения потребления электроэнергии. Не все мероприятия удалось реализовать, в том числе из-за переноса капитального ремонта кровли МКД 1 мкр. д.40. Показатели потребления энергетических ресурсов также не исполнены, наблюдается увеличение потребляемых ресурсов как муниципальными учреждениями, так и населением.

В отчетном году на реализацию муниципальной программы было запланировано 1 628,29 тыс. рублей. Бюджетные средства были освоены на 84,5%, все запланированные мероприятия удалось реализовать, фактически выполненные услуги были оплачены.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Кедровый», утвержденной приказом отдела финансов и экономики от 30.12.2020 № 24-п проведена оценка эффективности. Результат оценки эффективности муниципальной программы – эффективность удовлетворительная.

Программа 9 «Повышение эффективности муниципального управления

в муниципальном образовании «Город Кедровый»

Цель программы - Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Кедровый»

Достигнутые показатели цели программы за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2024 год | Факт 2024 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | % | 35 | 45,1 | 128,9 | Достигнут |
| 2 | Рейтинг муниципального образования «Город Кедровый» среди районов Томской области по качеству управления муниципальными финансами (степень качества) | Администрация города Кедрового | Степень | II | II | 100 | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

В ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый» реализовывались мероприятия, направленные на достижение целей и задач, определенных данной программой.

По итогам 2024 года удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кедровый» увеличилась на 17% и составила 45,1%, что превышает плановое значение на 29%.

На основе результатов оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Томской области, проводимой Департаментом финансов Томской области в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Департамента финансов Томской области № 8 от 29.02.2012, муниципальному образованию «Город Кедровый» присвоен средний уровень качества управления бюджетным процессом (II степень).

Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления»

По итогам 2024 года расходы бюджета муниципального образования «Город Кедровый» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования составили 13 320,10 рублей, что на 14% выше уровня 2023 года и на 2,5% больше планового значения. Увеличение расходов связано с ростом МРОТ на 18,5%, увеличением компенсационных выплат при увольнении сотрудников, увеличением за счет дополнительных стимулирующих выплат за счет МБТ, удорожания стоимости льготного проезда, увеличением стоимости транспортных, коммунальных и прочих услуг, ростом стоимости ГСМ на 14% в 3 кв.2024.

В 2024 году в органы местного самоуправления муниципального образования «Город Кедровый» всего поступило 16 обращений граждан, на одно из них ответ был дан с нарушением срока по вине специалиста.

В 2024 году подлежало аттестации 3 муниципальных служащих, не прошедших КПК, в связи с тем, что в отчетном году аттестация не проводилась, их аттестация планируется в 2025 году.

Из 27 муниципальных служащих (общее количество), дополнительное профессиональное образование в течение 3-х последних лет (2022-2024 годы) получили 26 человек, таким образом доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в течение 3-х последних лет составила 96,3%, что выше планового значения 1,3%.

Все вакантные должности муниципальной службы (2 ед.) в 2024 году были замещены на конкурсной основе (по результатам проведения конкурсного отбора на право замещения вакантной должности муниципальной службы или приняты из кадрового резерва, включение в который также осуществляется на основании конкурса).

За 2024 год муниципальные служащие не привлекались к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

В 2024 году все органы местного самоуправления функционировали в плановом режиме. Все государственные полномочия реализовывались в установленном законе порядке. Всего расходы бюджета на исполнение переданных государственных полномочий составили 4 705,71 тыс. руб., при плане 6 989,20 тыс. руб. Экономия средств сложилась за счет экономии по заработной плате в связи с наличием вакансий, больничных листов, с методикой расчета доплат, также сложилась экономия по закупкам материальных запасов и оплаты услуг.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами»

По итогам 2024 года доля расходов бюджета города Кедрового, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета составила 98,7 %. На территории муниципального образования «Город Кедровый» реализовывались 15 муниципальных программ, 13 из которых предусматривали финансирование.

Средний уровень финансового менеджмента ГРБС составил 4,1 баллов. Оценка финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город Кедровый», осуществляется в соответствии с Приказом отдела финансов и экономики от 10.05.2023 № 11-п.

План поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового выполнен на 112 %, с темпом роста к 2023 году 108%. В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета наибольший удельный вес составляют:

- налог на доходы физических лиц – 36%;

- доходы от использования муниципального имущества – 26%;

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 16%;

- акцизы – 6%;

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 6%.

На остальные налоги и сборы приходится лишь 10% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов. При этом местные налоги в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляют 1%.

В 2024 году было реализовано 3 инициативных проекта:

- «Устройство уличного освещения в промышленном районе г. Кедрового Томской области (промышленный район, квартал 03, 08, участок 87) (1 этап)». На реализацию проекта было привлечено 1 279,08 тыс. руб.;

- «Обустройство мест (площадок) накопления ТКО в п. Останино Томской области» на общую сумму 349,89 тыс. руб.;

- «Благоустройство центральной площади с. Пудино, муниципальное образование «Город Кедровый», Томская область» на сумму 915,37 тыс. руб.

Все мероприятия программы реализуется в запланированные сроки, расходы на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год составили 48 306,41 тыс. рублей, что составляет 91,2% от годового плана. Основные причины не освоения денежных средств -  экономия по заработной плате в связи с наличием вакансий.

Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность удовлетворительная.

Программа 10 «Детство под защитой на территории муниципального образования

«Город Кедровый»

Цель программы - Повышение уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Достигнутые показатели цели программы за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2024 год | Факт 2024 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения | Администрация города Кедрового (отдел опеки и попечительства) | % | 1,23 | 1,22 | 99,2 | Достигнут, численность детей-сирот не увеличивается, ниже планового значения |

Основные результаты реализации программы

В результате реализуемых мероприятий в рамках муниципальной программы все показатели были исполнены в полном объеме:

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила 1,22% при плане 1,23%; численность детей-сирот не изменилась и составляет 8 человек. Доля возросла в связи с уменьшением детского населения от 0 до 17 лет.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, от общей численности вновь выявленных детей-сирот в текущем году не оценивалась ввиду отсутствия вновь выявленных детей-сирот в 2024 году.

Доля «случаев», закрытых в связи с положительной динамикой и успешной реализацией плана реабилитации семьи от общего количества закрытых «случаев» не соответствует установленному плану и составила 100%.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений от общего количества нуждающихся составляет 100%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2024 году ответственным исполнителем муниципальной программы были выполнены следующие мероприятия:

1) В 2024 году на территории муниципального образования не было выявлено детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все семьи, имеющие под опекой детей-сирот, со своими обязанностями справляются успешно, поэтому отсутствовали случаи возврата детей из опекунских и приемных семей. Один подопечный достиг совершеннолетия и успешно обучается в техникуме.

2) За отчетный год в опеку поступило 9 сигналов (в 2023 г.- 8) о возможном нарушении прав несовершеннолетних, из них подтвердилось 6 (в 2023 г. – 6). По подтвердившимся сигналам была организована работа по технологии «случай». Закрыты «случаи» в связи с успешной реализацией планов реабилитации – пять, по одному «случаю» продолжается работа с семьей.

3) Все причитающиеся выплаты опекунам и детям-сиротам производились своевременно и в полном объеме.

4) В целях предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений муниципалитетом была предоставлена 1 квартира для лица, относившегося к детям-сиротам. Квартира была куплена в 2023 году.

Запланированные мероприятия в рамках Программы на отчётный период выполнены в полном объёме, финансовые средства в размере в размере 2 666,60 тыс. рублей были освоены на 82,2%, в связи с не выявлением новых детей-сирот.

Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность высокая.

Программа 11 «Доступная среда на территории муниципального образования

«Город Кедровый»

Цель программы - Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению качества их жизни.

Достигнутые показатели цели программы за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2024 год | Факт 2024 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | % | 50 | 100 | 200 | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

Одним из приоритетных направлений реализации государственной социальной политики является формирование доступной среды для инвалидов.

На территории муниципального образования «Город Кедровый» на 01.12.2024 зарегистрировано 150 инвалида, что составляет 5,71% от общей численности населения, в том числе 13 детей-инвалидов, инвалидов I группы - 13 человек, инвалидов II группы - 55 человек, инвалидов III группы - 59 человек.

Информация о достигнутых показателях и реализованных мероприятиях:

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном образовании «Город Кедровый» составила 100%, инвалиды положительно оценивают отношение населения к проблемам людей с ОВЗ. По итогам года, обращений в органы местного самоуправления за помощью в решении вопросов жизнедеятельности инвалидов не поступало.

Охват инклюзивным образованием детей-инвалидов, проживающих на территории муниципального образования, составляет 100%. Обе общеобразовательные организации и дошкольное учреждение муниципального образования «Город Кедровый» реализуют адаптированные образовательные программы, в том числе путем предоставления инклюзивного образования. Важным направлением развития инклюзивного образования является реализация мер по созданию в образовательных организациях условий, обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, их пребывания и обучения в школе. Участие образовательных организаций в программных мероприятиях позволяет оснастить образовательные организации специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата вход в здания образовательных организаций оборудованы пандусами с перилами с двух сторон, при входе в здание кнопка вызова персонала. Сотрудники проинструктированы о своих действиях, при получении сигнала вызова.

Для слабовидящих учащихся важная визуальная информация в помещениях образовательных организаций выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом на тактильных мнемосхемах. Для незрячих учащихся информация продублировна шрифтом Брайля. С 2019 года во всех образовательных организациях муниципалитета установлены рельефные мнемосхемы помещений.

Организовано сопровождение инвалидов всех категорий сотрудниками образовательных организаций с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, организована ситуационная помощь детям-инвалидам. Организовано медико – психолого - педагогическое сопровождение детей-инвалидов и их родителей (законных представителей).

Соблюдены условия доступности предоставляемых образовательных услуг. Помещения образовательных организаций, приспособленные для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: спортивный зал; кабинет психолого-педагогической службы; мастерские; медицинский блок.

Дети с ОВЗ и инвалидностью обеспечены специальными учебниками, учебными пособиями.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта по отношению к прошлому году увеличилась на 28,75% и составила 68,75% при плане 40% за счет введения нового спортивного объекта, доступного для МГН.

Из 16 объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта доступны для инвалидов и лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, всего 11 объектов. Создание полностью безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения невозможно без технического переоснащения зданий и сооружений. Здания культуры построены давно и без учета доступности для инвалидов, новые здания в эксплуатацию не вводили.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в социальной сфере составила 66,6% (план – 70%). Создание полностью безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения осложняется необходимостью технического переустройства зданий и сооружений, что требует значительного вложения финансовых средств.

Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) на территории муниципального образования «Город Кедровый» по отношению к 2023 году не изменилась и составила 30,77% при плане 33%.

На территории муниципального образования комиссией определены 39 социально-значимых объекта. На 13 объектах, в том числе на всех муниципальных объектах и объектах здравоохранения, разработаны паспорта доступности и размещены на интернет-портале «Доступная среда». Из-за отсутствия головных организаций на территории МО «Город Кедровый» паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН сформированы не во всех учреждениях. Созданы сайты муниципальных учреждений, которые адаптированы для людей с ограниченными возможностями по зрению. В 2024 году по итогам заседания комиссии утвержден новый План-график по обследованию и паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг муниципального образования «Город Кедровый» на 2025 год. Ответственными руководителя не проведена паспортизация в установленные сроки, поэтому планируется в 2025 году провести паспортизацию следующих объектов: тренажерный зал г.Кедрового, библиотека-филиал с.Пудино, муниципальное учреждение «Культура», отдел образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый».

Доля автомобильного транспорта, оборудованного для перевозки МГН, предназначенного для внутримуниципального маршрута составляет 100%. На территории осуществляются внутримуниципальные перевозки автобусом, оборудованным аппарелью для транспортировки инвалидов - колясочников. Расписание движения маршрутного автобуса размещено на остановках общественного транспорта, а также на официальном сайте Администрации города Кедрового. Все остановки имеют свободный доступ (отсутствие бордюрного камня) для инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и по слуху.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием составляет 100%. На территории муниципального образования один ребенок данной категории посещает муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 1 «Родничок» г.Кедрового.

Количество публикаций в средствах массовой информации и сети интернет по информированию инвалидов и других МГН составило 7 ед. при плане 4. Темы публикаций: «348 тысяч жителей получают помощь», «Индексация социальных пенсий», «Изменения в законодательстве в 2024 году», «Департамент соцзащиты разработал инструкцию по оформлению через «Госуслуги» социальных выплат по ЖКУ», «Роскадастр по Томской области оказывает услуги по выездному обслуживанию физических и юридических лиц», «Поздравление с Международным днем инвалидов», «Поздравление с юбилеями», «Дымовые извещатели».

Количество муниципальных мероприятий, проводимых для инвалидов и других МГН в 2024 году составило 18 единиц, что выше запланированного значения на 7 мероприятий.

Были проведены следующие мероприятия:

- Интерактивная книжная выставка-поддержка «Мы как все и чуть сильнее»

- Тематические занятия: «Дарите людям доброту»; «Что такое доброта и забота?»;

- Беседы: «Почему инвалидам тяжело жить?»; «Учимся творить добро»; «Беседа о толерантности»;

- Просмотр мультфильмов: «Цветик – семицветик»; «Просто так»; «Уроки доброты тетушки совы»;

- Благотворительная акция «День добрых сердец» (посещение инвалидов взрослого возраста на дому, вручение подарков);

- Информационный час о спортсменах паралимпийцах «Сильные и вдохновляющие»;

- Благотворительная акция «Подари ребёнку чудо» (посещение сказочными персонажами семей, имеющих детей-инвалидов, вручение подарков);

- Книжная выставка, беседа «Доброта приносит радость»;

- Литературный гид для учащихся Кедровской школы в Центральной библиотеке «О доброте и милосердии»;

- Выставка детского творчества «Мы можем многое»;

- Единый тематический классный час;

- Просмотр видеофильма о параолимпийском движении «Сильные духом» (беседа о жизни и творчестве людей с ОВЗ);

- Библиотечный час с учащимися Пудинской школы «Мир спасает доброта»;

- Мастер-класс «В стране добра!»;

- Выставка творческих работ детей (поделок, рисунков) «Где живут мечты»; «Мир вокруг нас»;

- Оформление информационных стендов для родителей: «Творите добро!»; «Беседы о толерантности с детьми».

Еженедельно инвалидам и другим МГН бесплатно, за счет средств бюджета предоставляется 30 экз. местной газеты «В краю кедровом».

В 2024 году в рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия, не требующих финансирования.

Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность удовлетворительная.

Программа 12 «Жилье и городская среда муниципального образования

«Город Кедровый»

Цель программы - Улучшение жилищных условий населения муниципального образования «Город Кедровый» и формирование комфортной городской среды.

Достигнутые показатели цели программы за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2024 год | Факт 2024 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество реализованных проектов в сфере благоустройства в год | Администрация города Кедрового | Ед. | 1 | 1 | 100 | Достигнут |
| 2 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся | Администрация города Кедрового | % | 15 | 20 | 133 | Достигнут |
| 3 | Доля аварийного и ветхого жилья, % в общем жилом фонде муниципального образования | Администрация города Кедрового | % | 0 | 1,42 | - | Не достигнут, д.50, признанный аварийным не разобран, участок не рекультивирован |

Основные результаты реализации программы

В целях повышения качества жизни населения муниципального образования «Город Кедровый» в рамках трех подпрограмм реализованы следующие мероприятия и достигнуты показатели:

Подпрограмма 1: «Формирование комфортной городской среды»

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий за отчетный год, как и планировалось составила 0% в связи с тем, что областная субсидия на реализацию проекта в 2024 году не выделялась. Соответственно количество благоустроенных дворовых территорий также равно 0. Для выполнения работ по благоустройству дворовой территории по адресу: г. Кедровый, 2 микрорайон д. 12 необходимо 4 691 680,00 рублей.

Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий в год составила 4,2% при плане 0,06. Благоустроена 1 общественная территория и реализован 2 этап благоустройства общественной территории «Центр 1.0» (зона №3).

По сведениям ответственного исполнителя муниципальной программы, обоснованные жалобы на благоустройство территории в течении отчетного года не поступали.

В рамках реализации подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

1) В 2024 году было выполнено благоустройство общественной территории в 1 микрорайоне «Центр 1.0» (зона №3) (2этап), а именно: построена открытая терраса. На реализацию данного проекта направлено всего 8 074 669,63 рублей в том числе: федеральный бюджет 7 440 801,81 рублей, областной бюджет 230 127,92 рублей и местный бюджет 403 739,90 рублей. В 2025 году будет реализован проект благоустройства общественной территории во 2 микрорайоне г. Кедрового.

2) В 2024 году был выполнен текущий ремонт объектов благоустройства, производился покос травы на общественных территориях, производилось содержание пешеходного светодинамичного фонтана.

4) На всех общественных территориях были высажены цветы в вазоны и на клумбах на «Центр 2.0», «Центр 1.0» («ДивоКедр») и в «Читательском сквере», в висячие вазоны, закупались различные товарно-материальные ценности (триммеры, лопаты, перчатки и т.д.).

Всего на реализацию мероприятия «Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства» было израсходовано 3 051,21 тыс. рублей.

Подпрограмма 2: «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый»

В рамках данной подпрограммы мероприятие в 2024 году не реализовывалось в связи с тем, что заявления на участие в подпрограмме на обеспечение жильем молодых семей в г. Кедровом не поступали. Из-за отсутствия заявлений, бюджетные ассигнования не выделялись. Целевые показатели подпрограммы не исполнены.

Подпрограмма 3: «Содержание и развитие жилищного фонда»

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя по отношению к 2023 году немного увеличилась и составила 35,5 м2 на человека при плане 35,8, за счет уменьшения общей численности населения. Общая площадь жилищного фонда муниципального образования по состоянию на 31.12.2024 год составляет 93,2 тысяч м2.

Показатель по вводу жилья за отчетный год не исполнен, ввода жилья не было, при плане 100 м2 (в 2023- 137 м2).

По состоянию на 31.12.2024 в очереди на улучшение жилищных условий состоит 5 семей, в течении отчетного года улучшили жилищные условия 3 гражданина по сведениям специалистов отдела по управлению муниципальной собственностью.

В отчетном году отсутствовали граждане, получивших помощь в ремонте или переустройстве из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, в связи с отсутствием заявок в течении года от указанной категории граждан.

Доля расселенных квартир от общего количества квартир, подлежащих расселению за 2024 год составила 12,1% (расселено 4 квартиры) при плане 49,3%. В 2019 году жилой дом по адресу: г. Кедровый, 1 микрорайон д.50 признан аварийным, площадь жилого помещения составляет 1,322 тысяч м2. Расселены все фактически проживающие жильцы. Проживающим в муниципальном жилье было предоставлено в 2022-2024 годах другое муниципальное жилье, собственникам жилых помещений выплачена компенсация. Специалистами Администрации ведется работа с остальными собственниками, не проживающими в данном жилом доме, и не находящимися на территории муниципального образования.

Реализованы следующие мероприятия:

1) В соответствии с муниципальными контрактами были произведены оплаты за содержание и отопление пустующего муниципального жилищного фонда. Фактически на оплату коммунальных платежей было израсходовано 1 630 570,00 рублей при плане 1 712 770,00 рублей. Оплата была произведена по фактически выставленным счетам от ресурсноснабжающей организации.

2) Специалистами отдела по управлению муниципальной собственностью Администрации города Кедрового на постоянной основе проводится учет жилищного фонда, организуются осмотры жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма и спец.найма. Проводится планомерная претензионная работа с должниками - арендаторами по соц. найму и спец. найму, но за текущий год задолженность возросла.

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год составили 14 209,05 тыс. рублей, при плане 15 576,66 тыс. рублей. Процент освоения бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы – 91,2%, причины не освоения средств – не исполнение части запланированных мероприятий.

По результатам оценки эффективности, эффективность программы в целом признана удовлетворительной.

Программа 13 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

Достигнутые показатели цели программы за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2024 год | Факт 2024 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество детей, пострадавших и (или) погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Администрация города Кедрового | чел. | 0 | 0 | 100 | Достигнут |
| 2 | Количество выявленных административных правонарушений в области дорожного движения | Администрация города Кедрового | Ед. | 380 | 267 | 70,3 | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

В целях создания комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий, формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения в течении отчетного года было размещено 15 материалов (план – 17) и публикаций в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения.

Проведено 41 мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (план – 40).

Доля пешеходных переходов, соответствующих новым национальным стандартам составила 100%, что соответствует плану, все 14 переходов, расположенных на территории муниципального образования, содержатся в нормативном состоянии.

Показатель по доле установленных дорожных знаков от общего количества требуемых дорожных знаков в течении отчетного года не исполнен, при плане не менее 30% не установлено ни одного знака, но при этом они закуплены и имеются в наличии, установка запланирована в 2025 году.

Количество распространенных световозвращающих элементов среди населения муниципального образования «Город Кедровый» за отчетный год составило 1500 ед. при плане 55 ед.

В целях повышения уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках Программы в 2024 году были реализованы следующие мероприятия:

1) В образовательных организациях на постоянной основе проводятся беседы с учащимися, акции, классные часы по безопасности дорожного движения: «У безопасности каникул не бывает» - классный час; «Роль семьи в профилактике детского травматизма» - родительский лекторий; «Я рисую правила» - выставка декоративно-прикладного творчества; Игра по станциям по правилам дорожного движения; «Безопасное колесо» - практикум; «Каждый должен знать» - книжная выставка; «Кроссворды по правилам дорожного движения». Помимо этого, ежедневно с учащимися проводятся пятиминутки по безопасности, во всех образовательных организациях имеются уголки по безопасности дорожного движения с наглядной информацией. На постоянной основе производится информирование родителей в соц. сетях о правилах перевозки детей в автотранспорте, о светоотражающих элементах, о безопасном катании с горок со специальными приспособлениями.

2) Ежегодно в МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового и МКОУ Пудинская СОШ корректируются паспорта дорожной безопасности и схемы безопасных маршрутов движения детей. Вышеуказанные паспорта и схемы согласовываются с пунктом полиции г. Кедрового.

3) На родительских собраниях в конце каждой четверти проводятся консультации с родителями по безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних. На постоянной основе производится информирование родителей в соц. сетях о правилах перевозки детей в автотранспорте, о светоотражающих элементах, о безопасном катании с горок со специальными приспособлениями.

4) В двух образовательных организациях созданы и действуют отряды юных инспекторов движения (ЮИД). Это творческое объединение школьников, которые помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения (безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся своей школы.

5) В течение отчетного периода инспектором ГИБДД, секретарем комиссии по безопасности дорожного движения, сотрудниками образовательных организаций размещаются публикации, видеоролики по безопасности дорожного движения в газете «В краю кедровом», на официальном сайте Администрации города Кедрового, на уличном экране, расположенном на центральной площади г Кедрового.

6) Проведены работы по обновлению дорожной разметки на сумму 27,264 тыс. руб. (закуплена краска), приобретены дорожные знаки на сумму 27,75 тыс. руб., закуплены и розданы световозвращающие элементы людям старшего поколения на сумму 2,6 тыс. руб.

В результате реализуемых мероприятий, за 2024 год число выявленных административных правонарушений снижается и не превышает плановое значение, отсутствуют погибшие и пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях люди, в том числе дети. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год составили 55,01 тыс. рублей (24,3% от годового плана), экономия сложилась за счет закупки дорожных знаков, в более меньшем количестве, чем планировалось.

В 2025 году будет продолжена работа по проведению профилактических мероприятий с населением по обеспечению безопасности дорожного движения, восстановлению дорожной разметки на пешеходных переходах, установке имеющихся дорожных знаков.

По результатам оценки эффективности, эффективность реализации программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» признана высокой.

Программа 14 «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Предотвращение вредного воздействия коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Достигнутые показатели цели программы за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2024 год | Факт 2024 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем образованных отходов I-IV классов опасности | Администрация города Кедрового | тыс. т. | 1,45 | 1,72 | 118,6 | Достигнут |
| 2 | Доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV классов опасности | Администрация города Кедрового | % | 100 | 100 | 100 | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

На территории муниципального образования «Город Кедровый» по состоянию на 31.12.2024 г. доля населения, охваченная системой обращения с отходами увеличилась и составила 100% при плане 98%. Максимальное значение показателя было достигнуто в 2024 году за счет того, что в п.Таванга, единственном населенный пункте, ранее не охваченным вывозом мусора, была установлена двухместная контейнерная площадка по обращению с твердыми коммунальными отходами, периодически производится вывоз мусора.

На текущий момент на территории муниципального образования несанкционированные свалки отсутствуют.

В 2024 году были обустроены оставшиеся по плану 38 контейнерных площадок, таким образом, в отчетном году муниципалитету удалось полностью обеспечить все населенные пункты обустроенными местами накопления ТКО.

Необходимо отметить, что обустройство мест (площадок) накопления ТКО производилось не в рамках программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый, а в рамках реализации иных муниципальных программ, по которым были возможны источники привлечения средств как областного бюджета, так и внебюджетных средств:

- в п. Останино обустройство 6 площадок на общую сумму 349,89 тыс. руб. было реализовано в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» программы «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый» благодаря участию муниципалитета и населения в проекте «Инициативное бюджетирование»;

- в поселках Таванга (1 площадка), Лушниково (10 площадок), Рогалево (4 площадки) и селе Пудино (21 контейнерная площадка) на общую сумму 2 083,09 тыс. руб. в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» программы «Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый», благодаря участию муниципального образования в отборе заявок в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Томской области».

20 марта 2023 года был заключен муниципальный контракт №0165300011423000006 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в целях реконструкции объекта «Полигон ТБО г. Кедровый». Условия контракта не были исполнены подрядчиком в 2023, 2024 годах, в связи с чем, средства областного бюджета были возвращены в бюджет Томской области. На текущий момент, окончание реализации контракта подрядчиком планируется в 3 квартале 2025 года. С подрядчиком ведется претензионная работа, за неисполнение контракта ведется начисление пени и штрафных санкций.

В 2024 году не освоены средства по плану мероприятия «Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов» в сумме 487,96 по причине отсутствия на территории муниципального образования «Город Кедровый» официально зарегистрированных мест несанкционированного складирования отходов. В 2025 году планируется внесение изменений в муниципальную программу в части мероприятий, согласно Перечня мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Томской области, утвержденного исполнительным органом Томской области.

В связи с неисполнением основных мероприятий по «Строительству полигона твердых коммунальных отходов», «Ликвидации мест несанкционированного складирования отходов» и полным не освоением бюджетных средств, выделенных на реализацию программы в сумме 14 952,20 тыс. руб. (ОБ – 11 312,40 тыс. руб., МБ – 3 639,80 тыс. руб.), предусмотренных на указанные мероприятия, результат оценки эффективности муниципальной программы – эффективность неудовлетворительная.

Программа 15 «Сохранение и укрепление общественного здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

Достигнутые показатели цели программы за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2024 год | Факт 2024 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смертность женщин в возрасте 16-54 года на 100 тысяч человек | Администрация города Кедрового | Чел./ 100000 | 199,2 | 325,2 | 163,3 | Не достигнут, смертность превышает плановые значения |
| 2 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тысяч человек | Администрация города Кедрового | Чел./ 100000 | 543,4 | 1914,58 | 352,3 | Не достигнут, смертность превышает плановые значения |

Основные результаты реализации программы

В целях формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в рамках муниципальной программы Администрацией города Кедрового и участниками программы муниципальными учреждениями были реализованы все запланированные мероприятия, не требующие финансирования и были достигнуты следующие показатели:

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет за 2024 год увеличилась и составила 2 человека, что составляет 325,2 чел. на 100 тыс. чел. населения при плане 199,2. В 2023 году умерших женщин в указанной категории не было.

Также увеличивается смертность мужчин в возрасте 16-59 лет и составила за 2024 год 13 человек (за 2023 год 8 человек), что составляет 1914,58 чел. на 100 тыс. чел. населения при плане 543,4. Увеличение смертности пояснить невозможно, в связи с отсутствием информации о причинах смерти (5 умерших – погибшие в ходе выполнения СВО). Исходя из общей информации Томскстата, наибольшая доля смертей приходится на заболевание системы кровообращения.

Количество проведённых лекториев, встреч по профилактике заболеваний среди различных групп населения превысило плановое значение и составило 147 при плане 120 ед. Проводились профилактические мероприятия на базе образовательных учреждений и учреждений культуры.

Количество публикаций, информационных материалов, направленных на формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ и профилактику различных заболеваний в газете и на онлайн-ресурсах (официальных сайтах, сообществах в социальных сетях) за отчетной год составило 34 ед., что на 1 публикацию меньше запланированного значения. В течение года публиковались материалы на темы: «Диспансеризация», «Влияние вредных привычек на здоровье», «Здоровье донора», «Профилактика подросткового алкоголизма», «Здоровое питание» и многое другое.

Доля охвата детей школьного возраста, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, от общего количества детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 100%.

По результатам оценки эффективности, эффективность реализации программы признана удовлетворительной.

Руководитель отдела финансов и экономики                                                                Н.Н. Михайлова