Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год

В соответствии с распоряжением Администрации города Кедрового от 01.09.2020 № 241 (в ред. от 05.05.2021 № 120) «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Кедровый» в 2022 году, также, как и в 2021 реализовывалось 15 муниципальных программ.

Отчетный год стал вторым в реализации муниципальных программ, разработанных на период 2021-2024 годы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Кедровый», их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга за ходом их реализации, утвержденным постановлением Администрации города Кедрового от 01.09.2020 № 301 и учитывающих положения актуализированной Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый», сложившиеся «вызовы» и направления национальной политики, обозначенными в Указах Президента РФ.

1.Оценка эффективности муниципальных программ за 2022 год

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Кедровый», утвержденной приказом отдела финансов и экономики от 30.12.2020 № 24-п, отделом финансов и экономики проведена экспертная оценка результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ:

Таблица 1

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)* | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 00 | Развитие образования и организация отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,88 | Эффективность удовлетворительная |
| 01 | 01 | Развитие дошкольного образования |  | 0,98 | Эффективность высокая |
| 01 | 02 | Развитие общего образования |  | 0,83 | Эффективность удовлетворительная |
| 01 | 03 | Развитие дополнительного образования |  | 0,98 | Эффективность высокая |
| 01 | 04 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования ( Утратила силу с 16.06.2022) |  | - | - |
| 01 | 05 | Организация отдыха детей в каникулярное время |  | 0,99 | Эффективность высокая |
| 01 | 06 | Создание условий для реализации муниципальной программы |  | 0,78 | Эффективность удовлетворительная |
| 02 | 00 | Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Муниципальное учреждение «Культура» | 0,95 | Эффективность высокая |
| 02 | 01 | Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества |  | 1,0 | Эффективность высокая |
| 02 | 02 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый» |  | 0,94 | Эффективность высокая |
| 03 | 00 | Развитие культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Муниципальное учреждение «Культура» | 0,82 | Эффективность удовлетворительная |
| 04 | 00 | Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0,72 | Эффективность неудовлетворительная |
| 05 | 00 | Создание условий для развития предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0,8 | Эффективность удовлетворительная |
| 06 | 00 | Безопасность муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0,91 | Эффективность высокая |
| 06 | 01 | Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  | 0,86 | Эффективность удовлетворительная |
| 06 | 02 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Кедровый» |  | 1,0 | Эффективность высокая |
| 06 | 03 | Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Город Кедровый» |  | 1,0 | Эффективность высокая |
| 07 | 00 | Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0,81 | Эффективность удовлетворительная |
| 07 | 01 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  | 0,95 | Эффективность высокая |
| 07 | 02 | Развитие транспортной инфраструктуры |  | 1,0 | Эффективность высокая |
| 07 | 03 | Управление собственностью муниципального образования «Город Кедровый |  | 0,74 | Эффективность неудовлетворительная |
| 07 | 04 | Устойчивое развитие сельских территорий |  | 1,0 | Эффективность высокая |
| 08 | 00 | Повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0,79 | Эффективность удовлетворительная |
| 09 | 00 | Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового, (Отдел финансов и экономики) | 1,0 | Эффективность высокая |
| 09 | 01 | Совершенствование муниципального управления | Администрация города Кедрового | 1,0 | Эффективность высокая |
| 09 | 02 | Управление муниципальными финансами | Отдел финансов и экономики | 1,0 | Эффективность высокая |
| 10 | 00 | Детство под защитой на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 1,0 | Эффективность высокая |
| 11 | 00 | Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0,93 | Эффективность высокая |
| 12 | 00 | Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового (Отдел по управлению муниципальной собственностью) | 0,68 | Эффективность неудовлетворительная |
| 12 | 01 | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» |  | 1,0 | Эффективность высокая |
| 12 | 02 | Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» |  | 0,0 | Неэффективна |
| 12 | 03 | Содержание и развитие жилищного фонда муниципального образования «Город Кедровый |  | 0,69 | Эффективность неудовлетворительная |
| 13 | 00 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0,79 | Эффективность удовлетворительная |
| 14 | 00 | Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0,8 | Эффективность удовлетворительная |
| 15 | 00 | Сохранение и укрепление общественного здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0,96 | Эффективность высокая |

*-Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение   составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение   составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной

Оценку высокая эффективность в 2022 году получили 6 муниципальных программ (в 2021 – 5 программ), 7 программ получили удовлетворительную оценку эффективности, так же, как и в прошлом 2021 году, 2 программы по итогам реализации показали эффективность неудовлетворительную (в 2021 – 3 программы).

По сравнению с прошлым годом повысилась эффективность реализации муниципальных программ «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый» и «Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый» с удовлетворительной до высокой эффективности. Четыре программы: «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый», «Детство под защитой на территории муниципального образования «Город Кедровый», «Сохранение и укрепление общественного здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Кедровый», «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый» также, как и в прошлом году по итогам реализации имеют высокую эффективность. Снизилась эффективность реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» в отчетном году по сравнению с прошлым годом с высокой до удовлетворительной, ввиду не исполнения мероприятий по установке дорожных знаков и не исполнения соответствующего показателя.

Мероприятия всех шести программ с высокой эффективностью были выполнены в полном объеме, со стопроцентным выполнением целевых показателей, а по некоторым позициям и перевыполнением плановых значений.

Улучшились результаты эффективности в отчетном году с неудовлетворительной до удовлетворительной по муниципальной программе «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Город Кедровый» за счет реализации мероприятий по ликвидации мест несанкционированного складирования отходов и исполнения большей части целевых показателей.

Неудовлетворительную эффективность реализации муниципальных программ по итогам года имеют 2 программы, ответственными исполнителями которых является Администрация города Кедрового:

- «Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый» (0,72 балла) по причине неисполнения части показателей и мероприятий по направлению «Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления», а также в части удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг;

- «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» (0,68 балла) в связи с неэффективностью подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый», не реализацией мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилого фонда.

Ответственным исполнителям муниципальных программ, имеющих неудовлетворительную эффективность рекомендуется своевременно вносить изменения в программу в случае наличия объективных причин неисполнения намеченных мероприятий на текущий финансовый год (отсутствие финансирования, заявок на реализацию и т.д.) путем корректировки значений показателей, планируемых мероприятий, дополнять программы мероприятиями, способствующими достижению целей и задач программ (подпрограмм).

В 2022 году количество подпрограмм в составе программ, показавшие неэффективность по итогам реализации (0 баллов по результатам оценки) снизилось вдвое – подпрограмма «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования» программы «Развитие образования и организация отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый» была отменена ввиду изменения законодательства и невозможности ее реализации на территории городского округа. Как и в 2021 остается неэффективной подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» программы «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый». Ответственным исполнителям указанной программы в течении текущего финансового года необходимо пересмотреть возможность исполнения мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый», внести соответствующие корректировки в программу в целях исполнения подпрограммы, либо, в случае наличия оснований, исключить подпрограмму.

Расчет целевых показателей производился исполнителями в соответствии с утвержденными в программах методиками расчета, в связи с чем значительно улучшилась прозрачность и достоверность достигнутых показателей.

В ходе экспертной оценки эффективности реализации муниципальных программ отмечается, что при разработке и корректировке муниципальных программ ответственные исполнители недостаточно точно прорабатывают:

- плановые значения показателей цели и задач муниципальной программы (подпрограммы) (показатели не скорректированы в связи с оптимизационными мероприятиями, либо переносом сроков проведения мероприятий, не отражают в достаточной мере эффективность реализации мероприятий);

- сроки проведения мероприятий, недостаточное количество мероприятий.

Данные недоработки ответственных исполнителей сказались на показателях эффективности муниципальных программ.

Отмечается нарушение сроков сдачи отчетности о реализации муниципальных программ ответственными исполнителями за полугодие (год), что затрудняет своевременное проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ, влияет на рейтинг муниципального образования в целом.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию муниципальных программ

Таблица 2

|  | Источники финансирования | План на 2022 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2022 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований – всего, в т.ч. | 383 923,49 | 368 774,52 | 15 148,97 | 96,1 |
| 1 | Федеральный бюджет | 115 243,73 | 115 173,2 | 70,53 | 99,9 |
| 2 | Областной бюджет | 140 040,68 | 136 329,8 | 3 710,88 | 97,4 |
| 3 | Местный бюджет | 128 639,08 | 117 271,52 | 11 367,56 | 91,2 |

В 2022 году, при уточненном запланированном объеме на реализацию 14 муниципальных программ за счет средств бюджета в размере 383 923,49 тыс. рублей, фактически произведено расходов на сумму 368 774,52 тыс. рублей, или 96,1% к уточненному годовому плану, что практически соответствует уровню 2021 года (96,5%), уровень 2020 года составлял 94,8%. Таким образом, процент освоения средств бюджета в рамках реализации муниципальных программ ежегодно повышается, что свидетельствует о совершенствовании планирования и расходования средств бюджета ответственными исполнителями муниципальных программ.

Неисполнение средств в размере 3,9% сложилось в основном по причине экономии по закупкам посредством электронных аукционов, экономии средств в связи с уменьшением числа получателей услуг, в связи с оплатой услуг по фактическому исполнению, в связи с невозможностью расходования средств по причине отсутствия заявок на реализацию мероприятий, в связи с наличием вакансий сотрудников.

Финансирование по одной муниципальной программе «Сохранение и укрепление общественного здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2022 году было не предусмотрено, при этом по итогам оценки, программа второй год подряд имеет высокую эффективность.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо:

- осуществлять своевременный, качественный промежуточный мониторинг реализации муниципальных программ в течении года;

-  на основании мониторинга и оценки исполнения показателей и мероприятий программ производить своевременные корректировки муниципальных программ в части пересмотра значений целевых показателей, изменения объема финансирования, перечня программных мероприятий, для достижения поставленных целей и задач программы;

- произвести анализ и предусмотреть установление реальных плановых значений показателей, отражающих качественное исполнение целей и задач муниципальных программ (подпрограмм) и характеризующие основную деятельность программы;

- повысить ответственность исполнителей за своевременное и качественное выполнение отчетов о реализации муниципальных программ, за реализацию мероприятий программ и достижение целевых показателей.

При неудовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) Мэром города Кедрового могут быть приняты следующие решения:

- об изменении, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм), в том числе в части объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации;

- о досрочном прекращении реализации, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм);

о применении мер воздействия на должностных лиц, ответственных за реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

2. Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ за 2022 год

Сводный годовой доклад к годовому отчету о ходе реализации муниципальных программ составлен в соответствии с постановлением Администрации города Кедрового от 01.09.2020         № 301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Кедровый», их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга за ходом их реализации», на основании представленных ответственными исполнителями муниципальных программ докладов о ходе реализации муниципальных программ за 2022 год, и описывает наиболее значимые результаты реализации муниципальных программ, достигнутые за отчетный период, причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий муниципальных программ, факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальных программ.

Программа № 1 «Развитие образования и организация отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Повышение качества и доступности образования и отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Достигнутые показатели цели программы за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | Отдел образования Администрации города Кедрового | % | 6,9 | 4,7 | 68 | Достигнут, меньшее количество детей состоят на учете, чем запланировано, актуальная очередь в ДОУ отсутствует |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования Администрации города Кедрового | % | 0 | 0 | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | Отдел образования Администрации города Кедрового | % | 77 | 79,4 | 103,1 | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

С 2021 года в программу входили 6 подпрограмм, направленных на достижение основной цели программы «Повышение качества и доступности образования и отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый», но с 16.06.2022 одна подпрограмма «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования» была отменена ввиду изменения законодательства и невозможности ее реализации на территории городского округа.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет на территории муниципального образования «Город Кедровый» составляет 100%. На 01.01.2023 в дошкольные общеобразовательные учреждения (далее – ДОУ) приняты все желающие.

Доля детей от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, составляет 72,9% при плане 85%. Причиной неисполнения данного показателя является то, что не все родители детей дошкольного возраста, проживающие на территории муниципального образования, подают заявление на зачисление в детский сад, также есть родители/законные представители, получившие путевку, но не посещающие ДОУ, и есть часть родителей, зарегистрированных на территории МО, но фактически проживающих в других районах. Со всеми родителями/законными представителями Отделом образования ведется индивидуальная работа по средствам телефонной связи (с оформлением телефонограмм), личных встреч, электронных писем.

Доля обращений, по которым были оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности родителей детей дошкольного возраста, обратившихся за получением услуги составила 100% (план - 100%). На базе МКДОУ д\с №1 «Родничок» г. Кедрового в рамках Регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» функционирует консультационный центр, в 2022 году услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи получили все обратившиеся – 84 родителя (в 2021 году -  51 родитель).

Удельный вес численности воспитателей в возрасте до 35 лет в общей численности воспитателей ДОУ за 2022 год повысился и составил 23%. Также улучшились показатели по квалификации педагогических работников. Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию -15,4%, имеющих высшую квалификационную категорию - 38,5%, и 30,7%-соответствуют занимаемой должности, 15,4% педагогов не проходили аттестацию на соответствие, т.к. работают в МКДОУ детский сад №1 «Родничок» менее 2 -х лет.

В рамках данной подпрограммы в 2022 году были реализованы следующие мероприятия:

1) Участие в конкурсах и мероприятиях разного уровня:

Педагогические конкурсы: 7 педагогов приняли участие в различных Всероссийских и региональных конкурсах (ТОИПКРО, ТГПУ и др.), из них 7 педагогов признаны победителями.

Конкурсы для воспитанников ДОУ: в течении года 17 воспитанников приняли участие в всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах, 13 из них были признаны победителями.

В течении отчетного года дети и воспитатели принимали активное участие в культурно-массовых муниципальных мероприятиях: музыкально-патриотический марафон «За Россию» в поддержку участников СВО, вокальные номера в исполнении воспитанников старшего возраста «Бравые солдаты», «Наша Родина сильна»; участие в праздничном мероприятии, посвященному «Дню города» — демонстрация моделей одежды русского костюма  воспитанниками старшего возраста  ДОУ; участие в концерте «Голоса родной земли», посвященному Дню народного единства с танцевальным номером «Русский хоровод»; участие воспитанников ДОУ старшей группы  в концерте агитбригады «Этих дней не смолкнет слава», с вокальным номером; в концертной программе «Мы все Победою сильны», посвященной Дню Победы с вокальным номером «Все мы моряки», а также в мероприятиях, посвященных Общероссийским Дням защиты от экологической опасности на территории муниципального образования «Город Кедровый» и др.

2) В 2022 году пополнена материально - техническая база детского сада для проведения воспитательно - образовательной работы: приобретено мягкое резиновое покрытие для спортивного зала на сумму – 279,9 тыс. руб.; тренажеры для мозжечковой стимуляции – 17,8 тыс.руб. В связи со снижением количества воспитанников с сентября 2022 года, снизилось областное финансирование, таким образом игрушки и учебно-методические материалы в отчетном году не закупались.

3) Запланированные в 2022 году текущие ремонты групп за счет средств местного бюджета, выполнены полностью.

4) За счет спонсорских средств ООО «Газпром трансгаз Томск» были приобретены две электроплиты на сумму – 197,0 тыс. руб.

5) В 2022 году в МКДОУ детский сад №1 «Родничок» и МАОУ Пудинская СОШ изменился уровень террористической опасности (присвоена 4 категория опасности), согласно «Требованиям к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ» с изменениями и дополнениями от 05.03.2022 г. Изменились и требования к антитеррористической защищенности данных объектов.

Система безопасности МКДОУ детский сад №1 «Родничок» состоит из следующего оборудования: видеонаблюдение (7 видеокамер: 4 камеры установлены по периметру учреждения, 3 камеры внутри), видеодомофон, охранно-пожарная сигнализация, программно-аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг», выведенный на Томск, противодымная «система «Гранит», тревожная кнопка, соединенная с ЕДДС, телефонная связь, металлоискатели – 2шт). Указанное оборудование обеспечивает высокий уровень безопасности предоставления дошкольных образовательных услуг.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций в 2022 году повысилась с 96,6% до 100% при плане 100%. Показатель достигнут за счет капитального ремонта и материально - технического оснащения МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

Удельный вес обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся по итогам 2022 года - 100%, что соответствует плану. Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по состоянию на 01.01.2023 составляет 425 человек (в 2021 – 410 человек), из них 108 человек (25%) обучаются в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, в городской местности - 317 человек (75%).

Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием увеличился по сравнению с прошлым годом на 1,2% и составил 98% при плане 95%, из них 100-й % охват бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов. Дети с ОВЗ 1-4 классов получают двухразовое бесплатное горячее питание. Школьные столовые находятся в аутсорсинге у индивидуального предпринимателя. Осуществляется контроль квалификации кадров, участвующих в организации питания, создана рабочая группа по контролю за организацией горячего питания школьников, осуществляется родительский контроль за питанием с заполнением чек-листов.

Доля педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов общеобразовательных организаций составила 37,7% (план – 35%), в том числе в МКОУ СОШ №1 г. Кедрового – 44%; МАОУ Пудинская СОШ – 23%. Средний возраст педагогов образовательных организаций: МКОУ СОШ №1 г. Кедрового – 40 лет; МАОУ Пудинская СОШ - 47 лет. Всего в школах работает 45 человек педагогического состава, в том числе 17 человек до 35 лет. Средняя педагогическая нагрузка составляет 28 часов. С сентября месяца 2022 в МАОУ Пудинская СОШ уроки математики вели учителя МКОУ СОШ №1 г. Кедрового по договору о сетевом взаимодействии. Для привлечения молодых специалистов в муниципальном образовании «Город Кедровый» предусмотрены меры социальной поддержки молодым педагогам: муниципальная квартира, ежемесячная надбавка к должностному окладу, северный и районный коэффициенты в полном объеме, оплата проезда к месту жительства, доплата за работу в сельской местности, наставничество, разработаны индивидуальные программы профессиональной адаптации.

Доля педагогических работников образовательных учреждений, имеющих первую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в школах составляет 32%, имеющих высшую квалификационную категорию- 20% и 40%-соответствуют занимаемой должности, 8% не проходили аттестацию на соответствие, т.к. работают в образовательных организациях менее 2-х лет.

Как и запланировано, обе муниципальные организации в течении года реализовывали мероприятия в рамках РП «Образование» - центр образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» был открыт на базе МАОУ Пудинская СОШ в отчетном году, в МКОУ СОШ №1 г. Кедрового Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» функционирует с 29.09.2020 г.

В 2022 году, как и планировалось, одна образовательная организация МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового реализовывала мероприятия в рамках РП «Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций – был произведен капитальный ремонт здания и материально-техническое оснащение школы.

В рамках подпрограммы в 2022 были реализованы следующие основные мероприятия:

1) Обучающиеся общеобразовательных школ за счет средств субвенции 100% обеспечены учебниками.

2) В целях создания в школах современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней общеобразовательные организации используют единый журнал/дневник - АИС «Сетевой город. Образование». Образовательные организации используют следующие ЦОК: МКОУ СОШ №1 г. Кедрового – «Якласс», «Учи.ру», «Фоксфорд», «РЭШ»; МКОУ Пудинская СОШ – «Новый диск. Физикон», «РЭШ», «ИнтернетУрок». Созданы условия для обеспечения дистанционного обучения.

3) В рамках основного мероприятия «Модернизация школьных систем образования» с мая по декабрь 2022 года впервые за 35 лет проводился капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового, который проходил в 2 этапа:

1 этап - ремонт кровли; замена и ремонт окон; замена внутренних и наружных дверей; ремонт всех входных групп (тамбура, внешняя облицовка);

2 этап - ремонт отмостков здания; облицовка цоколя здания фасадными отделочными материалами; установка потолка «Армстронг»; замена освещения в помещениях школы; оборудование освещения по периметру здания (на крыше и по всем выходам); обустройство лестничных клеток кафельной плиткой; замена изношенных перегородок гардероба, комнаты спортивного инвентаря; окраска с оштукатуриванием, грунтованием, выравниванием стен (с простой окраской в подсобных помещениях); окрашивание труб отопления; частичный демонтаж\монтаж радиаторов; устройство сантехнических перегородок, смена кафельной плитки в санузлах; укладка в кабель слаботочных проводов; замена полов на линолеум с подготовкой основания частично; частичная смена сантехники; облицовка керамогранитом или кафельной плиткой колонн внутри здания; окраска стен по периметру здания от цоколя до окон; косметический ремонт столбов навесного этажа.

Общая стоимость работ за счет средств федерального, областного и местного бюджетов составила 124 665 294,86 рублей.

Помимо капитального ремонта, в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» было произведено материально-техническое оснащение школы, было приобретено:

- оборудование для кабинетов химии, биологии, физики (демонстрационные, лабораторные материалы, мебель – столы и стулья ученические, стол демонстрационный, шкафы, стол и стул для учителя);

-  оборудование кабинета для воспитательной работы: телевизор, стол-трансформер, стулья, пуфы для коворкинг-зоны;

-  мебель для двух кабинетов начальных классов: столы и стулья ученические, шкафы, стол и стул для учителя;

- стеллажи в библиотеку, стулья, диван, кресла, стул для библиотекаря;

- пуфы для коворкинг-зон в рекреациях; автомобильный городок; гардероб.

Общая сумма средств, использованных на приобретения средств обучения и воспитания, составила 7 651 264,37 рублей.

В целях обеспечения антитеррористической защиты отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций в МКОУ СОШ №1 г. Кедрового была произведена замена ограждения здания школы на сумму 4 613 213,60 рублей, приобретены стенды, планы эвакуации при ЧС, модернизирована система видеонаблюдения - установлена новая система уличного видеонаблюдения, содержащая 11 видеокамер, а также дооборудовано внутреннее видеонаблюдение, количество камер в которой составляет 25 шт.

Помимо этого, в рамках мероприятия «Повышение квалификации школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт» прошли обучение 5 работников школы г. Кедрового на сумму 65,75 тыс. руб.

4) В связи с капитальным ремонтом здания МКОУ СОШ №1 г. Кедрового, обучение детей с сентября по декабрь 2022 года производилось в зданиях муниципальных учреждений с соблюдением всех необходимых санитарных норм и обеспечением горячего питания. Учащиеся начальной школы (8 классов) учились в МКДОУ детский сад №1 «Родничок», 6 и 7 классы учились в городском Доме культуры, остальным обучающимся был обеспечен подвоз в МАОУ Пудинская СОШ. Обучение было организовано в 2 смены.

5) Для обеспечения качественного и бесперебойного учебного процесса в течение отчетного года в МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового приобретено: оборудование для пищеблока - котел пищеварочный и сковорода на сумму 273 760,00 рублей за счет спонсорских средств; на средства местного бюджета было обновлено оборудование для медицинского кабинета на сумму 91 702,00 рублей; закуплены рулонные шторы для учебных кабинетов на сумму 764 590,00 рублей; проекционное и компьютерное оборудование на сумму 449 480,00 рублей; стойки для лыж, ботинок, скамейки в лыжную базу на сумму 135 000,00 рублей.

6) В Пудинскую СОШ в течении 2022 года было приобретено: водогрейный твердотопливный котел для школьной котельной, стоимостью 716 973,55 рублей; запчасти для школьного автобуса 61 680,00 рублей; посуда для столовой 136 129,90 рублей; оборудование для медкабинета на сумму 120 116,00 рублей; мебель для кабинетов школы на сумму 408 900,00 рублей.

Наиболее значимые мероприятия: Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества (февраль); «Зарница» (март); «Дети войны» (9 мая); День защиты детей (июнь); Последний звонок(май); День знаний (сентябрь); Туристический слет (сентябрь).

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, составила за отчетный год 454 человека (план – 450).

Доля участников конкурсов, смотров и т.п. мероприятий из числа обучающихся муниципальных образовательных организаций составила 73%, что на 4% меньше запланированного значения за счет снижения количества ребят, принимающих участие в предметных олимпиадах и конкурсах.

Доля победителей и призёров конкурсов, смотров и т.п. мероприятий из числа участников конкурсов, смотров осталась на уровне прошлого года и составила 42,6% при плане 43%, что свидетельствует о стабильной и налаженной работе с одаренными детьми.

Всего программы дополнительного образования в школах муниципального образования реализуют 11 педагогов (24,4% от общего количества педагогов). Внеурочная деятельность в общеобразовательных организациях в соответствии с ФГОС включена в основную образовательную программу. Среднее количество часов внеурочной деятельности на одного обучающегося: МКОУ СОШ №1 г. Кедрового – 6,3 часов; МАОУ Пудинская СОШ – 5 часов. Формы организации внеурочной деятельности различные: школьные военно–патриотические клубы «Честь имею» и «Застава», спортивные секции, кружки, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, социальное проектирование, волонтерское движение, фестивали «Единство непохожих» и «Новое поколение» и др.

Организованы и проведены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование конкурса | Количество участников | Количество победителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конкурс сочинений «Без срока давности» | 6 | 1 |
| 2 | «Живая классика» | 25 | 7 |
| 3 | Фестиваль «Единство непохожих» | Осень – 73 Весна - 17 |  |
| 4 | Конференция «Юный исследователь» | 132 | 14 |
| 5. | Областные профильные сборы ЮИД | 2 |  |
| 6 | Региональный фестиваль «Футбол в школе» | 2 |  |
| 7 | ВСОШ (Всероссийская олимпиада школьников) муниципальный этап | 15 |  |

На базе Центра «Точка роста» школы г. Кедрового в 2022 году реализуется 35 программ дополнительного образования различной направленности (техническая, физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная): «Робототехника (1-5 классы)», «VR (6-8 классы)», «АЭРО (7 класс)», «3D моделирование (9-11 классы)», «Промодизайн (5-6 классы)», «Шахматы (1-4 класс)», «ОБЖ (1-11 классы)», «Информационные технологии (1-4 классы)», «Scratch (5-6 классы)», “Мультитехнологии (7-8 классы)”, “Python (9-11 классы)”, «Инфомир (1-4 классы)», «Юный журналист (5-11 классы)», «Панорама (5-8 классы)». Охват составляет 264 человека. В течение года в Центре проведено 29 мероприятий.

Центр образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» открыт на базе МАОУ Пудинская СОШ в 2022 году. Педагоги, работающие в «Точке роста» прошли дополнительное профессиональное обучение. Целью деятельности центра «Точка роста» является совершенствование условий для повышения качества образования, расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». В рамках РП «Образование» «Точка роста» школы с. Пудино была оснащена оборудованием на сумму 1 188 883,40 рублей: ноутбуки, цифровые лаборатории, микроскопы, наборы робототехники (централизованная закупка), была приобретена мебель для «Точки роста» на сумму 168 240,00 рублей.

На базе центра реализуются программы основного общего образования, внеурочной деятельности и дополнительного образования: «Моделирование роботов», «Физика вокруг нас», «Юный физик», «Юный исследователь 3-4 класс», «Мир растений 5-6 класс», «Практическая биология 7-9 класс».

На территории муниципального образования обучающиеся вовлекаются в деятельность детско-юношеских общественных объединений и сферу добровольчества (волонтерства). Подростки приняли участие в волонтерских акциях: «Снежная вахта», «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Рекорды Победы», «Дорога памяти», «Нескучный субботник», «Свеча памяти».

Подпрограмма 4 «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования» (признана утратившей силу с 16.06.2022)

Подпрограмма 5 «Организация отдыха детей в каникулярное время»

Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составила 77,6% при плане 80% и превысила уровень прошлого года в 3 раза. Незначительное отклонение от плана связано с тем, что в связи с капитальным ремонтом школы города Кедрового летние и осенние смены: лагерь с дневным пребыванием детей и фестиваль «Единство непохожих» были организованы на базе Пудинской СОШ. Проведенные мероприятия соответствовали всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Объем средств областного и местного бюджетов, направленный на мероприятия по организации отдыха детей составил 560,5 тыс. руб.

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации составила 80% (план – 78%), так как при распределении детей в детские лагеря, предпочтение отдавалось детям, указанной категории.

Доля родителей (законных представителей), получивших денежную компенсацию стоимости путевок детей в загородные стационарные оздоровительные организации и (или) специализированные (профильные) палаточные лагеря, в общей численности родителей - 0% при плане 100%, по причине отсутствия обращений за данной услугой. Отдел образования Администрации города Кедрового неоднократно давал информацию о данной возможности (публикации в газете «В краю кедровом» и на официальном сайте отдела образования в сети Интернет).

В каникулярное время осуществлялось трудоустройство несовершеннолетних подростков в организации муниципального образования. В 2022 году в течении летних месяцев было трудоустроено рекордное количество детей, охвачены все желающие - 92 человека, из них дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 12 человек, дети, состоящих на всех видах учета – 13 человек, многодетные дети – из 15 семей.

Таким образом доля трудоустроенных в каникулярное время несовершеннолетних подростков 14-17 лет, состоящих на всех видах профилактического учета составила 80%, что соответствует плановым показателям.

Доля трудоустроенных в каникулярное время несовершеннолетних подростков 14-17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, составила 81,3% (план 80%).

На реализацию основного мероприятия «Организация трудоустройства подростков в каникулярный период» было направлено 732,12 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

Подпрограммы 6 «Создание условий для реализации муниципальной программы» в 2022 году проводился опрос родителей/законных представителей на предмет удовлетворенности потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых образовательными организациями.

По итогам опроса 85,4% участников опроса удовлетворены качеством оказания услуг при плане 85%, из них:

- удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования составила 89,5% (план – 90%);

- в сфере услуг по предоставлению общего образования – 84% (план – 90%);

- в сфере оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей – опрос не проводился.

Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства и других мероприятиях для педагогов образовательных организаций, в общей численности педагогических работников в отчетном году составила 88% при плане 90%. Из 58 педагогов всех образовательных учреждений, 51 педагог принимали участие в различных конкурсах.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие мероприятия:

1) В целях выявления детей и подростков с отклонениями в развитии, проведения комплексного диагностического обследования несовершеннолетних и разработки рекомендаций, организована работа территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ТПМПК). В 2022 году на ТПМПК с целью определения образовательного маршрута было обследовано 47 детей (дошкольников - 11, школьников – 36), всем обследованным детям была составлена индивидуальная программа воспитания/обучения, и скорректированы учебные планы, направлено на данное мероприятие 95,54 руб. из местного бюджета.

2) В рамках направления подпрограммы по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности в отчетном году реализовано:

- Конкурс «Учитель года», участвовали 4 педагога;

-  Процедура оценки предметных и методологических компетенций учителей (5 участников);

- Конкурс отбора учителей в Региональный методический совет (3 человека, из них 1 победитель) и иные конкурсы.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила в отчетном году 50 967,98 рублей (100% от плана), с учетом доплаты за классное руководство – 63 932,53 тыс. руб. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования также исполнена на 100% и составила 48 164,74 руб.

3) Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового составило 1 344,68 тыс. руб., освоение 100%.

4) Учебные сборы с обучающими 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений проходили с 23.03.2022-25.03.2022, охвачено 10 обучающихся. Затраты на военные сборы в 2022 году составили 8300,00 рублей на питание детей.

Основная часть мероприятий муниципальной программы в 2022 году осуществлены в срок, без нарушений, доля показателей, значения которых достигли или превысили запланированные значения составила 94%.

В 2022 году в целом финансирование муниципальной программы составило 250 023,71 тыс. руб. и исполнено на 98,9%, основная часть экономии средств сложилась по субсидии на обеспечение питания обучающихся в связи с пропусками обучающихся по уважительной причине, а также в связи с экономией средств по электронному аукциону.

Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность удовлетворительная.

Программа № 2 «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Достигнутые показатели цели программы за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля молодежи в возрасте 14-35 лет, вовлеченной в мероприятия в сфере молодежной политики | МУ «Культура» | % | 70 | 60,2 | 86 | Не достигнут, из-за капитального ремонта СОШ г. Кедрового, учащиеся обучались в 2 смены |
| 2 | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет | МУ «Культура» | % | 25,2 | 24,5 | 97,2 | Не достигнут, дефицит кадров инструкторов по спорту для организации спортивных секций |

Основные результаты реализации программы

Программные мероприятия производились в рамках двух подпрограмм.

Подпрограммы 1 «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества»

Доля молодежи (14 – 35лет), вовлеченной в работу молодежных общественных организаций МО «Город Кедровый» (волонтерские отряды, молодежный парламент, клубы-кружки по интересам и др.) по итогам отчетного года увеличилась на 8,4% и составила 44% при плане 43%.

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую деятельность) возросла на 34 человека и составила 129 человек (план – 126).

Проведено, как и планировалось 29 мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально опасных явлений в молодёжной среде, формирование основ правового сознания, патриотическое воспитание, воспитание гражданственности и добровольческой деятельности, а также профориентации и социальное проектирование. Все мероприятия финансировались с местного бюджета – 58,93 тыс. руб. Волонтеры общеобразовательных школ совместно с членами молодежного парламента проводили акции, лекции, беседы и другие мероприятия, приуроченные к таким датам, как: 15 мая - Международный День семей, 31 мая - Всемирный день без табака, 26 июня - День борьбы с наркоманией, 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом, 26 сентября - Всемирный день контрацепции, 1 декабря - День борьбы со СПИДом.

Размещено 29 публикаций (план – 25) о деятельности в сфере молодежной политики МО «Город Кедровый» в газете и на онлайн-ресурсах (официальных сайтах, сообществах в социальных сетях, направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности.

В рамках подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

1) Волонтерами оказана надомная помощь одиноким пенсионерам и инвалидам по расчистке снега с придомовой территории, кровли и укладки дров.

2) В сентябре волонтерами организован пункт приема гуманитарной помощи мобилизованным военнослужащим и их семьям.

3) Традиционно весной организован самый масштабный субботник «Зеленая весна». В нем приняли участие организации, предприятия, школьники и волонтеры.

4) Волонтеры провели Всероссийский Диктант Победы, тестирование по истории ВОВ.

5) В течение года в муниципалитете с целью профилактики асоциального и деструктивного поведения среди подростков и молодежи было распространено около 1 500 информационных буклетов.

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый»

По итогам 2022 года количество участников физкультурно-оздоровительных и  спортивных мероприятий, проведённых на территории муниципального образования «Город Кедровый» превысило плановое значение на 149 человек и составило 849 человек в связи с отменой антиковидных мер.

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом у инструкторов по спорту также постепенно возрастает и составила 385 человек (план – 368).

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта превышает плановое значение на 23,5% и составил 127,6%, что связано с вновь введенным спортивным объектом в отчетном году (Площадка ГТО).

Численность населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет составила 680 человек, что ниже планового значения на 15 человек. Показатель не удалось достигнуть ввиду отмены части спортивных секций, проводимых на базе спортивного зала МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового (проведение капитального ремонта здания).

Количество участников в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области составило 23 человека при плане 30 человек, в связи с отменой Областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры».

Общее количество выездных соревнований сборных команд муниципального образования «Город Кедровый», проводимых на территории Томской области составило 6 ед., что превышает плановое значение на 1 ед.

1) За 2022 год на территории муниципального образования было проведено 24 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятия (в том числе Всероссийский День бега «Кросс Нации», всероссийский Олимпийский День, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», муниципальный фестиваль ГТО среди детей 6-8 лет «Будь ГоТОв») всего в мероприятии приняли участие около 900 человек, направлено 140,5 тыс. руб. на организацию мероприятий.

2) В рамках реализации основного мероприятия «Участие спортивных сборных команд муниципального образования «Город Кедровый» в спортивных и физкультурных мероприятиях проводимых на территории Томской области» в марте женская сборная по волейболу приняла участие в межрайонном турнире по волейболу, посвященном международному женскому дню 8 марта в с. Мельниково Шегарского района и одержала победу.

Так же наша женская сборная приняла участие в традиционном межрайонном турнире по волейболу Памяти Любови Ковригиной в г. Колпашево, где заняла третье место.

В апреле женская сборная по волейболу одержала победу в межрайонном турнире по волейболу «Северная звезда», который традиционно проходит в с. Подгорное Чаинского района.

В январе женская сборная приняла участие в ежегодном межрайонном турнире по волейболу «Северная звезда» с. Подгорное, заняв второе место, всего в турнире приняло участие 5 команд.

В мае в с. Мельниково состоялись предварительные (отборочные) игры по волейболу в рамках 34 областных летних спортивных играх «Стадион для всех». Женская сборная команда г. Кедрового заняла первое место, тем самым обеспечила себе право принять участие в финальных областных летних спортивных играх «Стадион для всех».

В июне сборная муниципального образования «Город Кедровый» приняли участие в финальных областных летних спортивных играх «Стадион для всех» в г. Асино в следующих дисциплинах: пулевая стрельба, легкая атлетика (прыжки в длину с разбега, бег на 400 м, эстафета, толкание ядра), волейбол, силовой экстрим.

В декабре сборные по волейболу приняли участие в межрайонном турнире по волейболу на Кубок Главы Парабельского сельского поселения. Соревнования проходили в дисциплине микст 4+2 (4 мужчины и 2 женщины). Наша сборная в этом турнире не смогла занять лидирующие позиции, но показали хорошую игру. Один член команды признан самым полезным игроком турнира. На реализацию указанных мероприятий было направлено 188,94 тыс. руб. из средств областного и местного бюджетов.

3) Департаментом молодежной политике, физической культуры и спорту выделена субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта. Для реализации работы по месту жительства было принято 7 инструкторов по спорту по совместительству для работы с населением в спортивных секциях: по мини-футболу (2 группы), настольный теннис, волейболу, аэробике, лыжному спорту, подготовке с сдаче нормативов ГТО, пулевой стрельбе, для занятий в тренажерном зале. Осенью инструктор по спорту Моисеева Ирина приняла участие в региональном конкурсе «Лучший инструктор по спорту 2022» в Томской области, успешно прошла 2 этапа и дошла до полуфинала.

4) В осенне-зимний период были выполнены работы по благоустройству единого общественного пространства «ЭкоКедр» очередь: «Кедровский терренкур». На втором километре скандинавской тропы, расположенной по дороге в сторону озера Боровское, установлена беседка для любителей долгих прогулок. На лыжной трассе проведены работы по отсыпке, выравниванию, расширению и вырубке деревьев. На стартовой площадке натянут баннер с изображениями местных спортсменов, установлен пьедестал, беседки и информационный стенд. В декабре на стартовой площадке появилось освещение, а следующим этапом запланирована установка видеокамер, что позволит обеспечить сохранность объекта и поможет выявлять нарушителей, которые ездят по лыжной трассе на снегоходах, мототехнике и автомобилях, тем самым нарушая поверхность трассы для катания на лыжах зимой, езде на велосипедах и пеших прогулках летом.

Всего на содержание, ремонт и укрепление материально-технической базы объектов физической культуры и спорта в отчетном году было направлено чуть более 2 млн. руб. из местного бюджета.

5) Летом в рамках регионального проект «Спорт-норма жизни» приобретено и установлено оборудование для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства. Таким образом на территории Пудинской СОШ появилась площадка ГТО. Стоимость проекта: 461,96 тыс. руб. из них 30 тыс. руб. средства местного бюджета на приобретение оборудования и 131, 96 тыс. руб. на доставку и установку оборудования.

6)  В 2022 году произошло значительное обновление спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки, благодаря спонсорской помощи:

- депутата Законодательной Думы Томской области С. С. Винокурова приобретена волейбольная форма для мужской и женской команд (50 000,00)

- компании ООО Газпром трансгаз Томск приобретено оборудование для тренажерного зала: гантельный ряд, набор диском для штанги (195 000,00);

- компании ОАО «Томскнефть» приобретено оборудование для тренажерного зала, экипировка для спортсменов: профессиональная беговая дорожка, скамья для жима, брусья, профессиональные беговые лыжи, жилеты спортивные, футболки, манишки, шапочки, ворота футбольные, мячи, конусы, свистки (541 000,00).

На средства субсидии департамента по молодежной политике физической культуре и спорту Томской области приобретён инвентарь для работы инструкторов по спорту: коврики, мячи футбольные, сетки волейбольные и футбольная (28 100,00).

Всего расходы на реализацию муниципальной программы ««Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый» за счет всех источников финансирования за отчетный период превысили уровень прошлого года практически в 2 раза и составили 4 297,46 тыс. рублей, что составляет 98% от годового плана. Экономия средств сложилась за счет снижения затрат на доставку сборных команд и экономии в связи с наличием вакансий инструкторов по спорту.

Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность высокая.

Программа № 3 «Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый».

Достигнутые показатели цели программы за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | МУ «Культура» | ед. на жителя | 1,32 | 4,56 | 345% | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

Программа не содержит подпрограмм, мероприятия реализовывались в 2022 году по следующим направлениям:

1. Создание условий для устойчивого развития сферы культуры;

2. Содействие раскрытию творческого потенциала личности, удовлетворения жителями муниципального образования «Город Кедровый» своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени;

3. Создание условий для предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг;

4. Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере искусств населению муниципального образования «Город Кедровый».

Задача 1. Создание условий для устойчивого развития сферы культуры

Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры по результатам независимого опроса за 2022 год составил 74% при плане 93%. Необходимо отметить, что не удовлетворены качеством культурного обслуживания лишь 5 % участников опроса, еще 15 % опрошенных указали, что в их семье никто не посещает учреждения культуры, остальные респонденты затруднились ответить на данный вопрос. Основные причины неудовлетворенности - отсутствие мероприятий для молодежи, недостаточное количество культурных мероприятий.

По итогам 2022 года среднемесячная заработная плата работников культуры составила            46 051,50 43 591,50, что на 100% соответствует условиям соглашения субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») и на 5,6% выше уровня 2021 года. Общая укомплектованность штата в соответствии со штатным расписанием –100 %.

Задача 2. Содействие раскрытию творческого потенциала личности, удовлетворения жителями муниципального образования «Город Кедровый» своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени

Число посещений культурно – досуговых мероприятий составило 10 646 чел., что ниже установленного плана на 2022 год - 12 400 чел. Показатель не выполнен в связи ограничительными мерами в целях нераспространения коронавирусной инфекции, действующих до марта 2022 года и временным размещением в здании ГДК обучающихся МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового на время капитального ремонта школы.

По тем же причинам не исполнен показатель по количеству посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе, которое при плане 2 244 человек, фактически составило 1 279 чел. Наблюдается рост по сравнению с прошлым годом на 37,4%.

Число участников клубных формирований превысило установленный план на 12 человек и составило 113 человек, что выше уровня 2021 года на 25 человек. Рост участников связан с отменой антиковидных мер и активным посещением клубных формирований.

Несмотря на ограничительные меры в целях нераспространения коронавирусной инфекции, действующие до марта 2022 года в рамках задачи были реализованы следующие мероприятия:

1) В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение культурно – массовых и досуговых мероприятий» работниками Домов культуры г. Кедрового и с. Пудино проведено 206 мероприятий различного формата (очно, онлайн) разной направленности для разных слоев населения и всех возрастов. Всего участников и посетителей - 10 646 чел. Из них мероприятия на платной основе посетили 1 279 чел. На реализацию мероприятия было направлено 8,2 млн. руб.

По данным счетчика «Цифровая культура» число обращений к цифровым ресурсам (официальный сайт МУ «Культура») составило 8 783 ед.

Наибольшей популярностью у населения в 2022 году пользовались следующие культурно-массовые  программы: массовый праздник «Широкая Масленица», праздничный концерт «Разрешите поздравить» ко дню защитников отечества, поздравление для ветеранов «Фронтовая бригада», митинг и праздничные концерты ко Дню Победы, день села и День молодежи, экскурсии для детей и подростков по залам историко-краеведческой экспозиции («Русская изба», «Великая Отечественная война»), акции «Блокадный хлеб», тематические встречи в «Дамском клубе», игровые и познавательные программы для детей и подростков. Проведен ряд мероприятий «Zа Россию» (видеоролик «Мы Русские», флешмобы в социальных сетях «Слово во славу Родины», «Zа Россию», концерт, торжественные проводы в армию). Проведена серия мероприятий ко дню защиты от экологической опасности.

В 2022 году отмечали 35-летний юбилей г. Кедрового. Проведены конкурсы и выставки, приуроченные к году культурного наследия и юбилею города. Самыми яркими и массовыми били конкурсы «Пир на весь мир» и конкурс-дефиле «Этно стиль». Массовое гуляние посетило более 400 чел.

Одно из самых важных и престижных мероприятий в сфере культуры для жителей Томской области – это Губернаторский фестиваль народного творчества «Вместе мы – Россия». Его программа включает в себя серию выставок декоративно-прикладного искусства, конкурсы методических служб, а также жанровые конкурсы, которые в течение всего года организует Дворец народного творчества «Авангард» (г. Томск). В 2021 году фестиваль состоялся в девятый раз, однако из-за ограничений, связанных с пандемией, большинство его конкурсов проходили в дистанционном формате. Кедровчане по традиции приняли участие в творческих состязаниях, показав следующие результаты:

- конкурс исполнителей военной и патриотической песни «Муза, опалённая войной»: дипломы участников (в 3-х номинациях) и диплом 3 степени 1 человек.

- фестиваль детского творчества «Красота спасёт мир»: диплом 3 степени- 1 человек, дипломы участников – 3 человека;

- Конкурс исполнителей эстрадной песни «Звезда»: дипломы участников 2 номера.

- Виртуальная выставка-конкурс работ художников-любителей «Салют Победы», посвящённая Дню Победы в ВОВ, из тематического цикла «Мастер и ученики»: 5 дипломов за участие, диплом 2 степени 1 человек, диплом 1 степени 1 человек.

- Выставка-конкурс детского творчества «Мир глазами детей» с участием работ по произведениям С.Я. Маршака и К.И. Чуковского: 6 дипломов за участие, диплом 3 степени –1 человек.

- Выставка-конкурс произведений художников-любителей «Осенний вернисаж», из тематического цикла «Мастер и его ученики»: 2 диплома за участие.

- Фотоконкурс «Дочки-матери», посвящённый Дню матери: диплом за участие.

В отчетном году прошли выступления творческих коллективов из с. Парабель,                      с. Подгорного и с. Бакчар.

Летом 2022 года участвовали в областном празднике Жимолости в с. Бакчар. В конкурсах «Ягодные гонки» и «Лакомка» – заняли 3 место, в конкурсе «Ягодный сувенир» - диплом за участие, в конкурсе «Мисс Жимолость-2022» заняли почетное 1 место.

Всего на реализацию мероприятия «Организация и проведение культурно – массовых и досуговых мероприятий» в течение года было направлено 8,2 млн. руб.

2) В настоящее время на базе домов культуры ведут работу 7 клубных формирований, которые посещают 113 человек. В ДК г. Кедрового: театральное объединение «Фантазия» (5-14 лет), вокально-инструментальный кружок (14-18 лет), вокальный коллектив «Вдохновение» (50 лет и старше). В ДК с. Пудино: вокальный коллектив «Родники» (30 лет и старше), хореографический кружок «Импульс» (5-16 лет), вокальный кружок «Радуга» (от 7 лет), театральный кружок «Диалог» (от 14 лет). Также осуществляют свою деятельность два клуба по интересам для старшего поколения «50+» и клуб «Огонек». Численность участников клубных формирований ежегодно растет и составило 113 человек. Всего на организацию деятельности клубных формирований в отчетном году было направлено 0,9 млн. руб., при плане 1,05 млн. руб., экономия сложилась за счет вакансий руководителей кружков.

3) В рамках реализации мероприятия «Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» муниципалитетом была подана заявка и на предоставленную субсидию из федерального бюджета в Дом культуры с. Пудино было приобретено звуковое оборудование на сумму 331 624,00 рублей.

4) В целях пополнения материально-технической базы учреждений культуры на спонсорские средства АО «Томскнефть» ВНК и ВостокГапром Томск Домами культуры в 2022 году были пробредены телевизор и оргтехника.

Из средств призового фонда Губернаторского фестиваля были приобретены аппарат для попкорна и МФУ на сумму 50 000 руб.

5) В январе 2022 года был доработан и представлен социокультурный проект «Кедровая ветвь» для участия в конкурсе президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий («Президентский фонд культурных инициатив»). Данный проект является продолжением проекта «Поэтическая провинция» и направлен на развитие в г. Кедровом и других районах Томской области любительского литературного творчества. Главные задачи проекта «Кедровая ветвь» - проведение межрайонного литературного фестиваля, издание сборника произведений авторов-любителей Томской области, презентация сборника, создание сайта любительского литературного творчества. По результатам конкурса поддержку не получили, но этот же проект был представлен на региональный этап форума «Сильные идеи для нового времени 2022», организованный агентством Стратегических инициатив - получили поддержку на областном уровне.

Задача 3. Создание условий для предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг

Охват населения библиотечным обслуживанием за отчетный год практически соответствует плановому значению и составил 40% при плане 40,8%, темп роста к уровню прошлого года составил 103,1%

Количество зарегистрированных пользователей муниципального учреждения «Кедровская библиотечная система» в 2022 году составило 1175 человек (план – 1220 человек). По сравнению с прошлым периодом, количество пользователей увеличилось на 30 человек, неисполнение плана связано с ежегодным уменьшением численности населения.

Количество посещений библиотек по сравнению с прошлым годом снизилось на 12% и составило 14 550 при плане 16 299 посещений, из них 9 254 в очном режиме, 2 650 удаленных посещений сайта учреждения, 2 646 посещений мероприятий в социальных сетях: «Инстаграм», «Вконтакте», «Однокласники». Неисполнения плана за счет уменьшения числа посещений в социальных сетях (запрет на «Инстаграм»), также в связи с пандемией в 1 полугодии 2022 большая часть мероприятий была проведена в социальных сетях.

1) Из фонда библиотек в 2022 году выдано пользователям 12712 книжных и периодических печатных изданий. На конец 2022 года книжный фонд МУ «Кедровская ЦБС» составляет 26093 экземпляра книг. В отчетном году книжный фонд пополнился 422 новыми книжными изданиями. Из них порядка 157 экземпляров книг приобретено на благотворительные пожертвования от АО «Томскнефть» ВНК. В отчетном году с учетом вложений из местного бюджета приобретено 100 экземпляров книг для библиотеки-филиала с. Пудино в рамках субсидии из резервного фонда Правительства РФ (28,76 тыс. руб.). В этом году книжный фонд по краеведению безвозмездно пополнился многотомником серии «Одна семья. Библиотека народов Сибири», полученным в дар от ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» (по 14 томов в обе библиотеки).

2) Подписка на периодические издания осуществляется по полугодиям: в отчетном году оформлена подписка на второе полугодие 2022 года и первое полугодие 2023 года, всего оформлена подписка на 36 наименований газет и журналов на общую сумму 60 тыс. рублей, из них 28,88 тыс. рублей - благотворительные пожертвования от АО «Томскнефть» ВНК.

3) В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение информационно – просветительских мероприятий, акций, конкурсов, фестивалей с целью продвижения чтения, повышения экологической и информационной культуры населения муниципального образования «Город Кедровый» в очном режиме проведено 174 мероприятия, организовано 159 выставок различной тематики. В мероприятиях приняло участие 2667 человек. В целях популяризации чтения, особенно среди подрастающего поколения в течении года проводились информационно-просветительские и социально значимые мероприятия. Среди них посвященные государственным праздникам, значимым событиям федерального и регионального уровней, мероприятия по безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного и школьного возрастов, мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. В конце года состоялось награждение лучших читателей. Самые ответственные и читающие получили заслуженные дипломы и подарки.

В отчетном году МУ «Кедровская ЦБС» курировала участие семьи из нашего муниципального образования в ежегодном областном конкурсе на лучшую читающую семью в Томской области «Читаем всей семьей» в номинации «Предания земли Сибирской».

Юные читатели под руководством библиотекарей приняли участие в областных, региональных и международных акциях: IV Международной Акции «Наши истоки. Читаем фольклор», в XIII Международной акции «Читаем детям о войне», в областных акциях «О природе - на природе», «Сказочные домишки из любимой книжки», в региональной дистанционной интерактивной онлайн-викторине «Народы Сибири» (получили 3 диплома победителя). Проведена сетевая межрегиональная акция к году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России «Сказки нашего леса».

4) Досуговая деятельность детям, проживающим в городе и на селе, в библиотеках осуществляется через кружки рукоделия и мастерства «Очумелые ручки» и «МастерОк». На занятиях при помощи имеющейся литературы проводятся мастер-классы по различным видам и техникам рукоделия, собственными руками из различного материала создаются разнообразнейшие поделки. Кружки пользуются неизменным успехом среди ребят, посещающих библиотеки.

5) На базе МУ «Кедровская ЦБС» с 2014 года функционируют центры общественного доступа (средний ЦОД в Центральной библиотеке и малый ЦОД в библиотеке-филиале с. Пудино), в которых осуществляются бесплатные услуги для жителей МО «Город Кедровый»: доступ к электронным и информационным ресурсам, предоставление услуг по работе с правовой базой данных системы КонсультантПлюс, консультирование по вопросам информационно-компьютерных технологий. В текущем году за консультациями в ЦОДы индивидуально обратилось 210 человек, в том числе для решения юридических вопросов. Всего в рамках деятельности ЦОД проведено 33 информационно-просветительских и социально значимых мероприятия, которые посетило порядка 580 человек.

В отчетном году на базе ЦОДов библиотек возобновилось обучение граждан по программам повышения цифровой грамотности. В рамках Договора на оказание услуг по организации проведения курсов «Основы компьютерной грамотности и цифровой экономики» в период с 01.02.2022 по 16.06.2022 16 жителей МО «Город Кедровый» прошли обучение и получили соответствующие сертификаты.

По итогам Областного конкурса «Лучший центр общественного доступа Томской области 2022 года» средний ЦОД библиотеки г. Кедрового получил поощрительный приз в виде сертификата в размере 10 000 рублей. Указанные денежные средства были направлены на приобретение оборудования для ЦОДа.

В марте 2022 года на базе малого и среднего ЦОДов созданы учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Кедровый». С мая по декабрь отчетного года ежемесячно сотрудниками МУ «Кедровская ЦБС» проводились занятия по ГО и ЧС согласно утвержденному плану, которые посетили 90 человек в основном учащиеся двух школ муниципалитета.

6)  На базе Центральной библиотеки продолжает свою работу общественное объединение литературно-поэтическая гостиная «Лазурь». За годы работы объединения собран материал и выпущены сборники стихов кедровских авторов: в 2011, 2015, 2017 г.  В отчетном 2022 г. с помощью и при финансовой поддержке муниципалитета (Договор МУ «Кедровская ЦБС» с издательством ТГУ Томск) вышел в свет четвёртый сборник стихов местных авторов «Поговорим о жизни не спеша» (452 экз.), в который вошли работы 15 авторов из «Лазури» и 18 авторов из «Поющих строчек». В библиотеке продолжается сбор сочинений всех местных авторов, которые они готовы доверить читателям.

Встречи в литературной гостиной «Лазурь» проходили ежемесячно с общим числом посещений в 2022 году – более 150. Встречи анонсировались на страницах сайта учреждения и в группах библиотеки в социальных сетях, к встречам дистанционно присоединялись другие авторы, присылая звуковые и видео-дорожки, или онлайн.

Продолжена деятельность детища гостиной - кружка для юных авторов «Поющие строчки. В 2022 году литературный кружок, объединил под своим крылом более 20 ребят. Кружковцы учатся слагать стихи, пишут рассказы, овладевают искусством выразительного чтения, стали активными участниками писательских и читательских мероприятий от местного до международного уровня. В отчетном году в Центральной библиотеке прошло две встречи двух поколений авторов (лазурьцев и школьников) – 20 апреля и 29 сентября.

Размещаются публикации в газете «В краю кедровом» в рубрике «От мысли к слову». Опубликованы работы 20-ти молодых авторов г.Кедрового и с.Пудино в 6-ти номерах газеты.

Благодаря инициативе руководителя литературной гостиной «Лазурь» Уховой Г.И. завязалось тесное сотрудничество с редакцией газеты «Томский пенсионер». Подготовлены и распечатаны материалы с работами участников гостиной в рубрике «Литературный клуб», размещены материалы 8 авторов. Работы лазурьцев теперь публикуются на уровне областного издания.

7) В 2022 году в рамках межрайонного фестиваля любительского литературного творчества «Кедровая ветвь», организуемого на территории муниципального образования «Город Кедровый», проведён межрайонный заочный конкурс литературных произведений «Сказания мудрого кедра» среди самодеятельных авторов из Томской области. Из нашего муниципального образования участвовали представители литературной гостиной – 13 авторов в номинациях «Проза» и «Поэзия». Учредитель конкурса - Администрация муниципального образования «Город Кедровый», организатор и координатор - муниципальное учреждение «Кедровская централизованная библиотечная система». Партнёрами выступили Томское региональное отделение «Союз писателей России» и Томская областная универсальная научная библиотека имени А.С.Пушкина. Всего на конкурс было представлено 168 работ от 64 участников из 10 районов и 5-ти городов Томской области.

8) В отчетном году МУ «Кедровской ЦБС» продолжена работа в зоне буккроссинга в Читательском сквере. За лето 2022 г. зарегистрировано и отпущено на волю 228 книг.

Задача 4. Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере искусств населению муниципального образования «Город Кедровый»

Доля детей в возрасте 5-18 лет получающих услуги по дополнительному образованию в сфере искусств по итогам отчетного года сократилась на 4,8% и составила 12,2% при плане 40%. Количество детей, получающих дополнительное образование в сфере искусств составило 75 человек и снизилось в связи с увольнением педагогов художественного и хореографического направления. Школа искусств испытывает огромный дефицит кадров. По состоянию на 01.09.2022 кадровый состав насчитывает 5 человек при штатной численности 10 человек, из них численность работников (без внешних совместителей) - 3 человека, внешних совместителей – 1. Общая укомплектованность педагогическими работниками – 50%. Также наблюдается нехватка качественных музыкальных инструментов, необходимо обновление фонда сценических костюмов.

Дополнительное образование детей в сфере культуры на территории обеспечивает   МКОУ ДО «Детская школа искусств» г. Кедрового (далее – ДШИ), которая предоставляет образование художественно-эстетической направленности: музыкальное отделение, хореографическое отделение, художественное отделение, отделение общего эстетического развития. МКОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового реализует программы дополнительного образования сроком 5-7 лет обучения и дополнительные предпрофессиональные программы сроком 5-8 лет.

В ДШИ 75 обучающихся, из них 29 детей обучается на музыкальном отделении и общего эстетического образования, 39 – на художественном отделении (педагог в течение учебного года находился в академическом отпуске), 7 - на хореографическом отделении). В 2022 году в ДШИ было 5 выпускников, из них 4 учащихся выпускались по предпрофессиональной программе.

На начало нового 2022-2023 учебного года в школу на разные направления поступили 8 первоклассников, кроме этого 11 детей в возрасте 5-7 лет поступили на обще-эстетическое отделение (платные образовательные услуги).

В течении отчетного года в рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры» было реализовано:

1) Преподаватели и учащиеся приняли участие в 9 конкурсах различного уровня: в 4 областных и в 5 конкурсах международного уровня. Проведено 2 интернет -  олимпиады по музыке на портале «Солнечный свет»: 1 - международный уровень, второй - всероссийский.

2) Проведено 8 школьных мероприятий, ведется сотрудничество с ГДК и общеобразовательной школой г.Кедрового в проведении массовых праздничных мероприятий, таких как День Победы, День Матери, День народного Единства, фестиваль «Единство непохожих», День Учителя и др. На муниципальном уровне проведена выставка рисунков «По осенним дорожкам» и участие в акции «Хотят ли русские войны».

3) Для обеспечения качественного и бесперебойного учебного процесса в течение отчетного года в МКОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового приобретено:

- пианино цифровое со стойкой - 70 580 руб; монитор 2 шт. - 36 860 руб.; системный блок - 2 шт. -63 560 руб. (спонсорская помощь АО «Томскнефть» ВНК);

- синтезатор YAMAHA - 58 000 руб.; гитара электрическая YAMAHА - 42 000 руб. (средства областного бюджета).

4) В 2022 году в ДШИ был проведен капитальный ремонт. Благодаря финансированию с местного бюджета и оказанию благотворительных средств от АО «Томскнефть» ВНК было приобретено оборудование, установлены пластиковые окна. В хореографическом зале заменили сценический линолеум. Из местного бюджета было выделено 721 353 руб. для приобретения осветительного оборудования (светильники 92 шт.) на сумму 229 200 руб.; выключатели, розетки - 7 079 руб.; сантехническое оборудование (раковины 2 шт., унитазы - 2 шт.) в сумме 20 894 руб.; фанера березовая, для пола хореографического зала на сумму - 54 180 руб.; в коридоре и в классах установлены пластиковые окна в количестве 9 шт., на сумму 410 000 руб.

В 2022 году в целом финансирование муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый» составило 29 525,39 тыс. руб. и исполнено на 98% от годового плана. Основные причины неисполнения: вакансии сотрудников.

Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность удовлетворительная.

Программа № 4 «Развитие информационного общества на территории

муниципального образования «Город Кедровый»»

Цель программы - Создание и развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый».

Достигнутые показатели цели программы за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования «Город Кедровый» качеством предоставления муниципальных услуг | Администрация города Кедрового (Отдел по труду и социальной политике) | % | 90 | - | - | Не достигнут, опрос за 2022 год не проводился |
| 2 | Процент выполнения проведения публичных слушаний по бюджетным вопросам и вопросам социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый», от общего числа запланированных | Администрация города Кедрового (Отдел по труду и социальной политике) | % | 100 | 100 | 100 | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

Предметом регулирования Программы являются правоотношения, связанные с развитием современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставлением на ее основе качественных муниципальных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информационных технологий.

Задача 1. Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе на базе многофункциональных центров

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг за отчетный год осталась на уровне 2021 года и составила 99,5% при планируемых 90%. На территории муниципального образования «Город Кедровый» только жители одного населенного пункта (п.Таванга) не имеют доступа к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, так как в данном населенном пункте отсутствует Интернет и регулярные, внутримуниципальные перевозки

Показатель «Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг, от общего количества предоставляемых муниципальных услуг» не исполнен и составил 81,6% (план – 100%). В 2022 году, по сравнению с 2021 годом снизилось количество предоставляемых муниципальных услуг с 57 ед. до 38 ед. в связи с изменением федерального законодательства и утверждением нового перечня типовых муниципальных услуг. Все услуги, утвержденные постановлением Администрации города Кедрового от 09.09.2013 №471 должны быть размещены на Едином портале государственных и муниципальных услуг, но по итогам года размещена 31 услуга, так как по 7 услугам ведется работа по приведению в соответствие с законодательством и внесению изменений в Реестр государственных и муниципальных услуг.

Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, как и запланировано составляет 100%. На конец года утверждены все административные регламенты по предоставляемым 38 услугам.

Задача 2. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, проведение информационно-разъяснительная работы по актуальным социально значимым вопросам

Количество проведенных общественных обсуждений, публичных слушаний по социально значимым вопросам и проектам составило 12 при плане 9. Проведено 12 публичных слушаний по проектам исполнения и утверждения бюджета города Кедрового, внесения изменений в Устав городского округа «Город Кедровый». В связи с тем, что по итогам общественных обсуждений по выбору объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Кедровый» принят план на 3 года, обсуждения в 2022 году не проводились.

Количество информационных материалов в средствах массовой информации, на официальном сайте о политической, экономической и культурной жизни муниципального образования» превысило плановое значение на 124 публикации и составило 424 ед. Население было проинформировано Администрацией города Кедрового о работе по формированию комфортной городской среды на нашей территории, муниципальных конкурсах, проектах «Инициативное бюджетирование», запланированных и проведенных социально значимых мероприятиях, проведении муниципальных аукционов, о выборах Губернатора Томской области, о вакцинации и профилактика коронавируса, потребности в квалифицированных кадрах, итогах работы разных структур и много другое. Ведется целенаправленная работа по информированию жителей муниципального образования о деятельности и решениях органов местного самоуправления. Для этого используются все доступные источники – сайт, печатные средства массовой информации и интернет страницы (газета «В краю кедровом», официальный сайт муниципального образования «Город Кедровый», социальные сети). Важной частью информационной деятельности Администрации является публикация нормативных правовых актов; организация каналов обратной связи с населением (интернет-приемная, социологические опросы); размещение оперативной (новостной) и справочной информации в сети Интернет; работа по организации и освещению общественно значимых мероприятий, способствующих укреплению связей органов местного самоуправления с населением.

Количество проведенных мероприятий, влияющих на формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в 2022 году составило 34 ед. при плане 30 мероприятий. Для формирования положительного имиджа органов местного самоуправления Администрация города Кедрового ежегодно проводит мероприятия в рамках празднования муниципальных, профессиональных и всероссийских праздников.

Задача 3. Внедрение и развитие цифровых технологий в муниципальном образовании

Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, от общего количества используемых операционных систем не достигла планового значения 40% и составила по итогам года 20%. В связи с отсутствием финансирования и дотационным бюджетом города Кедрового мероприятия по переходу на отечественное офисное программное обеспечение в 2022 году не проводились.

Количество граждан, прошедших обучение в области цифровой грамотности (электронный гражданин) на базе Центра общественного доступа в 2022 году составило 16 человек, что на 6 человек больше, запланированного значения. Обучение на тему «Основы компьютерной грамотности и цифровой экономики» проходило в ЦОДе на базе библиотеки г. Кедрового  с февраля по июнь 2022 года.

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за отчетный период составили 1 683,32 тыс. рублей, что составляет 93% от установленного годового плана. Основные причины неисполнения кассового плана произошла из-за оставшихся спонсорских средств, выделенных на материальную помощь ветеранам ВОВ, расход которых запланирован до 15.05.2023.

Ввиду не исполнения 40% целевых показателей программы и выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы не в полном объеме результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность неудовлетворительная.

Программа № 5 «Создание условий для развития предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Развитие предпринимательства и создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Город Кедровый».

Достигнутые показатели цели программы за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике | Администрация города Кедрового | % | 24 | 24,9 | 103,8 | Достигнут |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | Администрация города Кедрового | млн. руб. | 9,5 | 75,869 | 798,6 | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

В целях развития предпринимательства и создания благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2022 году в рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия и достигнуты показатели:

Доля численности, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике» больше, чем было запланировано на 2022 год на 0,9% за счет открытия новых объектов торговли, общественного питания, реализации предпринимательского проекта «Создание производственной площадки на территории города Кедровый с целью изготовления профилированного бруса», проводимой работы по выявлению и сокращению неформальной занятости.

Показатель «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» перевыполнен почти в 8 раз от планового значения за счет собственных средств крупных организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на территории городского округа, что свидетельствует о повышении инвестиционной активности в реальном секторе экономики. Инвестиции были направлены на пополнение материально-технической базы бюджетных учреждений и крупных частных организаций – покупка информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, транспортных средств, обновление прочего оборудования, строительство и ввод в эксплуатацию новых сооружений.

Показатель «Количество проведенных семинаров, консультаций и «круглых столов» по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности» выполнен на 100% за счет организации обучающих семинаров/вебинаров в онлайн формате:

- вебинар на тему «Обязательная цифровая маркировка пива и слабоалкогольных напитков»;

- семинар на тему «Актуальные вопросы в сфере обработки персональных данных»;

- вебинар на тему «Самозанятые: возможности и обязанности».

Так же за счет оказания консультационной поддержки по вопросу участия в конкурсе «Бизнес-старт», проведения в очном формате «круглого стола» с участием представителей Администрации города Кедрового, по вопросам временного ограничения движения

Показатель «Наличие и актуализация информационно-разъяснительных материалов по вопросам ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на сайте Администрации города Кедрового» исполнен на 100%. На постоянной основе опубликовывается и актуализируется информация для субъектов МСП о мерах поддержки и ведению бизнеса, в разделах официального сайта Администрации города Кедрового – поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства «Мой Бизнес», «Бизнес-навигатор МСП». «Фонд Наше Будущее», «Программа стимулирования кредитования субъектов МСП».

Показатель «Количество проведенных мероприятий, конкурсов, опубликованных материалов, направленных на формирование позитивного образа предпринимательства» выполнен в полном объеме. Проведены:

- конкурс «Лучшее новогоднее оформление», награждены лучшие предприниматели, украсившие свои торговые объекты;

- конкурс предпринимательских проектов «Бизнес-старт», в рамках которого была выделена субсидия в размере 500,00 тыс. руб. победителю конкурса на реализацию проекта «Создание производственной площадки на территории города Кедровый с целью изготовления профилированного бруса»;

- в течении 2022 года, в целях формирования позитивного образа предпринимательства были опубликованы материалы о национальной системе маркировки и прослеживания товаров из разных категорий «Честный знак».

Количество самозанятых граждан за 2022 год увеличилось на 8 человек по сравнению с 2021 годом и составил 49 человек, что превысило плановое значение на 19 человек. Введение нового специального, более упрощенного налогового режима для самозанятых граждан «Налог на профессиональный доход» способствовало легализации занятости и увеличению числа граждан, оказывающих услуги в сфере перевозок пассажиров и грузов, оказания косметических услуг, фотоуслуг, клининговых услуг, погрузочно-разгрузочных работ и других видов деятельности.

Показатель «Количество рабочих мест, созданных победителями конкурсов «Бизнес-старт», «Достойный-бизнес» на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 2022 год исполнен в полной мере и составляет 3 рабочих места.

Показатель «Количество организованных заседаний Координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» выполнен в полной мере. В 2022 году было проведено 4 заседания Координационного совета, согласно плана-графика на прошлый год.

За отчетный период не выполнены следующие показатели:

Число субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный год составило 66 ед., что ниже запланированного на 24% в связи с миграционным процессом, оттоком населения, отменой ЕНВД, несколько ИП закрыли деятельность и перешли на самозанятость.

Показатель «Количество публикаций в СМИ об успешно реализованных проектах» не выполнен в связи с тем, что в 2022 году в Муниципальном конкурсе «Бизнес-старт» был успешно реализован 1 проект.

В 2022 году на реализацию муниципальной программы было запланировано 625,36 тыс. рублей. Бюджетные средства были освоены на 96,3%.

Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность удовлетворительная.

Программа № 6 «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Повышение уровня безопасности населения муниципального образования «Город Кедровый».

Достигнутые показатели цели программы за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, погибшего и (или) пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах | Администрация города Кедрового | чел. | 0 | 0 | 100% | Достигнут |
| 2 | Число зарегистрированных преступлений | Администрация города Кедрового | единиц на 100 тыс. чел. населения | 1 800 | 1 123 | 62,3% | Достигнут, число преступлений ниже запланированного значения |

Основные результаты реализации программы

В целях повышения уровня безопасности населения муниципального образования «Город Кедровый» в рамках трех подпрограмм достигнуты показатели и реализованы следующие мероприятия:

Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

Количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров) по сравнению с прошлым годом снизилось на 3 ед. и составило 14 ед. при плане не более 25. Показатель достигнут в результате проведения постоянных тренировок, учений и рассмотрения на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Кедровый» вопросов, связанных с реализацией мер в период прохождения паводкового и пожароопасного периодов, в 2022 году отсутствуют пострадавшие и погибшие при пожарах.

Доля населения, охваченного профилактической работой и информирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера составила 100%, что полностью соответствует запланированному значению.

Количество модернизированных систем оповещения составило 0 ед., что также соответствует плану, мероприятия по модернизации запланированы на 2023-2024 годы.

Количество проведенных мероприятий по развитию единой дежурно-диспетчерской службы по итогам года выше запланированного значения на 13 ед. и составило 35 мероприятий.

Число пожаров снизилось по сравнению с прошлым годом на 20% и составило 14 ед., погибших при пожарах в текущем году нет.

Достижению показателей способствовали следующие мероприятия, реализованные в рамках подпрограммы:

1) Обеспечена деятельность добровольной пожарной дружины, оборудование источники противопожарного водоснабжения – 45,55 тыс. руб.;

2) Произведено обустройство противопожарной минерализованной полосы в муниципальном образовании «Город Кедровый» - 495,78 тыс. руб., автономные дымовые пожарные извещатели (АДПИ) в текущем году не закупались;

3) В пожароопасный период было организовано патрулирование, в летний период проводились рейды по несанкционированным местам купания.

4) В рамках профилактической работы с населением в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проведены следующие мероприятия:

- 17 тренировок, согласно плану основных мероприятий, в число которых вошли тренировки с привлечением сил и средств, направленных на организацию и проведение эвакуации при возникновении пожара в зданиях;

- 14 тренировок, направленных на развитие единой дежурно-диспетчерской службы под руководством ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области;

- 17 рейдов по местам неорганизованного отдыха людей на водных объектах;

- патрулирование в период пожароопасного периода совместно с Кедровским лесничеством;

- проверены резервные источники электропитания;

- в образовательных организациях и учреждениях культуры проведены: лекции для родителей по теме «Кибербезопасность», классные часы по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций, 9 занятий по ГО и ЧС на базе учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и защите населения, созданного при библиотеке г. Кедрового в 2022 году (просмотры обучающих лекций, фильмов, выставок по теме ГО и ЧС);

- размещены на официальном сайте Администрации города Кедрового и в газете «В краю Кедровом» публикации по предотвращению ЧС и др. темам безопасности населения.

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма»

В текущем году на территории муниципального образования случаи проявления экстремизма и терроризма не зафиксированы, что соответствует плану.

Численность населения, в том числе детского, привлеченных к участию в проведенных мероприятиях, с целью пропаганды предотвращения экстремизма и терроризма составила 397 человек, что превышает плановое значение на 87 человек, но в то же время ниже уровня прошлого года на 24%.

Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации в области противодействия идеологии терроризма в течении отчетного года превышает плановое значение в 2 раза и составило 6 публикаций.

Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности, в зависимости от их категории увеличилась в 2 раза по сравнению с прошлым периодом и составила 66,6%, при плане 50% (из 6 объектов 4 соответствуют требованиям) за счет улучшения по двум образовательным организациям – школа с. Пудино и детский сад г. Кедрового.

1) В образовательных организациях и учреждениях культуры регулярно проводятся мероприятия с целью пропаганды предотвращения экстремизма и терроризма с участием взрослого и детского населения: акция с распространением листовок «Нет террору»; классные часы ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом; психологическая акция «Явление экстремизма в молодежной среде» среди учащихся среднего и старшего звена, направленная на развитие жизнеутверждающих установок, оптимизма и профилактики суицидальных тенденций; информационный час ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Боль Беслана»; организация классных часов; демонстрация короткометражных видеороликов, выставок и т.д.

2) На постоянной основе на официальном сайте Администрации города Кедрового и в газете «В краю кедровом» публикуются материалы в области противодействия идеологии терроризма.

3) В целях организации профилактической работы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в 2022 году проведено обучение руководителя отдела образования (10500 рублей) в НИИ ТПУ.

4) В целях выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, в зависимости от их категории, реализованы следующие мероприятия:

- обеспечение охраны объекта МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового ЧОП – 158 810 рублей;

- обслуживание системы видеонаблюдения – 260 140 рублей;

- снижена категория опасности у образовательных организаций МКОУ Пудинская СОШ и МКДОУ детский сад «Родничок» в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство, в указанных учреждениях выполняются все требования по антитеррористической защищенности здания в соответствии с присвоенной категорией.

Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений и наркомании»

Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах за отчетный год составило всего 2 случая, при плане 10.

По данным пункта полиции число зарегистрированных преступлений снизилось практически в 2 раза по сравнению с 2021 годом и составило 33 (план- не более 58 преступлений). Из них количество преступлений, совершенных в алкогольном и наркотическом опьянении составило 14, что ниже планового значения на 10 ед., но выше уровня 2021 года на 75%. Также увеличился показатель по удельному весу преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления – 54,5% от всех зарегистрированных преступлений при плане не более 51,7%, что связано с большим числом освободившихся граждан из мест лишения свободы в 2022 году.

За отчетный год отсутствуют преступления, совершенные несовершеннолетними, при плане не более 1.

Количество граждан, состоящих в рядах «Народной дружины» осталось на уровне прошлого года – 19 человек, при плане 20 в связи с отсутствием претендентов.

Количество проведенных информационных мероприятий по профилактике аддиктивного поведения и пропаганде здорового образа жизни превышает запланированное значения в 3 раза и составило за 2022 год 27 мероприятий.

В 2022 году оказана материальная или социальная помощь 4 чел. (план – не менее 1) из числа лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества.

1) В целях организации профилактической работы на базе образовательных организаций и учреждений культуры реализованы следующие мероприятия:

- тематический час «Нет наркотикам»;

- познавательная программа «Здоровый образ жизни»;

- классные часы: «О вредных и очень вредных привычках», «Жизнь прекрасна», «Не стой в стороне»;

- урок - дискуссия «Оборот наркотиков»;

- выставка-совет в Читательском сквере «Здоровьем дышит каждая травинка»;

- тематическая выставка-размышление «Брось курить - вздохни свободно», посвящённая Международному дню отказа от курения;

- беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учащимися при участии представителей системы профилактики (секретарь КДН и ЗП, Центр социальной поддержки населения, отдел опеки и попечительства, отдел образования, педагоги образовательных организаций г. Кедрового, с. Пудино);

2) В течение отчетного периода пунктом полиции, Медицинским центром города Кедрового МУ «Культура» размещаются публикации в газете «В краю кедровом» и на официальном сайте Администрации города Кедрового.

3) Обеспечение деятельности общественной организации «Народная дружина муниципального образования «Город Кедровый», в состав которой входит 19 человек. Приоритетным направлением деятельности народной дружины является участие в охране общественного порядка во взаимодействии с пунктом полиции г. Кедрового. Ежемесячно проводится совместное планирование работы нарядов полиции и народных дружинников, согласно планов-графиков мероприятий Администрации города Кедрового и систем органов профилактики (органы опеки и попечительства, КДН).

За активное участие в охране общественного порядка члены народной дружины муниципального образования «Город Кедровый» поощрены памятными подарками на общую сумму 10 000 рублей.

4) В 2022 году Администрацией города Кедрового совместно с сотрудниками Пункта полиции «Кедровый» проведены мероприятия по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. Уничтожение проведено ручным способом без применения химикатов.

5) Согласно данным органа социальной защиты населения, 4 гражданам из числа лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества была оказана материальная помощь, которая оказывается по заявительному характеру.

В целом, на реализацию муниципальной программы «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый» в 2022 году было запланировано 6 58,31 тыс. руб., из них фактически освоено 5 862,84 тыс. руб., процент освоения бюджетных средств составил 95%. Экономия средств сложилась за счет проведения электронных аукционов при проведении торгов на оказание услуг.

Практически все запланированные показатели достигнуты, мероприятия реализованы, результат оценки эффективности муниципальной программы – эффективность высокая.

Программа № 7 «Муниципальное хозяйство муниципального образования

«Город Кедровый»

Цель программы - Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, эффективное управление имуществом муниципального образования «Город Кедровый».

Достигнутые показатели цели программы за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Администрация города Кедрового | Ед. | 1 | 0 | 100% | Достигнут |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | Администрация города Кедрового | Км. | 34 | 33,88 | 100% | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году ответственным исполнителем муниципальной программы были достигнуты показатели и выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»

Доля населения муниципального образования «Город Кедровый», обеспеченная коммунальными услугами составила 100%, что соответствует плану.

По результатам независимого опроса населения за 2022 год доля населения, удовлетворенная коммунальными услугами по сравнению с прошлым годам возросла на 11% и составила 58% при плане 24%.

В 2022 году были выполнены следующие виды работ по ремонту коммунальной инфраструктуры на общую сумму 3 994 332,95 рублей (1 353 967,90 рублей – областной бюджет, 2 640 365,05 рублей – местный бюджет):

1) Капитальный ремонт котельной МКОУ Пудинская СОШ (замена водогрейного твердотопливного котла мощностью 0,4 МВт) на сумму 716 973,55 руб. (ОБ 622 978,32 руб., МБ 93 995,23 руб.);

2) Капитальный ремонт кровли и наружных кирпичных стен здания ЦТП 1 на сумму 841281,60 руб. (ОБ 730 989,58 тыс. руб., МБ 110 292,02 тыс. руб.);

3) Капитальный ремонт павильонов водозаборных скважин № 5, №7, № 8 на сумму 546 021,88 руб. из средств МБ.

4) Кроме того выполнены работы по очистке колодцев в следующих сельских населенных пунктах: п. Останино ул. Лесная, п. Лушниково пер. Аэропортовский, с. Пудино ул. Ленина на общую сумму 6 850,00 руб.

5)  В рамках Порядка предоставления субсидий на компенсацию сверхнормативных расходов ресурсоснабжающим организациям на территории муниципального образования «Город Кедровый», из бюджета города Кедрового была выплачена компенсация в целях частичного возмещения затрат, возникших при оказании услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Кедровый» ресурсоснабжающей организации ООО «СТК» в размере 2 654,24 тыс. рублей, из средств местного бюджета.

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона приводит к уменьшению количества аварий, за 2022 год число которых составило 0.

Подпрограмма 2. «Развитие транспортной инфраструктуры»

Доля дорог, отвечающая нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог за 2022 год при плане 46 км. составила 46,34 км.

Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения составила 0,663 км. при плане 0,75 км. Был произведен ремонт в пределах предусмотренных бюджетных средств на текущий год.

Доля дорог, на содержание которых заключены муниципальные контракты составляет 100%, что соответствует плану.

Протяженность отремонтированных тротуаров за отчетный год немного превысила запланированное значение и составила 0,7 км.

По результатам независимого опроса населения за 2022 год удовлетворенность населения в транспортном обслуживании ниже запланированного значения в 2 раза и составила 39% при плане 81%. Необходимо отметить, что не пользуются общественным транспортом, а потому не могут оценить качество транспортного обслуживания 34% участников опроса, которые не вошли в процент удовлетворенности. Большинство респондентов в качестве причины неудовлетворенности качеством транспортного обслуживания в границах городского округа называли старый транспорт, частые поломки – 72%, хотя в 2020 году для оказания услуг по муниципальным перевозкам Администрацией города Кедрового был куплен новый автобус и передан перевозчику, отмены рейсов в связи с поломкой практически не было в течении года. Недостаточное количество рейсов отметили 24% участников опроса, а неудобное расписание маршрутов – 16%. На несоблюдение расписание пожаловались еще 4% опрошенных.

Для достижения запланированных показателей в рамках подпрограммы реализовывались следующие мероприятия:

1) В 2022 году, по соглашению, бюджету муниципального образования «Город Кедровый» выделены денежные средства в размере 5 437 792,80 руб., из них ОБ 4 685 000,00 руб. и МБ 752 792,80 руб. на ремонт автомобильной дороги с. Пудино, ул. Октябрьская (663 метра)

2) Выполнены работы по устройству дощатых тротуаров в сельских населенных пунктах муниципального образования «Город Кедровый» на общую сумму 668 935,20 руб.

3) Заключен муниципальный контракт на содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них на территории муниципального образования «Город Кедровый» с ГУП Томской области «Областное ДРСУ». Работы выполняются в соответствии с условиями муниципального контракта.

4) Заключен муниципальный контракт на работы (услуги), связанные с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по маршруту №1 муниципального образования «Город Кедровый» с ЗАО «Бакчаравтотранс». Услуги оказываются в соответствии с муниципальным контрактом.

Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения приводит к улучшению дорожного полотна и к увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям.

Подпрограмма 3. «Управление собственностью муниципального образования «Город Кедровый»

Поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Город Кедрового» от использования муниципального имущества составило 7,17 млн. руб., что ниже запланированного значения на 1,63 млн. руб., в связи с увеличением задолженности по арендной плате за муниципальное имущество.

Соответственно показатель по снижению задолженности по арендным платежам от использования муниципальным имуществом также не исполнен. По итогам отчетного года долг составил 10 887,76 тыс. руб., что выше планового значения более чем в 2 раза и выше уровня прошлого года на 30%. Основной рост задолженности по поступлениям за аренду имущества образовался по ООО «СТК», ООО «СТА». Со всеми должниками ведется претензионная работа, направлены исковые заявления в арбитражный суд для взыскания задолженности. Исполнительные листа на ООО «СТК», ООО «СТА», ООО «Авиакомпания «ТомскАвиа», ОАО «Сибнефтегеофизика», ООО ПромАвиасервис» находятся у приставов без исполнения.

Количество недвижимого имущества и земельных участников, предоставленных в арену в течение отчетного года составило 17 объектов (план – 21 ед.) плановый показатель не исполнен в связи с недостаточностью заявок на предоставление муниципального имущества и земель в аренду.

В течении года из средств МБ производилась оплата коммунальных платежей за пустующие помещения на сумму 770,02 тыс. руб., которая фактически ниже запланированного значения на 400 тыс. руб., в связи проплатой по фактически оказанным услугам.

Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт в текущем году исполнен и равен 1 – проведен капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового, но в рамках другой программы.

В течении отчетного года в рамках подпрограммы:

1) Выполнены кадастровые работы по изготовлению и формированию технических планов, технических паспортов для постановки на кадастровый учет объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 5 объектов на общую сумму 87 470,00 рублей.

2) Оплачены услуги по проведению работ по оценке стоимости арендной платы и стоимости объектов недвижимости, находящихся на территории муниципального образования «Город Кедровый» на общую сумму 58 600,00 рублей.

3) Выполнены работы по землеустройству в отношении 6 границ территориальных зон муниципального образования «Город Кедровый» с подготовкой карт (планов) объектов 111 440,00 руб.

4) Оплачены коммунальные услуги по поставке тепловой энергии за пустующие помещения БПК, д.9 микрорайона 2 г. Кедрового, ДЮЦ на общую сумму 770,02 тыс. руб.

Подпрограмма 4. «Устойчивое развитие сельских территорий»

Доля населения, проживающая в сельских населенных пунктах муниципального образования, составила 35,8% при плане 36% в связи с миграцией населения.

В течении отчетного года субсидию на поддержку малых форм хозяйствования, в том числе на содержание вновь приобретаемой коровы и нетели получил 1 гражданин (план – 3 человека). Неисполнение плана связано с ежегодным снижением числа хозяйств, содержащих КРС.

Количество жителей сельских населенных пунктов, принявших участие в реализации инициативных проектов в течении года составило 222 человека, что ниже планового значения на 98 человек в связи со снижением числа выигравших проектов в рамках «Инициативного бюджетирования».

1) В рамках подпрограммы была предоставлена единовременная материальная помощь на содержание вновь приобретаемых коров и была оказана помощь в размере 25 000,00 рублей 1 гражданину. Поголовье крупнорогатого скота в 2022 году составило 129 голов, в 2021 году содержали 125 голов.

2) Осуществлялось исполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования);

3) В 2022 году изготовлена и установлена сельскохозяйственная ярмарка в с. Пудино, ул. Советская, стоимость работ составила 47,06 тыс. руб. В связи с появлением сельскохозяйственной ярмарки на территории села Пудино, появятся сельскохозяйственные производители, которые будут реализовывать на сельской территории свою продукцию.

4) В течении года выполнялись работы по покосу травы на общественных территориях с. Пудино.

Всего расходы на реализацию муниципальной программы «Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» за счет всех источников финансирования за отчетный период составили 20 201,08 тыс. рублей (90% от годового плана). Экономия средств сложилась за счет фактического исполнения услуг и работ по заключенным муниципальным контрактам.

Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность удовлетворительная.

Программа 8 «Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Достигнутые показатели цели программы за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | Администрация города Кедрового | % | 100 | 100 | 100% | Достигнут |
| 2 | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | Администрация города Кедрового | % | 29,7 | 30 | 101% | Достигнут |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | Администрация города Кедрового | % | 90 | 77,15 | 88,2% | Не достигнут, в связи с отказом населения от установки ПУ по данным ресурсоснабжающей организации |

Основные результаты реализации программы

В рамках задачи 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» достигнуты следующие показатели.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях за отчетный год составила:

-электрическая энергия 128 кВт. ч на 1 человека населения, при плане 145, показатель исполнен;

- тепловая энергия чуть больше планового значения – 0,18 Гкал на 1 кв. метр общей площади. Показатель постепенно снижается;

- горячая вода 0,8 куб. метров на 1 человека населения, что соответствует плану, но выше уровня прошлого года на 17%;

- холодная вода 2,3 куб. метров на 1 человека населения. Потребление холодной воды ниже планируемого значения на 0,4 куб. метра, показатель по снижению потребления исполнен;

В течение 2022 года в целом потребление энергетических ресурсов по муниципальным учреждениям снижается, что связано с ежегодными работами по утеплению помещений, проведению опрессовки систем теплоснабжения объектов бюджетной сферы; в период подготовки к отопительному периоду проведены поверки приборов учета на объектах бюджетной сферы. В 2022 году в МКОУ СОШ №1 г. Кедрового выполнен капитальный ремонт трех блоков кровли, проведена замена оконных и дверных блоков, что будет способствовать дальнейшему уменьшению теплопотерь в здании.

Задача 2. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах за отчетный год составила:

- потребление электрической энергии в многоквартирных домах немного превышает уровень прошлого года и составило 1086 кВт. ч на 1 проживающего (в 2021 – 1043) при плане 1040 кВт. ч.;

- тепловая энергия 0,26 Гкал на 1 кв. метр общей площади (план – 0,27), потребление по сравнению с прошлым годом снизилось на 7%;

- потребление горячей воды также постепенно снижается и составило 13,2 куб. метров на 1 проживающего при плане 14,9;

- расход холодной воды за отчетный год превышает плановое значение на 13% и составил 31,8 куб. метров на 1 проживающего, что связано с тем, что не у всех установлены счетчики и расход считается по нормативу.

В отчетном году разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли МКД-1 мкр.д.40, на сумму 340 028,06 руб., ремонт будет реализован в 2023 году.

В 2022 году обществом с ограниченной ответственностью «Кедровская Жилищная Компания» проведены мероприятия по ревизии общедомовых счетчиков тепла в многоквартирных домах г. Кедрового. Дополнительные общедомовые приборы учета тепла и водоснабжения в многоквартирных домах г. Кедрового не устанавливались. Не все мероприятия удалось реализовать в течении отчетного года, в том числе из-за недостаточности финансирования.

Задача 3 «Обеспечение энергоэффективности уличного освещения»

Объем потребленной электрической энергии в системах уличного освещения за отчетный год на 33% превышает плановое значение и составил 74,1 тыс. кВт ч, что связано с ежегодным увеличением числа объектов благоустройства и установкой дополнительных световых точек, требуется корректировка плановых показателей.

Всего на реализацию основного мероприятия «Обеспечение энергоэффективности уличного освещения» в течение отчетного года было направлено 890,83 тыс. руб., в том числе на оплату электроэнергии на уличное освещение. В течение года реализовано:

1) Замена светильников уличного освещения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на сумму 80 000,0 руб.

2) Для обеспечения уличного освещения приобретены: кабель ВБШвнг(А)-LS 5*10-40 метров на сумму 23 840,0 руб., ТМЦ (кронштейн с хомутами, трансформатор тока)- 5 750,0 руб., лампы светодиодные на сумму 37 193,4 тыс. руб.;

В 2022 году были продолжены работы по замене ламп уличного освещения на светодиодные светильники для уменьшения потребления электроэнергии, установлено и введено в эксплуатацию 14 новых светоточек на общественной территории «Центр 1.0 Диво Кедр».

Не все мероприятия удалось реализовать, в том числе из-за недостаточности финансирования. Часть мероприятий по повышению энергетической эффективности реализовывалась в рамках иных программ.

В отчетном году на реализацию муниципальной программы было запланировано 952,08 тыс. рублей. Бюджетные средства были освоены на 94%, была произведена оплата фактически выполненных работ (услуг) в рамках заключенных муниципальных контрактов.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Кедровый», утвержденной приказом отдела финансов и экономики от 30.12.2020 № 24-п проведена оценка эффективности. Результат оценки эффективности муниципальной программы – эффективность удовлетворительная.

Программа 9 «Повышение эффективности муниципального управления

в муниципальном образовании «Город Кедровый»

Цель программы - Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Кедровый»

Достигнутые показатели цели программы за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | % | 33,00 | 33,86 | 102,6% | Достигнут, по данным независимого опроса населения МО «Город Кедровый» за 2022 год |
| 2 | Рейтинг муниципального образования «Город Кедровый» среди районов Томской области по качеству управления муниципальными финансами (степень качества) | Администрация города Кедрового | Степень | II | II | 100% | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

В ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый» реализовывались мероприятия двух подпрограмм, направленные на достижение целей и задач, определенных данной программой.

В результате достигнуты следующие показатели цели программы:

По итогам 2022 года (по данным независимого опроса) удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кедровый» увеличилась на 2,22 % и составила 33,86% при плане 33%.

На основе результатов оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Томской области, проводимой Департаментом финансов Томской области в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Департамента финансов Томской области № 8 от 29.02.2012, муниципальному образованию «Город Кедровый» присвоен средний уровень качества управления бюджетным процессом (II степень), как и было запланировано.

Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления»

По итогам 2022 года расходы бюджета муниципального образования «Город Кедровый» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования меньше запланированного значения на 6% и составили 8 833,92 рублей, но в то же время на 9 % выше уровня 2021 года. Данный рост обусловлен тем, что дважды за 2022 год увеличивался МРОТ, а также на 10 % увеличился ФОТ остальных работников с 01.06.2022. Кроме того, в 2021 году низкое значение данного показателя было связано со значительным количеством вакансий в органах местного самоуправления (на 01.01.2022 года – 6,5 ставок вакантны), которые частично были замещены сотрудниками в 2022 году.

В 2022 году в органы местного самоуправления муниципального образования «Город Кедровый» поступило 3 обращения граждан, ответы на которые были даны 100% в установленные законом сроки.

В связи с отсутствием сотрудников, подлежащих аттестации в 2022 году, план проведения аттестации муниципальных служащих не утверждался.

Из 27 муниципальных служащих дополнительное профессиональное образование в течение 3 последних лет получили 20 человек, что составляет 74% при плане 80%. Показатель не исполнен в связи с ограниченным предложением бесплатных курсов, а также отсутствием дополнительного финансирования на прохождение платных КПК.

Все вакантные должности (9 ед.) в 2022 году были замещены на конкурсной основе, как и планировалось (по результатам проведения конкурсного отбора на право замещения вакантной должности муниципальной службы или приняты из кадрового резерва, включение в который также осуществляется на основании конкурса).

За 2022 год муниципальные служащие не привлекались к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, соответствует плану.

В рамках подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

В 2022 году все органы местного самоуправления функционировали в плановом режиме, на 01.01.2023 ставка Председателя контрольно-счетного органа – Ревизионной комиссии была вакантна. Все государственные полномочия реализовывались в установленном законе порядке.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами»

По итогам 2022 года доля расходов бюджета города Кедрового, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета составила 99,6 % при плане 98%. На территории муниципального образования «Город Кедровый» реализовывались 15 муниципальных программ, 14 из которых предусматривали финансирование. По непрограммному направлению расходов осуществлялись расходы за счет резервных фондов Администрации Томской области, на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, а также оплата иных платежей, в том числе по решениям суда.

Средний уровень финансового менеджмента ГРБС снизился с 4,3 до 4,2 баллов. (план – 4,0). Оценка финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город Кедровый», осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Кедрового от 17.12.2021 № 826.

План поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового исполнен на 103% (при планируемом значении не менее 95%) с темпом роста к 2021 году 99,6 %. В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета наибольший удельный вес составляют: налог на доходы физических лиц – 42%; арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 23%; доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 10%; акцизы – 9%; налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 5%. На остальные налоги и сборы приходится лишь 11% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов. При этом местные налоги в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляют 1%.

В 2022 году был реализован 1 инициативный проект (план – не менее 1) «Благоустройство территории, 636615, Томская область, г. Кедровый, 1 и 2 микрорайоны. Ремонт внутриквартальных проездов». На реализацию проекта было привлечено 976,50 тыс. руб. из областного бюджета и 481,0 тыс. руб. из местного, в том числе -  86,80 тыс. руб.  инициативных платежей граждан.

Все мероприятия программы реализуется в запланированные сроки, расходы на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2022 год составили 38 616,34 тыс. рублей, что составляет 92% от годового плана. Основные причины не освоения денежных средств -  экономия по заработной плате в связи с наличием вакансий.

Результатам оценки эффективности муниципальной программы - эффективность высокая.

Программа 10 «Детство под защитой на территории муниципального образования

«Город Кедровый»

Цель программы - Повышение уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Достигнутые показатели цели программы за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения | Администрация города Кедрового (отдел опеки и попечительства) | % | 1,26 | 1,23 | 97,6% | Достигнут, численность детей-сирот не увеличивается, ниже планового значения |

Основные результаты реализации программы

В рамках муниципальной программы все показатели были исполнены в полном объеме:

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения составила 1,23% при плане 1,26%, численность детей-сирот осталась на уровне 2021 года – 9 человек.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, от общей численности вновь выявленных детей-сирот в текущем году не оценивалась ввиду отсутствия вновь выявленных детей-сирот в 2022 году.

Доля «случаев», закрытых в связи с положительной динамикой и успешной реализацией плана реабилитации семьи от общего количества закрытых «случаев» соответствует установленному плану и составила 100%.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений от общего количества нуждающихся составляет 100%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году ответственным исполнителем муниципальной программы были выполнены следующие мероприятия:

1) В 2022 году на территории муниципального образования не было выявлено детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все семьи, имеющие под опекой детей-сирот, со своими обязанностями справляются успешно, поэтому отсутствовали случаи возврата детей из опекунских и приемных семей.

2) За отчетный год в опеку поступило 14 сигналов о возможном нарушении прав несовершеннолетних, из них подтвердилось 7. По подтвердившимся сигналам была организована работа по технологии «случай». Закрыты «случаи» в связи с успешной реализацией планов реабилитации.

3) Все причитающиеся выплаты опекунам и детям-сиротам производились своевременно и в полном объеме.

4) В целях предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений муниципалитетом приобретена 1 квартира на сумму 297,89 из средств областного бюджета. 1 квартира была передана по договору социального найма гражданам из категории сирот, имеющим право на обеспечение жильем и состоящим в очереди на его получение.

Все запланированные мероприятия за отчётный период выполнены в полном объёме, финансовые средства, запланированные на реализацию муниципальной программы в размере 2 893,17 тыс. рублей были освоены на 84% по причине отсутствия основания для расходования выплат, поступление одного подопечного на полное государственное обеспечение в техникум г. Томска, экономии средств по закупке квартиры на основании независимой оценки.

Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность высокая.

Программа 11 «Доступная среда на территории муниципального образования

«Город Кедровый»

Цель программы - Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению качества их жизни.

Достигнутые показатели цели программы за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | % | 40 | 100 | 250% | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

Одним из приоритетных направлений реализации государственной социальной политики является формирование доступной среды для инвалидов.

На территории муниципального образования «Город Кедровый» на 01.12.202 зарегистрировано 149 инвалидов, что составляет 5,5% от общей численности населения, в том числе 12 детей-инвалидов, инвалидов I группы - 19 человек, инвалидов II группы - 55 человек, инвалидов III группы - 63 человека.

Информация о достигнутых показателях и реализованных мероприятиях:

1) Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном образовании «Город Кедровый по результатам опроса составила 100%, инвалиды положительно оценивают отношение населения к проблемам людей с ОВЗ. По итогам года, обращений в органы местного самоуправления за помощью в решении вопросов жизнедеятельности инвалидов не поступало.

2) Охват инклюзивным образованием детей-инвалидов, проживающих на территории муниципального образования, составляет 100%. Обе общеобразовательные организации и дошкольное учреждение муниципального образования «Город Кедровый» реализуют адаптированные образовательные программы, в том числе путем предоставления инклюзивного образования. Важным направлением развития инклюзивного образования является реализация мер по созданию в образовательных организациях условий, обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, их пребывания и обучения в школе. Участие образовательных организаций в программных мероприятиях позволяет оснастить образовательные организации специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата входы в здания образовательных организаций оборудованы пандусами с перилами с двух сторон, при входе в здание имеется кнопка вызова персонала. Сотрудники проинструктированы о своих действиях, при получении сигнала вызова.

Для слабовидящих учащихся важная визуальная информация в помещениях образовательных организаций выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом на тактильных мнемосхемах. Для незрячих учащихся информация продублировна шрифтом Брайля. С 2019 года во всех образовательных организациях муниципалитета установлены рельефные мнемосхемы.

Организовано сопровождение инвалидов всех категорий сотрудниками образовательных организаций с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, организована ситуационная помощь детям-инвалидам. Организовано медико – психолого - педагогическое сопровождение детей-инвалидов и их родителей (законных представителей).

Соблюдены условия доступности предоставляемых образовательных услуг. Помещения образовательных организаций, приспособленные для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: спортивный зал; кабинет психолого-педагогической службы; мастерские; медицинский блок.

Дети с ОВЗ и инвалидностью обеспечены специальными учебниками, учебными пособиями.

3) Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта по отношению к прошлому году увеличилась на 5,13% и составила 38,46% при плане 37% за счет введения нового спортивного объекта, доступного для МГН.

Создание полностью безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения невозможно без технического переоснащения зданий и сооружений. Здания культуры построены давно и без учета доступности для инвалидов, новые здания в эксплуатацию не вводили.

4) Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в социальной сфере, в общем количестве приоритетных объектов социальной сферы составила 66,6% (план – 64%). Создание полностью безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения осложняется необходимостью технического переустройства зданий и сооружений, что требует значительного вложения финансовых средств.

5) Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) на территории муниципального образования «Город Кедровый» по отношению к 2021 году возросла на 7,7% за счет разработки в 2022 году паспортов доступности на объекты здравоохранения  и составила 30,77% при плане 28%.

На территории муниципального образования комиссией определены 39 социально-значимых объекта. На 13 объектах, в том числе на всех муниципальных объектах и объектах здравоохранения, разработаны паспорта доступности и размещены на интернет-портале «Доступная среда». В 2022 году было размещено три паспорта объектов здравоохранения (Медицинский центр г.Кедрового, ФАП п.Рогалево, ФАП с.Пудино). Из-за отсутствия головных организаций на территории МО «Город Кедровый» паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН сформированы не во всех учреждениях. Созданы сайты муниципальных учреждений, которые адаптированы для людей с ограниченными возможностями по зрению. В 2022 году по итогам заседания комиссии утвержден План-график по обследованию и паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг муниципального образования «Город Кедровый» на 2023 год. Планируется провести паспортизацию следующих объектов: тренажерный зал г.Кедрового, библиотека-филиал с.Пудино, муниципальное учреждение «Культура», отдел образования администрации муниципального образования «Город Кедровый».

6) Доля автомобильного транспорта, оборудованного для перевозки МГН, предназначенного для внутримуниципального маршрута составляет 100%. На территории осуществляются внутримуниципальные перевозки автобусом, оборудованным аппарелью для транспортировки инвалидов - колясочников. Расписание движения маршрутного автобуса размещено на остановках общественного транспорта, а также на официальном сайте Администрации города Кедрового. Все остановки имеют свободный доступ (отсутствие бордюрного камня) для инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и по слуху.

7) Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в текущем году не оценивалась, ввиду отсутствия на территории детей указанной категории, нуждающихся в дошкольном образовании, при этом в дошкольных учреждениях созданы условия для предоставления образовательной услуги детям – инвалидам.

8) Количество публикаций в средствах массовой информации и сети интернет по информированию инвалидов и других МГН составило 8 ед. при плане 4. Темы публикаций: «Как будет выплачивать пособия, переданные в ПФР от органов социальной защиты населения», «Для граждан – получателей набора социальных услуг», «Информация для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», «Повышенная пенсия гражданам, достигшим 80-летнего возраста», «Твори добро, дари улыбки», «График декада приема граждан», «Поздравление с Международным днем инвалидов».

9) Количество муниципальных мероприятий, проводимых для инвалидов и других МГН в 2022 году составило 17 единиц, что выше запланированного значения на 54%.

Были проведены следующие мероприятия:

- Просмотр документального фильма о паролимпийцах «Сильные духом» на уроках внеурочной деятельности и уроках физической культуре в 7- 11классах;

- Классный час «Я учусь видеть душу» в 1-4 классах. Просмотр анимационной ленты «Про Диму» - детям о важном;

- Урок обществознания на тему «Когда возможности ограничены» в 5-6 классах;

- Акция «Моя Ласточка». Изготовление ласточек из бумаги (оригами) с добрыми посланиями;

- Книжная выставка «Сильные духом» к Международному дню инвалидов;

- Выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями «Души и сердца вдохновение»;

- Выставка детского творчества «Мы можем многое»;

- Книжная виртуальная выставка-поддержка «О силе человеческого духа», посвящённая Международному дню инвалидов;

- Акция дарения в рамках Декады инвалидов «Твори добро» (на дому);

- Тематический вечер для людей с ограниченными возможностям «День добрых сердец»;

- Акция дарения в рамках Декады инвалидов «Капелькой тепла согреем душу» (на дому);

- Благотворительная акция «Подари ребенку чудо»;

- Классные часы «Право на счастье»;

- Мастер-класс для детей «Откроем друг другу сердца!», посвящённый Декаде инвалидов;

- Общероссийская акция «Тотальный диктант «Доступная среда»;

- Реализация индивидуальной программы реабилитации или абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья;

- Размещение на сайте образовательной организации информации для родителей детей- с ограниченными возможностями здоровья.

10) Еженедельно инвалидам и другим МГН бесплатно, за счет средств бюджета предоставляется 30 экз. местной газеты «В краю кедровом».

В 2022 году в рамках муниципальной программы было израсходовано 15,39 тыс.руб. на установку мнемосхем помещений и кнопок вызова в двух учреждениях муниципального учреждения «Кедровская ЦБС» (Центральная библиотека и библиотека –филиал с.Пудино). Бюджетные средства, направленные на реализацию программы были освоены в полном объеме.

Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность высокая.

Программа 12 «Жилье и городская среда муниципального образования

«Город Кедровый»

Цель программы - Улучшение жилищных условий населения муниципального образования «Город Кедровый» и формирование комфортной городской среды.

Достигнутые показатели цели программы за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество реализованных проектов в сфере благоустройства в год | Администрация города Кедрового | Ед. | 1 | 1 | 100% | Достигнут |
| 2 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся | Администрация города Кедрового | % | 12 | 23 | 192% | Достигнут |
| 3 | Доля аварийного и ветхого жилья, % в общем жилом фонде муниципального образования | Администрация города Кедрового | % | 1,47 | 1,42 | 97 | Достигнут, доля аварийного жилья меньше планируемого значения |

Основные результаты реализации программы

В целях повышения качества жизни населения муниципального образования «Город Кедровый» в рамках трех подпрограмм реализованы следующие мероприятия и достигнуты показатели:

Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды»

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий за отчетный год, как и планировалось составила 0% в связи с тем, что областная субсидия на реализацию проекта в 2022 году не выделялась. Соответственно количество благоустроенных дворовых территорий также равно 0. Для выполнения работ по благоустройству дворовой территории по адресу: г. Кедровый, 2 микрорайон д. 12 необходимо 4 691 680,00 рублей.

Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий в год составила 9%, что соответствует плану, благоустроена 1 общественная территория.

По сведениям ответственного исполнителя муниципальной программы, обоснованные жалобы на благоустройство территории в течении отчетного года не поступали.

1) В 2022 году было выполнено благоустройство общественной территории в 1 мкрн. г. Кедрового «Центр 1.0» (зона №1), а именно: уложены бортовые камни и тротуарная плитка, резиновое покрытие, установлены декоративная стенка из бетонных блоков, высокие и низкие столбы освещения, скамьи уличные и трибуна, а также установлены малые архитектурные формы. На реализацию данного проекта направлено всего 8 144 636,72 рублей, в том числе: федеральный бюджет 7 505 282,73рублей, областной бюджет 232 122,15 рублей и местный бюджет 407 231,84 рублей.

В 2023 году планируется реализация проекта благоустройства общественной территории в 1 микрорайоне «Центр 1.0» (зона №3).

2) В 2022 году был выполнен текущий ремонт объектов благоустройства: покрашены заборы, детские площадки в сельских населенных пунктах, остановочные комплексы отремонтированы и окрашены.

3) На всех общественных территориях были высажены цветы в вазоны, а также посажены кустарники и деревья на «Центр 2.0», «Центр 1.0» («ДивоКедр») и в «Читательском сквере».

Всего на реализацию мероприятия «Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства» было израсходовано 5 064,16 тысяч рублей.

4) На кладбище в г. Кедровом в 2022 году было отремонтировано ограждение. На выполнение данных работ было потрачено 109,52 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый»

В рамках данной подпрограммы мероприятия в 2022 году не реализовывалось в связи с тем, что заявления на участие в подпрограмме на обеспечение жильем молодых семей в г. Кедровом не поступали. Из-за отсутствия заявлений, бюджетные ассигнования не выделялись. Целевые показатели подпрограммы не исполнены.

Подпрограмма 3 «Содержание и развитие жилищного фонда»

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя по отношению к 2021 году немного увеличилась и составила 31,7 м2 на человека при плане 30.  «Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» проведена инвентаризация, в связи с чем произошло увеличение общей площади жилого фонда в 2022 году, которая составила 93,110 тыс. м2 (в 2021 - 90,1).

В отчетном году было введено в эксплуатацию 224 м2, при плане 100 м2.

1) Площадь аварийного жилищного фонда осталась на уровне прошлого года. В 2019 году жилой дом по адресу: г. Кедровый, 1 микрорайон д.50 признан аварийным, площадь жилого помещения составляет 1,322 тысяч м2. Расселены все жильцы. Проживающим в муниципальном жилье было предоставлено другое муниципальное жилье, собственникам жилых помещений выплачена компенсация из средств местного бюджета на основании проведенной оценки.

2) За 2022 год свои жилищные условия улучшили 3 семьи, по состоянию на 31.12.2022 в актуализированной очереди состоит 13 семей.

3) В соответствии с муниципальными контрактами были произведены оплаты за содержание и отопление пустующего муниципального жилищного фонда. Фактически на оплату коммунальных платежей было израсходовано 1 498 440,00 рублей при плане 1 671 000,00 рублей. Оплата была произведена по фактически выставленным счетам от ресурсноснабжающей организации.

4) Проведен текущий ремонт в 2 муниципальных квартирах на сумму 198 388,42 рублей, которые в дальнейшем были предоставлены по договору социального найма расселенным жильцам из аварийного жилого дома.

5) Обеспечена компенсация расходов на закупку бытовой техники по заявлению двух тружеников тыла в размере 50 тыс. рублей. Иных заявлений в рамках мероприятия «Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет и т.д.» не поступало.

6) Специалистами отдела по управлению муниципальной собственностью Администрации города Кедрового на постоянной основе проводится учет жилищного фонда, организуются осмотры жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма и спец.найма. Проводится планомерная претензионная работа с должниками - арендаторами по соц. найму и спец. найму, но за текущий год задолженность возросла.

В течении отчетного года капитальные ремонты муниципального жилищного фонда не производились, так как отсутствовали подрядчики на территории муниципального образования, которые могли выполнить данные работы.

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2022 год составили 15 90,46 тыс. рублей, при плане 16 117,19 тыс. рублей. Процент освоения бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы – 98%.

По результатам оценки эффективности, эффективность программы признана неудовлетворительной, в связи с неэффективностью подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый», не реализацией мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилого фонда.

Программа 13 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

Достигнутые показатели цели программы за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество детей, пострадавших и (или) погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Администрация города Кедрового | чел. | 0 | 0 | 100% | Достигнут |
| 2 | Количество выявленных административных правонарушений в области дорожного движения | Администрация города Кедрового | Ед. | 390 | 378 | 97% | Достигнут, количество правонарушений меньше, чем планировалось |

Основные результаты реализации программы

В целях создания комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения в течении отчетного года было размещено 20 материалов (план – 15) и публикаций в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения.

Как и планировалось, проведено 38 мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Доля пешеходных переходов, соответствующих новым национальным стандартам составила 100%, что соответствует плану, все 12 переходов, расположенных на территории муниципального образования, содержатся в нормативном состоянии.

Показатель по доле установленных дорожных знаков от общего количества требуемых дорожных знаков в течении отчетного года не исполнен и составил 0% при плане не менее 20%, в связи с тем, что знаки были закуплены, но установка запланирована в 2023 году.

В целях повышения уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках Программы в 2022 году были реализованы следующие мероприятия:

1) В образовательных организациях на постоянной основе проводятся беседы с учащимися, акции, классные часы по безопасности дорожного движения: «Безопасный путь домой» - классный час; «Я рисую правила» - выставка декоративно-прикладного творчества; «Правила движенья достойны уважения» - викторина; «Лето без травм» - информационный час по правилам безопасности дорожного движения в летний период; «Эти правила на 5 ребенок должен знать» - информационная книжная выставка-уголок по безопасности для детей; просмотр образовательного мультфильма по ПДД для детей к Международному дню светофора; «Это должен знать каждый» - книжная выставка-викторина и т.д. Помимо этого, ежедневно с учащимися проводятся пятиминутки по безопасности, во всех образовательных организациях имеются уголки по безопасности дорожного движения с наглядной информацией. На постоянной основе производится информирование родителей в соц. сетях о правилах перевозки детей в автотранспорте, о светоотражающих элементах, о безопасном катании с горок со специальными приспособлениями.

2) Ежегодно в МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового и МКОУ Пудинская СОШ корректируются паспорта дорожной безопасности и схемы безопасных маршрутов движения детей. Вышеуказанные паспорта и схемы согласовываются с пунктом полиции г. Кедрового.

3) В двух образовательных организациях созданы и действуют отряды юных инспекторов движения (ЮИД). Это творческое объединение школьников, которые помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения (безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся своей школы.

4) В течение отчетного периода инспектором ГИБДД, секретарем комиссии по безопасности дорожного движения, сотрудниками образовательных организаций размещаются публикации по безопасности дорожного движения в газете «В краю кедровом» и на официальном сайте Администрации города Кедрового.

5) На реализацию основного мероприятия «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожного движения» в 2022 году выделено 210,15 тыс. руб. на обновление и восстановление дорожной разметки. Денежные средства реализованы в полном объеме.

6) В рамках мероприятий иной программы закуплено 36 дорожных знаков (4 квартал 2022 года). Установка запланирована на 2-3 квартал 2023 года.

В результате реализуемых мероприятий, за 2022 год число выявленных административных правонарушений не превышает плановое значение, отсутствуют погибшие и пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях люди, в том числе дети. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2022 год составили 210,15 тыс. рублей (100% от годового плана).

В 2023 году будет продолжена работа по проведению профилактических мероприятий с населением по обеспечению безопасности дорожного движения, восстановление дорожной разметки на пешеходных переходах, а также планируется корректировка целевых показателей программы.

По результатам оценки эффективности, эффективность реализации программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» признана удовлетворительной.

Программа 14 «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Предотвращение вредного воздействия коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Достигнутые показатели цели программы за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем образованных отходов I-IV классов опасности | Администрация города Кедрового | тыс. т. | 1,42 | 1,48 | 104,2% | Достигнут |
| 2 | Доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV классов опасности | Администрация города Кедрового | % | 100 | 100 | 100% | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

На территории муниципального образования «Город Кедровый» по состоянию на 31.12.2022 г. доля населения, охваченная системой обращения с отходами увеличилась на 1,5% и составила 99,5%, при плане 98% - из общей численности населения муниципального образования 2938 человек, системой обращения с отходами не охвачены 15 человек, проживающих в п. Таванга в связи с труднодоступностью. С 01.01.2023 года, в соответствии с соглашением от 07.09.2022 региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования является ООО «Партнер», обеспечивающий сбор, транспортирование и утилизацию ТКО.

По состоянию на 31.12.2022 на территории муниципального образования «Город Кедровый» ликвидированы 2 несанкционированные свалки в п. Рогалево и п. Таванга по решению Кедровского городского суда по административному делу № 70RS0007-01-2021-000103-77, работы выполнены в полном объеме на общую сумму 250 тыс. руб. На текущий момент на территории муниципального образования несанкционированные свалки отсутствуют.

В 2022 году в рамках программы было запланировано обустроить 10 контейнерных площадок, но данные работы не были выполнены в связи с отсутствием подрядной организации. На текущий момент на территории города Кедрового имеется 25 контейнерных площадок. В целях качественного оказания услуг по обращению с ТКО требуется построить в сельских населенных пунктах 56 контейнерных площадок. Общее число контейнерных площадок, которое необходимо обустроить на территории муниципального образования «Город Кедровый» - 81 ед. В 2023 году работы по обустройству контейнерных площадок запланированы.

В связи с необходимостью строительства нового полигона ТКО (мощности действующего полигона выработаны на 100%) в отчетном году выполнены работы по планировке территории вновь образованного земельного участка для размещения полигона твердых коммунальных отходов г. Кедрового.  В 2023 году выделены средства из областного бюджета в сумме 11 312,40 тыс. руб. и местного бюджета – 2 898,6 тыс. руб. на разработку ПСД на строительство полигона в соответствии с установленными санитарными нормами.

В отчетном году расходы на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования составили 713,68 тыс. рублей (100% от годового плана).

Результат оценки эффективности муниципальной программы – эффективность удовлетворительная.

Программа 15 «Сохранение и укрепление общественного здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

Достигнутые показатели цели программы за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2022 год | Факт 2022 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смертность женщин в возрасте 16-54 года на 100 тысяч человек | Администрация города Кедрового | Чел./ 100000 | 199,4 | 139,9 | 70,2% | Достигнут, смертность ниже планируемого значения |
| 2 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тысяч человек | Администрация города Кедрового | Чел./ 100000 | 599,2 | 764,3 | 127,6% | Не достигнут, смертность превышает плановые значения |

Основные результаты реализации программы

В целях формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в рамках муниципальной программы Администрацией города Кедрового и участниками программы муниципальными бюджетными учреждениями были реализованы все запланированные мероприятия, не требующие финансирования и были достигнуты следующие показатели:

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет за 2022 год составила 1 человек, в 2021 году умерших женщин указанной категории не было.

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, напротив, снизилась на 1 человека и составила за 2022 год 6 человек, что составляет 764,3 чел. на 100 тыс. чел. населения при плане 599,2.

Количество проведённых лекториев, встреч по профилактике заболеваний среди различных групп населения значительно превысило плановое значение и составило 114 при плане 4 ед. В дальнейшем требуется корректировка планового показателя. Проводились профилактические мероприятия на базе образовательных учреждений и учреждений культуры.

Количество публикаций, информационных материалов, направленных на формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ и профилактику различных заболеваний в газете и на онлайн-ресурсах (официальных сайтах, сообществах в социальных сетях) за отчетной год составило 27 ед., что на 15 публикаций больше запланированного значения. В течение года публиковались материалы на темы: «Всемирный день иммунитета», «Вред курения на организм человека», «Откажись от наркотиков» Скажи твердое «нет!», «Человек идущий». Присоединяйтесь!» и многое другое

Доля охвата детей школьного возраста, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, от общего количества детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 100%, что выше плана на 75%.

Задачи на предстоящий год: провести корректировку плановых показателей задачи 1 муниципальной программы. Дополнить муниципальную программу показателем цели: «Количество организаций, внедривших корпоративную программу по укреплению общественного здоровья».

По результатам оценки эффективности, эффективность реализации программы признана высокой.

Руководитель отдела финансов и экономики                                                                      О.С Барвенко