Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год

В соответствии с распоряжением Администрации города Кедрового от 01.09.2020 № 241 (в ред. от 05.05.2021 № 120) «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Кедровый» в 2023 году, также, как и в 2022 реализовывалось 15 муниципальных программ.

Отчетный год стал третьим в реализации муниципальных программ, разработанных на период 2021-2024 годы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Кедровый», их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга за ходом их реализации, утвержденным постановлением Администрации города Кедрового от 01.09.2020 № 301 и учитывающих положения актуализированной Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый», сложившиеся «вызовы» и направления национальной политики, обозначенными в Указах Президента РФ.

1.Оценка эффективности муниципальных программ за 2023 год

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Кедровый», утвержденной приказом отдела финансов и экономики от 30.12.2020 № 24-п, отделом финансов и экономики проведена экспертная оценка результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ:

Таблица 1

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)* | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 00 | Развитие образования и организация отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,84 | Эффективность удовлетворительная |
| 01 | 01 | Развитие дошкольного образования |  | 0,99 | Эффективность высокая |
| 01 | 02 | Развитие общего образования |  | 0,73 | Эффективность неудовлетворительная |
| 01 | 03 | Развитие дополнительного образования |  | 0,97 | Эффективность высокая |
| 01 | 04 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования ( Утратила силу с 16.06.2022) |  | - | - |
| 01 | 05 | Организация отдыха детей в каникулярное время |  | 0,95 | Эффективность высокая |
| 01 | 06 | Создание условий для реализации муниципальной программы |  | 0,78 | Эффективность удовлетворительная |
| 02 | 00 | Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Муниципальное учреждение «Культура» | 0,92 | Эффективность высокая |
| 02 | 01 | Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества |  | 1,0 | Эффективность высокая |
| 02 | 02 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый» |  | 0,87 | Эффективность удовлетворительная |
| 03 | 00 | Развитие культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Муниципальное учреждение «Культура» | 0,88 | Эффективность удовлетворительная |
| 04 | 00 | Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0,73 | Эффективность неудовлетворительная |
| 05 | 00 | Создание условий для развития предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0,77 | Эффективность удовлетворительная |
| 06 | 00 | Безопасность муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0,88 | Эффективность удовлетворительная |
| 06 | 01 | Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  | 0,86 | Эффективность удовлетворительная |
| 06 | 02 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Кедровый» |  | 1,0 | Эффективность высокая |
| 06 | 03 | Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Город Кедровый» |  | 1,1 | Эффективность высокая |
| 07 | 00 | Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0,74 | Эффективность неудовлетворительная |
| 07 | 01 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  | 1,0 | Эффективность высокая |
| 07 | 02 | Развитие транспортной инфраструктуры |  | 0,84 | Эффективность удовлетворительная |
| 07 | 03 | Управление собственностью муниципального образования «Город Кедровый |  | 0,82 | Эффективность удовлетворительная |
| 07 | 04 | Устойчивое развитие сельских территорий |  | 0,31 | Эффективность неудовлетворительная |
| 08 | 00 | Повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0,71 | Эффективность неудовлетворительная |
| 09 | 00 | Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового, (Отдел финансов и экономики) | 0,97 | Эффективность высокая |
| 09 | 01 | Совершенствование муниципального управления | Администрация города Кедрового | 0,96 | Эффективность высокая |
| 09 | 02 | Управление муниципальными финансами | Отдел финансов и экономики | 1,0 | Эффективность высокая |
| 10 | 00 | Детство под защитой на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 0,81 | Эффективность удовлетворительная |
| 11 | 00 | Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0,94 | Эффективность высокая |
| 12 | 00 | Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового (Отдел по управлению муниципальной собственностью) | 0,60 | Эффективность неудовлетворительная |
| 12 | 01 | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» |  | 0,89 | Эффективность удовлетворительная |
| 12 | 02 | Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» |  | 0,0 | Неэффективна |
| 12 | 03 | Содержание и развитие жилищного фонда муниципального образования «Город Кедровый |  | 0,76 | Эффективность удовлетворительная |
| 13 | 00 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 1,08 | Эффективность высокая |
| 14 | 00 | Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0,67 | Эффективность неудовлетворительная |
| 15 | 00 | Сохранение и укрепление общественного здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0,83 | Эффективность удовлетворительная |

*-Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение   составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение   составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной

Оценку высокая эффективность в 2023 году получили 4 муниципальных программ (в 2022 – 6 программ), 6 программ получили удовлетворительную оценку эффективности (в 2022 – 7 программ), 5 программы по итогам реализации показали эффективность неудовлетворительную (в 2022 – 2 программы).

По сравнению с прошлым годом повысилась эффективность реализации муниципальных программ «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» с удовлетворительной до высокой эффективности. Три программы: «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый», «Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый», «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый» также, как и в прошлом году по итогам реализации имеют высокую эффективность. Снизилась эффективность реализации муниципальной программы «Сохранение и укрепление общественного здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Кедровый» в отчетном году по сравнению с прошлым с высокой до удовлетворительной, в связи с высокой смертности мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тысяч человек, так же не исполнение мероприятия: количество публикаций, информационных материалов, направленных на формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ и профилактику различных заболеваний в газете и на онлайн.

Неудовлетворительную эффективность реализации муниципальных программ по итогам года имеют 5 программ, ответственными исполнителями которых является Администрация города Кедрового:

- Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый» (0,73 балла) по причине неисполнения части показателей и мероприятий по направлению «Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления», «Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, в том числе с применением межведомственного взаимодействия», а также в части удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг;

- «Повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый» (0,71 балла) по причине неисполнения части показателей и мероприятий по направлению «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях» и  «Реализация капитального ремонта МКД, количество домов».

- «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» (0,60 балла) в связи с неэффективностью подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый», не реализацией мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилого фонда.

- «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Город Кедровый» (0,67 балла) в связи с неисполнением основных мероприятий по «Строительству полигона твердых коммунальных отходов» и «Ликвидации мест несанкционированного складирования отходов».

Ответственным исполнителям муниципальных программ, имеющих неудовлетворительную эффективность рекомендуется своевременно вносить изменения в программу в случае наличия объективных причин неисполнения намеченных мероприятий на текущий финансовый год (отсутствие финансирования, заявок на реализацию и т.д.) путем корректировки значений показателей, планируемых мероприятий, дополнять программы мероприятиями, способствующими достижению целей и задач программ (подпрограмм).

В 2023 году количество подпрограмм в составе программ, показавшие неэффективность по итогам реализации осталась на уровне 2022 года. Остается неэффективной подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» программы «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» (0 баллов). Также в отчетном году низкую эффективность показала подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» программы «Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» в связи с нереализацией основных мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования на селе и неисполнения части показателей по данному направлению.     Ответственным исполнителям указанных программ в течении текущего финансового года необходимо пересмотреть возможность исполнения мероприятий подпрограмм «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый», «Устойчивое развитие сельских территорий», внести соответствующие корректировки в программы в целях исполнения подпрограмм, либо, в случае наличия оснований, исключить подпрограммы.

Расчет целевых показателей производился исполнителями в соответствии с утвержденными в программах методиками расчета, в связи с чем значительно улучшилась прозрачность и достоверность достигнутых показателей.

В ходе экспертной оценки эффективности реализации муниципальных программ отмечается, что при разработке и корректировке муниципальных программ ответственные исполнители недостаточно точно прорабатывают:

- плановые значения показателей цели и задач муниципальной программы (подпрограммы) (показатели не скорректированы в связи с оптимизационными мероприятиями, либо переносом сроков проведения мероприятий, не отражают в достаточной мере эффективность реализации мероприятий);

- сроки проведения мероприятий, недостаточное количество мероприятий.

Данные недоработки ответственных исполнителей сказались на показателях эффективности муниципальных программ.

Отмечается нарушение сроков сдачи отчетности о реализации муниципальных программ ответственными исполнителями за полугодие (год), что затрудняет своевременное проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ, влияет на рейтинг муниципального образования в целом.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию муниципальных программ

Таблица 2

|  | Источники финансирования | План на 2023 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований – всего, в т.ч. | 273 809,27 | 247 720,56 | 26 088,71 | 90,47 |
| 1 | Федеральный бюджет | 19 956,83 | 19 939,57 | 17,26 | 99,91 |
| 2 | Областной бюджет | 125 932,60 | 111 352,53 | 14 580,07 | 88,42 |
| 3 | Местный бюджет | 127 919,83 | 116 428,46 | 11 491,37 | 91,02 |

В 2023 году, при уточненном запланированном объеме на реализацию 14 муниципальных программ за счет средств бюджета в размере 277 241,97 тыс. рублей, фактически произведено расходов на сумму 261 783,48 тыс. рублей, или 94,42% к уточненному годовому плану, что практически соответствует уровню 2022 года - 96,1%, уровень 2021 года составлял 96,5%.

Неисполнение средств в размере 5,58% сложилось в основном по причине экономии по закупкам посредством электронных аукционов, экономии средств в связи с уменьшением числа получателей услуг, в связи с оплатой услуг по фактическому исполнению, в связи с невозможностью расходования средств по причине отсутствия заявок на реализацию мероприятий, в связи с наличием вакансий сотрудников.

Финансирование по одной муниципальной программе «Сохранение и укрепление общественного здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2023 году было не предусмотрено, при этом по итогам оценки, программа имеет эффективность удовлетворительную.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо:

- осуществлять своевременный, качественный промежуточный мониторинг реализации муниципальных программ в течении года;

-  на основании мониторинга и оценки исполнения показателей и мероприятий программ производить своевременные корректировки муниципальных программ в части пересмотра значений целевых показателей, изменения объема финансирования, перечня программных мероприятий, для достижения поставленных целей и задач программы;

- произвести анализ и предусмотреть установление реальных плановых значений показателей, отражающих качественное исполнение целей и задач муниципальных программ (подпрограмм) и характеризующие основную деятельность программы;

- повысить ответственность исполнителей за своевременное и качественное выполнение отчетов о реализации муниципальных программ, за реализацию мероприятий программ и достижение целевых показателей.

При неудовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) Мэром города Кедрового могут быть приняты следующие решения:

- об изменении, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм), в том числе в части объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации;

- о досрочном прекращении реализации, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм);

о применении мер воздействия на должностных лиц, ответственных за реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

2. Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ за 2023 год

Сводный годовой доклад к годовому отчету о ходе реализации муниципальных программ составлен в соответствии с постановлением Администрации города Кедрового от 01.09.2020         № 301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Кедровый», их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга за ходом их реализации», на основании представленных ответственными исполнителями муниципальных программ докладов о ходе реализации муниципальных программ за 2023 год, и описывает наиболее значимые результаты реализации муниципальных программ, достигнутые за отчетный период, причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий муниципальных программ, факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальных программ.

Программа № 1 «Развитие образования и организация отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Повышение качества и доступности образования и отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Достигнутые показатели цели программы за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | Отдел образования Администрации города Кедрового | % | 6,9 | 2,8 | 41 | Достигнут, меньшее количество детей состоят на учете, чем запланировано, актуальная очередь в ДОУ отсутствует |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования Администрации города Кедрового | % | 0 | 5 | 0 | Не достигнут из 20 выпускников, 1 не получил аттестат по причине не сдачи экзамена по математике |
| 3 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | Отдел образования Администрации города Кедрового | % | 78,5 | 87,8 | 111,8 | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

В программу входят 5 подпрограмм, направленных на достижение основной цели программы «Повышение качества и доступности образования и отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый».

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

На территории муниципального образования «Город Кедровый» функционирует 1 дошкольная образовательная организация - МКДОУ детский сад №1 «Родничок» и 1 дошкольная группа при МКОУ Пудинская СОШ. На 31.12.2023 в МКДОУ д\с №1 «Родничок» г. Кедрового числилось 88 воспитанников, в дошкольной группе МКОУ Пудинская СОШ - 21. В среднем за 2023 год посещаемость в МКДОУ детский сад №1 «Родничок» составила 109 детей, в дошкольной группе МКОУ Пудинская СОШ – 24 ребёнка. Численность воспитанников дошкольного возраста уменьшилась по сравнению с 2022 годом на 12,2%, в связи со снижением рождаемости и миграцией населения.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет на территории муниципального образования «Город Кедровый» составляет 100%. На 01.01.2024 приняты все желающие в дошкольные общеобразовательные учреждения.

Однако, доля детей от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу составляет 75,1% приплане 85%, причиной неисполнения данного показателя является то, что не все родители детей дошкольного возраста, проживающие на территории муниципального образования «Город Кедровый» подают заявление на зачисление в детский сад, также есть родители/законные представители, получившие путевку, но передумавшие посещать детский сад, и есть часть родителей, зарегистрированных на территории МО, но фактически проживающих в других районах Томской области. Со всеми родителями/законными представителями ведется индивидуальная работа по средствам телефонной связи (с оформлением телефонограмм), личных встреч, электронных писем.

Доля обращений, по которым были оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности родителей детей дошкольного возраста, обратившихся за получением услуги составила 100% (план - 100%). На базе МКДОУ детский сад №1 «Родничок» г. Кедрового в рамках Регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»: функционирует консультационный центр, основной задачей которого является оказание помощи родителям, имеющим детей в возрасте от 0 до 1,5 лет и не посещающих детский сад. В 2023 году услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи получили 87 родителей (в 2022 году -  84 родителя).

Удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов МКДОУ детский сад №1 «Родничок» – 20 %. Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию -33,4%, имеющих высшую квалификационную категорию – 22,2%, и 22,2%-соответствуют занимаемой должности, 22,2% педагогов не проходили аттестацию на соответствие, т.к. работают в данных должностях менее 2 -х лет.

В рамках данной подпрограммы в 2023 году были реализованы следующие основные мероприятия:

1) Участие в конкурсах и мероприятиях разного уровня:

| Мероприятия | Педагогические конкурсы |  | Конкурсы с детьми |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во участников | Кол-во победителей | Кол-во участников | Кол-во победителей |
| Всероссийские конкурсы (ТОИПКРО, ТГПУ и др.) | 6 | 5 | 24 | 12 |
| Региональные конкурсы | 1 | 1 | 8 | 2 |
| Муниципальные конкурсы | 2 |  | 14 | 6 |

2) В 2023 году пополнена материально - техническая база детского сада для проведения воспитательно - образовательной работы: приобретено в медицинский блок оборудование на сумму 232,24 тыс. рублей, для пищеблока куплен холодильник – 19,7 тыс. рублей и заменены кастрюли алюминиевые на кастрюли из нержавеющей стали на сумму 87, 45 тыс. рублей, заменены входные двери на сумму 34 тыс. рублей. Так же в 2023 году выполнены работы по молниезащите здания детского сада на сумму 385,00 тыс. рублей.

3) Запланированные в 2023 году текущие ремонты групп за счет средств местного бюджета, выполнены полностью.

4) Система безопасности МКДОУ детский сад №1 «Родничок» состоит из следующего оборудования: видеонаблюдение (7 видеокамер: 4 камеры установлены по периметру учреждения, 3 камеры внутри), видеодомофон, охранно-пожарная сигнализация, программно-аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг», выведенный на Томск, противодымная «система «Гранит», тревожная кнопка, соединенная с ЕДДС, телефонная связь, металлоискатели – 2шт.  На главной калитке входа на территорию МКДОУ детский сад №1 Родничок» установлена кнопка вызова. Указанное оборудование поддерживается в рабочем состоянии и обеспечивает высокий уровень безопасности предоставления дошкольных образовательных услуг.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

В муниципальном образовании «Город Кедровый» функционируют 2 общеобразовательных организации: МКОУ СОШ №1 г. Кедрового и МКОУ Пудинская СОШ.

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций в 2022 году повысилась с 96,6% до 100% при плане 100%. Показатель достигнут за счет капитального ремонта и материально - технического оснащения МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по состоянию на 01.01.2024 составляет 410 человек, из них 104 человека (25,4%) обучаются в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, в городской местности - 306 человек (74,6%).

Удельный вес обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся по итогам 2023 года - 100%, что соответствует плану.

Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием составил 98% при плане 95%, из них 100-й % охват бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов. Дети с ОВЗ 1-4 классов получают двухразовое бесплатное горячее питание. Школьные столовые находятся в аутсорсинге у индивидуального предпринимателя. Осуществляется контроль квалификации кадров, участвующих в организации питания, создана рабочая группа по контролю за организацией горячего питания школьников, осуществляется родительский контроль за питанием с заполнением чек-листов.

Доля педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов общеобразовательных организаций по сравнению с прошлым годом снизилась и составила 29% (план – 35%), в том числе в МКОУ СОШ №1 г. Кедрового – 25%; МКОУ Пудинская СОШ – 35,3%. Средний возраст педагогов образовательных организаций: МКОУ СОШ №1 г. Кедрового – 47 лет; МКОУ Пудинская СОШ - 40 лет. Всего в школах работает 45 человек педагогического состава, в том числе 13 человек до 35 лет. Средняя педагогическая нагрузка составляет 31 часов. Педагогический состав школ укомплектован не полностью: в МКОУ СОШ №1 г. Кедрового имеется вакансия учителя математики, в МКОУ Пудинская СОШ необходим учитель-логопед или учитель-дефектолог.  Для привлечения молодых специалистов в муниципальном образовании «Город Кедровый» предусмотрены меры социальной поддержки молодым педагогам: муниципальная квартира, ежемесячная надбавка к должностному окладу, северный и районный коэффициенты в полном объеме, оплата проезда к месту жительства, доплата за работу в сельской местности, наставничество, разработаны индивидуальные программы профессиональной адаптации.

Доля педагогических работников образовательных учреждений, имеющих первую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в школах составляет 38% (увеличение на 6% по сравнению с 2022 годом), имеющих высшую квалификационную категорию - 12,5%, и 41,5%-соответствуют занимаемой должности, 8% не проходили аттестацию на соответствие, т.к. работают в образовательных организациях менее 2 лет.

В рамках подпрограммы в 2023 году были реализованы следующие основные мероприятия:

1) МКОУ СОШ №1 г. Кедрового закупила 31 комплект единых государственных учебников истории для 10–11-х классов, соответствующих федеральным рабочим программам, включённым в ФООП на сумму 111,3 тыс. рублей, МКОУ Пудинская СОШ – 8 комплектов на сумму 25,2 тыс. рублей. Обучающиеся общеобразовательных школ за счет средств субвенции 100% обеспечены учебниками.

2) В целях создания в школах современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней общеобразовательные организации используют единый журнал/дневник - АИС «Сетевой город. Образование». Образовательные организации перешли в 2023 году на образовательную платформу «Сферум», ВК Мессенджер, которую используют как для общений в сообществах учителей, родителей, так и для проведения уроков при дистанционном обучении; для начальной школы используют платформу «Учи.ру».

3) С 01.09.2023 все образовательные программы общеобразовательных организаций были приведены в соответствии с обновлёнными федеральными образовательными программами. На смену примерным рабочим программам по предметам пришли федеральные РП. Часть из них на каждом уровне образования реализуется без внесения существенных изменений. Федеральная программа 5-10 классов устанавливается по шести предметам: русский язык, литература, история, обществознание, география и ОБЖ. Действуя во всех регионах, программа упрощает перевод учеников из одной школы в другую.

4) Для обеспечения качественного и бесперебойного учебного процесса в течение отчетного года в МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового приобретено оборудование для столовой - котел на сумму 250 тыс. рублей; посуда на сумму 151,05 тыс. рублей; произведен ремонт подсобных помещений столовой на сумму 115, 2 тыс. руб.; было обновлено оборудование для медицинского кабинета на сумму 20,1 тыс. рублей; в актовый зал школы были приобретены шторы на сумму 720 тыс. рублей; одежда для сцены на сумму 11 тыс. рублей; звуковые колонки на сумму 171,7 тыс. рублей; в учебные кабинеты были установлены проекторы 30 шт. на сумму 40,7 тыс. рублей; мнемосхемы на сумму 29,9 тыс. рублей; рулонные шторы на сумму 52,1 тыс. рублей; оборудован ТИР ОБЖ на сумму 92 тыс. рублей.

В МКОУ Пудинскую СОШ было приобретено: оборудование для столовой на сумму 370 тыс. рублей; стулья для столовой на сумму 150 тыс. рублей; принтеры на сумму 39,2 тыс. рублей; оборудование для кабинетов химии и технологии на сумму 170,82 тыс. рублей; ученическая мебель для кабинетов школы на сумму 224,8 тыс. рублей.

5)  В целях обеспечения антитеррористической защиты зданий муниципальных общеобразовательных организаций в МКОУ СОШ №1 г. Кедрового приобретено пожарное оборудование на сумму 78,8 тыс. рублей; дублирующая кнопка тревожной кнопки – 8,45 тыс. рублей; проведена СОУТ 44 мест на сумму 21,5 тыс. руб.

6) Произведен ремонт отопления гаража МКОУ СОШ №1 г. Кедрового на сумму 290,76 тыс. руб. и кровельные работы на сумму 100 тыс. рублей, также разработана ПСД на ремонт гаража на сумму 92 тыс. рублей.

7) Организованы следующие наиболее значимые мероприятия: участие в открытии «Года педагога и наставника»; учитель физической культуры Моисеева И. В. награждена знаком отличия «За заслуги в сфере образования»;  муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» (дети обеих школ), 3 участников приняли участие в региональном этапе данного конкурса; городская учебно-исследовательская конференция  «Юный исследователь»; открытие спортивной площадки ГТО; Всероссийский День бега «Кросс нации 2023»; обучающиеся военно-патриотических клубов общеобразовательных школ участвовали в митинге, посвященном памяти жертв политических репрессий и возложили цветы к камню памяти и скорби в с. Пудино; во всех образовательных организациях прошли мероприятия, посвященные празднику Дню народного единства; школьники активно приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников, как в школьном, так и муниципальном этапе; в МКОУ СОШ №1 г. Кедрового в ноябре состоялась первая сессия для обучающихся в обеих школах технопарка «Мобильный Кванториум»; по итогам работы Технолаба пятеро обучающихся стали участниками технологической смены «ТехноЛаб» в г. Томске, 3 обучающихся приняли участие в региональных соревнованиях БПЛА в рамках IX соревнования по образовательной робототехнике на Кубок Губернатора Томской области для детей и иные мероприятия.

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, составила за отчетный год 474 человека (план – 450).

Доля участников конкурсов, смотров и т.п. мероприятий из числа обучающихся муниципальных образовательных организаций составила 80,9%, что на 0,9% больше запланированного значения за счет увеличения числа кружков.

Доля победителей и призёров конкурсов, смотров и т.п. мероприятий из числа участников конкурсов, смотров осталась практически на уровне прошлого года и составила 41,6% при плане 45%, что свидетельствует о стабильной и налаженной работе с одаренными детьми.

Всего программы дополнительного образования в школах муниципального образования «Город Кедровый» реализуют 11 педагогов (24,4% от общего количества педагогов), дополнительное образование можно получить МКОУ ДО «ДШИ», относящееся к МУ «Культура». На базе Центра «Точка роста» МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового в 2023 году было реализовано 35 программ дополнительного образования различной направленности (техническая, физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная): «Робототехника (1-5 классы)», «VR (6-8 классы)», «АЭРО (7 класс)», «3D моделирование (9-11 классы)», «Промодизайн (5-6 классы)», «Шахматы (1-4 класс)», «ОБЖ (1-11 классы)», «Информационные технологии (1-4 классы)», «Scratch (5-6 классы)», “Мультитехнологии (7-8 классы)”, “Python (9-11 классы)”, «Инфомир (1-4 классы)», «Юный журналист (5-11 классы)», «Панорама (5-8 классы)». Охват составляет 264 человека. В течение года в Центре проведено 29 мероприятий. На базе «Точка роста» МКОУ Пудинская СОШ реализуются программы основного общего образования, внеурочной деятельности и дополнительного образования: «Моделирование роботов», «Физика вокруг нас», «Юный физик», «Юный исследователь 3-4 класс», «Мир растений 5-6 класс», «Практическая биология 7-9 класс». В МКОУ Пудинская СОШ реализуются программы по дополнительному образованию: Радуга (рисование) – 1-4 классы; Робототехника – 1-4 классы; Юный исследователь – 3-4 класс; Золотой ключик – 3-4 класс; Единство (Волонтерство) – 5-11 класс; ВПК «Застава» - 5-11 класс; ШСК футбол – 5-11 класс; ШСК волейбол – 5-11 класс; Драйв (Ритмика) – 5-11 класс); ЮИД – 5-9 класс; КЛИШ – 8-11 класс. Дополнительным образованием в МКОУ Пудинская СОШ охвачено 102 ребёнка.

Подпрограмма 4 «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования» (признана утратившей силу с 16.06.2022)

Подпрограмма 5 «Организация отдыха детей в каникулярное время»

Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составила 67,6% при плане 80%. Все желающие дети в количестве 279 человек были охвачены организованным отдыхом и оздоровлением, запланированные мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей были проведены в полном объеме.  Во время весенних каникул прошел фестиваль «Новое поколение» на базе МКОУ СОШ №1 г. Кедрового, на данном фестивале произошло открытие первички «Движение первых» в МКОУ СОШ №1 г. Кедрового; с 29 мая по 15 июня работали летние лагеря дневного пребывания на базе обеих школ. В августе 5 ребят-активистов «Движения первых» побывали в лагере «Восток» на профильной смене «Время первых»; в дни осенних каникул организована тематическая  смена «Единство непохожих» на базе обеих школ. Проведенные мероприятия соответствовали всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Объем средств областного и местного бюджетов, направленный на мероприятия по организации отдыха детей составил 568,1 тыс.руб.

При распределении детей в детские лагеря, предпочтение отдавалось детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, но некоторые родители отказались от отдыха детей в летнем дневном лагере или не смогли получить справку о состоянии здоровья детей для лагеря, таким образом, доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации составила 78,5% (план – 78%).

Доля родителей (законных представителей), получивших денежную компенсацию стоимости путевок детей в загородные стационарные оздоровительные организации и (или) специализированные (профильные) палаточные лагеря, в общей численности родителей (законных представителей), подавших заявление на выплату денежной компенсации стоимости путевок детей в загородные стационарные оздоровительные организации и (или) специализированные (профильные) палаточные лагеря, составила 0% при плане 100%, по причине не обращения за данной услугой.

В 2023 голу осуществлялось трудоустройство несовершеннолетних подростков в каникулярное время, были охвачены 73 подростка, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 43 человека, детей, состоящих на учете в КДН и ВШУ– 10 человек, многодетных детей – из 12 семей, под опекой – 2 семьи, малообеспеченные – 19 человек.

Таким образом доля трудоустроенных в каникулярное время несовершеннолетних подростков 14-17 лет, состоящих на всех видах профилактического учета составила 77%, что практически соответствует плановым показателям.

Доля трудоустроенных в каникулярное время несовершеннолетних подростков 14-17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, составила 81,2% (план 80%).

Подпрограммы 6 «Создание условий для реализации муниципальной программы»

В 2023 году проводился опрос родителей/законных представителей в МКДОУ детский сад №1 «Родничок» и независимая оценка качества образования (НОКО) общеобразовательных организаций на предмет удовлетворенности потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемого образовательными организациями.

По итогам опроса 98,1% участников опроса всех образовательных организаций удовлетворены качеством оказания услуг в сфере образования при плане 85% из них:

- удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования составила 87,6% (план – 90%);

- в сфере услуг по предоставлению общего образования – 100% (план – 90%);

- в сфере оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей – опрос не проводился.

Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства и других мероприятиях для педагогов образовательных организаций, в общей численности педагогических работников в отчетном году составила 76,8% при плане 90%. Из 56 педагогов всех образовательных учреждений, 43 педагога принимали участие в различных конкурсах. В 2023 году в муниципальным этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» принял участие один учитель – Молчанова Людмила Александровна. Она и стала победителем конкурса.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие мероприятия:

1) В целях выявления детей и подростков с отклонениями в развитии, проведения комплексного диагностического обследования несовершеннолетних и разработки рекомендаций, организована работа территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ТПМПК). В 2023 году на ТПМПК с целью определения образовательного маршрута было обследовано 49 детей (дошкольников - 16, школьников – 33), всем обследованным детям была составлена индивидуальная программа воспитания/обучения, и скорректированы учебные планы, направлено на данное мероприятие 95,54 руб. из местного бюджета.

2) В рамках направления подпрограммы по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности в отчетном году реализовано: Конкурс «Учитель года»; конкурс «Воспитать человека»; региональная лингвистическая олимпиада – 2 педагога, оба заняли призовые места; олимпиада «Хранители русского языка» - 1 педагог.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений (без учета доплаты за классное руководство) составила в отчетном году 62 881,41 рублей (100% от плана). Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования также исполнена на 100% и составила 59 609,7 руб.

3) Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов:

| № п/п | Наименование конкурса | Количество участников | Количество победителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конкурс сочинений «Без срока давности» | 4 | 1 |
| 2 | «Живая классика» | 25 | 6 |
| 3 | Фестиваль «Новое поколение» «Единство непохожих» | Весна – 17 Осень – 73 |  |
| 4 | Конференция «Юный исследователь» | 20 | 20 |
| 5. | Региональный фестиваль «БЛА» | 3 | 1 призер |
| 6 | ВСОШ (Всероссийская олимпиада школьников) школьный этап | 344 | 50, призеров - 77 |
| 7 | ВСОШ (Всероссийская олимпиада школьников) муниципальный этап | 81 | 4 |
| 8 | ВСОШ (Всероссийская олимпиада школьников) региональный этап | 5 |  |

4) Учебные сборы с обучающими 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений проходили с 29.05.2023 по 02.06.2023, охвачено 13 обучающихся. Затраты на военные сборы в 2023 году 10 790,00 рублей на питание детей.

В 2023 году в целом финансирование муниципальной программы составило 116 511,77 тыс. руб. и исполнено на 98,5%, основная часть экономии средств сложилась по субсидии на обеспечение питания обучающихся в связи с пропусками обучающихся по уважительной причине, а также в связи с экономией средств по электронному аукциону. Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность удовлетворительная.

Программа № 2 «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Достигнутые показатели цели программы за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля молодежи в возрасте 14-35 лет, вовлеченной в мероприятия в сфере молодежной политики | МУ «Культура» | % | 70 | 82,2 | 117,42 | Достигнут |
| 2 | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет | МУ «Культура» | % | 33,85 | 28,8 | 85 | Не достигнут, молодежь-студенты, пенсионеры входящие в общую численность населения 3-79 лет по факту не проживают на территории муниципалитета |

Основные результаты реализации программы

Программные мероприятия производились в рамках двух подпрограмм.

Подпрограммы 1 «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества»

Доля молодежи (14 – 35лет), вовлеченной в работу молодежных общественных организаций МО «Город Кедровый» (волонтерские объединения, молодежный парламент, патриотические клубы) по итогам отчетного года увеличилась на 30% и составила 56,9% при плане 45%. Увеличению способствовало создание в отчетном году патриотических молодежных клубов, внедрение проекта «Движение первых», увеличение волонтерских мероприятий и числа волонтеров в связи с оказанием помощи участникам СВО.

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую деятельность) также возросла на 33 человека и составила 162 человека (план – 157).

В 2023 году проведено 31 мероприятие при плане 30, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально опасных явлений в молодёжной среде, формирование основ правового сознания, патриотическое воспитание, воспитание гражданственности и добровольческой деятельности, а также профориентации и социальное проектирование. Все мероприятия финансировались с местного бюджета. В конце года в рамках всемирного Дня волонтера, самые активные волонтеры были награждены памятными призами и благодарственными письмами.

Размещено 34 публикации (план - 27) о деятельности в сфере молодежной политики МО «Город Кедровый» в газете и на онлайн-ресурсах (официальных сайтах, сообществах в социальных сетях), направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности.

В рамках подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

1) Волонтерами оказана надомная помощь одиноким пенсионерам и инвалидам по расчистке снега с придомовой территории, кровли и укладки дров.

2) Организована работа пункта приема гуманитарной помощи мобилизованным военнослужащим и их семьям, изготовлено более 250 окопных свечей.

3) Традиционно весной организован самый масштабный субботник «Зеленая весна». В нем приняли участие организации, предприятия, школьники и волонтеры.

4) С помощью волонтеров жители г. Кедрового проголосовали за проект по благоустройству территории по программе Формирование комфортной городской среды.

5) В течение года в муниципалитете с целью профилактики асоциального и деструктивного поведения среди подростков и молодежи было распространено около 1 600 информационных буклетов.

6) В рамках мероприятия «Поддержка молодежных формирований» приобретена мебель и офисная техника (МФУ, ноутбук), обустроено общественное пространство для работы активистов Всероссийского общественного движения детей и молодежи «Движение Первых» в МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового.

7) За счет спонсорских средств компании ООО «Газпром трансгаз Томск» членами Молодежного Парламента реализован очередной этап долгосрочного социального проекта «Аллея Памяти» в с. Пудино. Подведен кабель для подсветки стел мемориального Камня Скорби, закуплены лавочки и урны для аллеи. Работы по установке МАФов и подключения подсветки запланированы на лето 2024 года.

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый»

По итогам 2023 года количество участников физкультурно-оздоровительных и  спортивных мероприятий, проведённых на территории муниципального образования «Город Кедровый» превысило плановое значение на 312 человек и составило 1 212 человек.

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом у инструкторов по спорту также постепенно возрастает и составила 398 человек (план – 385).

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта превышает плановое значение на 60% и составил 167,2%, что связано с вновь введенным и реконструированными спортивным объектом в отчетном году (Площадка ГТО, комплексная спортивная площадка, реконструкция многофункциональной площадки).

Численность населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет по сравнению с прошлым годом возросла на 43 человека и составила 723 человека, что ниже планового значения на 20%. Показатель не удалось достигнуть ввиду недостаточности имеющегося количества тренеров и инструкторов.

Количество участников в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области составило 25 человек при плане 30 человек, в связи с уменьшением количественного состава волейбольной команды.

Общее количество выездных соревнований сборных команд муниципального образования «Город Кедровый», проводимых на территории Томской области составило 3 ед., что ниже планового значения на 2 ед., в связи с плохой транспортной доступностью в весенний период, сборная не приняла участие в двух турнирах.

В рамках подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

1) За 2023 год было проведено 29 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (в том числе Всероссийский День бега «Кросс Нации», Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», муниципальный фестиваль ГТО среди детей 6-8 лет и среди взрослого населения, муниципальные соревнования по зимней рыбалке), всего в мероприятии приняли участие около 1 200 человек.

2) В рамках реализации основного мероприятия «Участие спортивных сборных команд муниципального образования «Город Кедровый» в спортивных и физкультурных мероприятиях проводимых на территории Томской области» в феврале сборная муниципального образования «Город Кедровый» в составе девяти человек приняла участие в XXXVII областных сельских спортивных играх «Снежные узоры» в с. Бакчар. Спортсмены города Кедрового выступали в рыболовном спорте, лыжных гонках и шахматах.

В мае в г. Асино состоялись предварительные (отборочные) игры по волейболу в рамках 34 областных летних спортивных играх «Стадион для всех». Женская сборная команда г. Кедрового заняла пятое место, обыграв только соперниц из с. Бакчар и с. Тегульдет.

В августе сборная муниципального образования «Город Кедровый» приняли участие в финальных областных летних спортивных играх «Стадион для всех» в с. Молчаново. Сборная муниципального образования «Город Кедровый» выступала в соревнованиях по легкой атлетике, стрельбе и силовому экстриму.

3) В декабре сборная муниципального образования «Город Кедровый» за счет средств местного бюджета впервые приняла участие в региональном Фестиваль ГТО среди обучающихся 6-11 лет, который состоялся в г. Томске. Ребята смогли посостязаться в личном зачете с лучшими спортсменами области. Всем участникам Фестиваля вручили сертификаты и памятные медали, сборная г. Кедрового получила призы комплекса ГТО за лучшее представление команды на открытии Фестиваля.

4) Летом в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» приобретено и установлено в п. Останино оборудование для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства. Стоимость проекта: 479,7 тыс., из них 30 тыс. руб. местного бюджета на софинансирование приобретения оборудования и 149,7 тыс. руб. доставка и установка оборудования. Также в рамках РП «Спорт-норма жизни» приобретено спортивно - технологическое оборудование для переоборудования универсальной спортивной площадки под площадку ГТО с тренажерами и турниками воркаут. Стоимость проекта 3 272, 37 тыс. руб.

5) В осенне-зимний период заключены договоры на содержание лыжной трассы. В летний период заключены договоры на скос травы на спортивных сооружениях.

6) На средства субсидии департамента по молодежной политике физической культуре и спорту Томской области приобретён инвентарь для работы инструкторов по спорту: платформа для отжимания, мячи футбольные, сетки баскетбольные и фитнес ленты на сумму 28,1 тыс. руб.

Всего расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый» за счет всех источников финансирования за отчетный период превысили уровень прошлого года практически в 2 раза и составили 7 716,78 тыс. рублей, что составляет 99,7% от годового плана.

Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность высокая.

Программа № 3 «Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый».

Достигнутые показатели цели программы за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | МУ «Культура» | ед. на жителя | 1,33 | 6,19 | 465 | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

Программа не содержит подпрограмм, мероприятия реализовывались в 2023 году по следующим направлениям:

1. Создание условий для устойчивого развития сферы культуры;

2. Содействие раскрытию творческого потенциала личности, удовлетворения жителями муниципального образования «Город Кедровый» своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени;

3. Создание условий для предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг;

4. Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере искусств населению муниципального образования «Город Кедровый».

Задача 1. Создание условий для устойчивого развития сферы культуры

Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры по результатам независимого опроса за 2023 год значительно повысился и составил 88% при плане 94%. Необходимо отметить, что не удовлетворены качеством культурного обслуживания лишь 2% участников опроса, еще 7% опрошенных указали, что в их семье никто не посещает учреждения культуры, остальные респонденты затруднились ответить на данный вопрос. Основные причины неудовлетворенности - отсутствие мероприятий для молодежи, недостаточное количество культурных мероприятий.

По итогам 2023 года среднемесячная заработная плата работников культуры составила             56 734,7, что на 100% соответствует условиям соглашения субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») и на 23,2% выше уровня 2022 года. Общая укомплектованность штата в соответствии со штатным расписанием –100 %.

Задача 2. Содействие раскрытию творческого потенциала личности, удовлетворения жителями муниципального образования «Город Кедровый» своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени

Число посещений культурно – досуговых мероприятий составило 13 743 чел., на 29,1% больше, чем в прошлом году и выше установленного плана на 10,4%.

Привлечение посетителей по Пушкинской карте (236 билетов продано по ПК) позволило увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе, которое составило 1 572 чел., что превышает уровень прошлого года на 23%, но недостаточно для исполнения установленного плана на 2023 год – 2 295 чел.

В настоящее время на базе домов культуры ведут работу 8 клубных формирований, которые посещают 95 человек при плане 101 чел., из них в возрасте до 14 лет - 35 участников, 15-30 лет – 13 участников, старше 30 лет - 47 чел.

В рамках задачи 2 были реализованы следующие основные мероприятия:

1) За 2023 год было проведено 234 мероприятия. Наибольшей популярностью у населения в пользовались следующие культурно-массовые  программы: массовый праздник «Широкая Масленица», праздничный концерт «На страже мира и добра» ко дню защитников отечества, поздравление для ветеранов «Фронтовая бригада», митинг и праздничные концерты ко Дню Победы, День села и День молодежи, День города, экскурсии для детей и подростков по залам историко-краеведческой экспозиции («Русская изба», «Великая Отечественная война»), акции «Блокадный хлеб», тематические встречи в «Дамском клубе», игровые и познавательные программы для детей и подростков. Проведена серия мероприятий ко дню защиты от экологической опасности. Впервые была проведена акция «Окопная свеча» по изготовлению окопной свечи для СВО.

2) Традиционно приняли участие в областном фестивале «Праздник жимолости». Команда по сбору ягод на скорость заняла 1 место, в конкурсе «Ягодный вареник» диплом 1 степени получила Ольга Карита. Диплом I степени в конкурсе «Пальчики оближешь» заслуженно достался Надежде Обрезановой за оригинальный торт в виде кастрюльки с вареньем. Диплом II степени в конкурсе «Ягодный сувенир» получила Наталья Голева за вязаную композицию «Три медведя».

3) Одно из самых важных и престижных мероприятий в сфере культуры для жителей Томской области – это Губернаторский фестиваль народного творчества «Вместе мы – Россия». Кедровчане приняли участие в творческих состязаниях, показав следующие результаты:

- конкурс исполнителей военной и патриотической песни «Муза, опалённая войной»: диплом участников коллектив «Родники», диплом 3 степени Наконечная Любовь за режиссуру, диплом 3 степени в номинации вокал Иксанова Диана.

- фестиваль детского творчества «Красота спасёт мир»: дипломы участников – 3 человека и 1 один вокальный ансамбль;

- Выставка-конкурс народного художественного творчества «Женщины, творящие красоту»: диплом за 3 место Некрасова Н.А. и диплом за участие;

- Фестиваль детского творчества «Красота спасёт мир»: 4 диплома за участие;

- Конкурс исполнителей эстрадной песни «Звезда»: диплом за участие;

- Конкурс тематических игровых программ для детей и подростков «Карусель затей»: диплом 2 степени Наконечная Л.В.

- Виртуальная выставка-конкурс работ художников-любителей «Салют Победы», посвящённая Дню Победы в ВОВ, из тематического цикла «Мастер и ученики»: Буторина Арина диплом 3 степени и 5 дипломов за участие;

- Выставка-конкурс детского творчества «Мир глазами детей»: 3 диплома за участие;

- Фотоконкурс «Дочки-матери», посвящённый Дню матери: 2 диплома за участие; 5 дипломов за участие.

4) В рамках проведения конкурсного отбора проектов муниципальных образований Томской области на предоставление субсидии из федерального бюджета на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в 2022 г. победителем стали заявка Дома культуры с. Пудино на проекционное оборудование и Дома культуры г. Кедрового на светодиодный экран на общую сумму 1  650,0 тыс. руб. Проект завершён, оборудование закуплено и установлено. Средства призового фонда Губернаторского фестиваля на сумму 50 тыс. руб. были направлены на строительные материалы для ремонта Домов культуры.

5) На спонсорские средства ООО «Газпром трансгаз Томск» Домом культуры с. Пудино приобретены костюмы для вокального ансамбля «Родники» и пенный генератор для проведения мероприятий на сумму 245,0 тыс. руб. Также были переданы средства в сумме 50 тыс. руб. на финансирование проведения памятных мероприятий.

6) В отчетном году, благодаря спонсорской помощи АО «Томскнефть» ВНК, были реализованы мероприятия по реновации актового зала ДК г. Кедрового: приобретены новые кресла в количестве 132 шт. и новая одежда для сцены на сумму 1 200 тыс. руб.

Задача 3. Создание условий для предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг

В целях организации библиотечного обслуживания населения муниципального образования «Город Кедровый» осуществляет свою деятельность МУ «Кедровская централизованная библиотечная система», в составе данного учреждения Центральная библиотека г. Кедрового и библиотека – филиал с. Пудино. Обеспеченность библиотеками на территории муниципального образования соответствует нормативной потребности.

Охват населения библиотечным обслуживанием за отчетный год превышает плановое значение 41,1% и составил в отчетном периоде 43,1%, темп роста к уровню прошлого года составил 107,8%.

Количество зарегистрированных пользователей МУ «Кедровская ЦБС» в 2023 году составило 1134 человек (план – 1230 человек). По сравнению с прошлым периодом, количество пользователей снизилось на 41 человек, неисполнение плана связано с ежегодным уменьшением численности населения.

Количество посещений библиотек по сравнению с прошлым годом увеличилось на 4% и составило 15 153 при плане 16 591 посещений, из них 8 770 в очном режиме, 3 915 удаленных посещений сайта учреждения, 2 468 посещений мероприятий в социальных сетях «Вконтакте», «Однокласники». Неисполнения плана по причине оттока населения.

В рамках задачи 2 были реализованы следующие основные мероприятия:

1) Из фонда библиотек в 2023 году выдано пользователям 12 014 книжных и периодических печатных изданий. На конец 2023 года книжный фонд МУ «Кедровская ЦБС» составляет 26 229 экземпляра книг. В отчетном году книжный фонд пополнился 325 новыми книжными изданиями. С учетом софинансирования из местного бюджета приобретено 100 экземпляров книг для библиотеки-филиала с. Пудино по Соглашению о предоставлении субсидии на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт- Петербурга в рамках государственной поддержки отрасли культуры (30,27 тыс. рублей).

2) Подписка на периодические издания осуществляется по полугодиям: в отчетном году оформлена подписка на второе полугодие 2023 года и первое полугодие 2024 года, всего оформлена подписка на 32 наименования газет и журналов на общую сумму 60 тыс. рублей. Также в рамках Договора благотворительного пожертвования с ООО «Газпром трансгаз Томск» в отчетном году оформлена подписка на востребованные газеты федерального и областного значения для Совета ветеранов МО «Город Кедровый» на общую сумму 40 тыс. рублей.

3)  В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение информационно – просветительских мероприятий, акций, конкурсов, фестивалей с целью продвижения чтения, повышения экологической и информационной культуры населения муниципального образования «Город Кедровый» в очном режиме проведено 155 массовых мероприятий, 139 выставок различной тематики, 13 мероприятий в удаленном режиме (онлайн). В мероприятиях приняло участие 2 468  человек. В целях популяризации чтения, особенно среди подрастающего поколения в течении года проводились различные интеллектуальные мероприятия, квесты. Традиционно проводятся информационно-просветительские и социально значимые мероприятия. Среди них посвященные государственным праздникам, значимым событиям федерального и регионального уровней, мероприятия по безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного и школьного возрастов, мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. Традиционно в конце года состоялось награждение лучших читателей. Самые ответственные и читающие получили заслуженные дипломы и подарки.

В отчетном году МУ «Кедровская ЦБС» курировала участие двух семей из нашего муниципального образования в ежегодном областном конкурсе на лучшую читающую семью в Томской области «Читаем всей семьей» в номинации «Учитель, которому я благодарен за…».

Юные читатели, молодежь и старшее поколение пользователей библиотек в этом году под руководством библиотекарей приняли участие в международных, областных и муниципальных конкурсах и акциях: в XIV Международной акции «Читаем детям о войне», в област-ных конкурсах и акциях «Пиши без ошибок!», «Лесная охрана на стаже лесов» (3 диплома победителя), «Легенды и сказки земли Сибир-ской» (2 диплома победителя) и других.

4) Досуговая деятельность детям, проживающим в городе и на селе, в библиотеках осуществляется через кружки рукоделия и мастерства «Очумелые ручки» и «МастерОк». На занятиях при помощи имеющейся литературы проводятся мастер-классы по различным видам и техникам рукоделия, собственными руками из различного материала создаются разнообразнейшие поделки. Кружки пользуются неизменным успехом среди ребят, посещающих библиотеки.

5) На базе МУ «Кедровская ЦБС» с 2014 года функционируют центры общественного доступа (средний ЦОД в Центральной библиотеке и малый ЦОД в библиотеке-филиале с. Пудино), в которых осуществляются бесплатные услуги для жителей МО «Город Кедровый»: доступ к электронным и информационным ресурсам, предоставление услуг по работе с правовой базой данных системы КонсультантПлюс, консультирование по вопросам информационно-компьютерных технологий. В текущем году за консультациями в ЦОДы индивидуально обратилось 234 человека, в том числе для решения юридических вопросов. Всего в рамках деятельности ЦОД проведено 39 информационно-просветительских и социально значимых мероприятий, которые посетило 782 человека (в 2022 – 580 чел.).

На базе малого и среднего ЦОДов созданы учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Кедровый». Сотрудниками МУ «Кедровская ЦБС» проводились занятия по ГО и ЧС согласно утвержденному плану, которые посетили 200 человек - учащиеся двух школ муниципалитета.

6) На базе Центральной библиотеки продолжает свою работу, объединяет людей, пишущих стихи и прозу, общественное объединение литературно-поэтическая гостиная «Лазурь», которым с 2010 года руководит Ухова Г.И. За годы работы объединения собран материал и выпущены сборники стихов кедровских авторов: в 2011, 2015, 2017, 2022 г. В библиотеке продолжается сбор сочинений всех местных авторов, которые они готовы доверить читателям.

По традиции, встречи в литературной гостиной «Лазурь» проходили ежемесячно. При этом они посвящались как определённым темам («Гость на пороге», «Эмпатийные сказки», «Жизнь и смерть», «От печали до радости», «Горе и счастье»), так и авторам (В. Крюкову –«Эффект от «Присутствия» Владимира Крюкова», В. Арнаутову – «Мы Пудинцы»). По возможности встречи анонсировались на страницах сайта учреждения и в группах библиотеки в социальных сетях, к встречам дистанционно присоединялись другие авторы, присылая звуковые и видео-дорожки, или онлайн.

В 2023 году прошёл как всегда на высоком уровне авторский вечер участницы литературной гостиной Сосниной Елизаветы Альфонсовны «Я совсем не простая женщина». В программу вечера вошли стихи и песни в исполнении автора и самодеятельных артистов.

7) В 2023 году в рамках межрайонного фестиваля любительского литературного творчества «Кедровая ветвь», организуемого на территории муниципального образования «Город Кедровый», проведён межрайонный заочный конкурс литературных произведений «По тропам познания», посвящённый Году педагога и наставника. Конкурс был учреждён Администрацией г. Кедрового среди самодеятельных авторов из Томской области. Партнерами конкурса выступили: Томское региональное отделение «Союз писателей России» и Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина. Из нашего муниципального образования участвовали представители литературной гостиной – 10 авторов в номинациях «Проза» и «Поэзия». В Конкурсе приняли участие 60 авторов из 5 городов (Томск, Северск, Стрежевой, Кедровый, Колпашево) и 22 сёл семи районов Томской области (Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Молчановского, Первомайского, Томского и Чаинского районов). В номинации ПРОЗА представлено около 50 прозаических работы и более 130 стихов в номинации ПОЭЗИЯ.

8) Продолжены публикации в газете «В краю кедровом» в рубрике «От мысли к слову». Библиотека выступила посредником в публикации творческих литературных работ авторов Конкурса «По тропам познания» в газете «В краю кедровом».

Продолжено сотрудничество авторов гостиной с изданием «Томский пенсионер». В этом году подготовлены материалы и на страницах газеты представлены два наших автора: 28 июля – Высыпкова Л.В., статья «По жизни шагаю я просто и прямо»; от 28 октября – Соснина Е.А.

Подготовлены и отправлены Панову Александру Ивановичу материалы от 17 авторов (биография, фото, стихи) в антологию Томской современной поэзии «Сто строк». Антология находится в стадии создания.

9) В 2023 году МУ «Кедровской ЦБС» продолжена работа в зоне буккроссинга в Читательском сквере. За лето 2023 г. зарегистрировано и отпущено на волю 430 книг, пригодных для буккроссинга. Также книги с мягкой обложкой, ветхие, неполные, периодические издания продолжают жить на свободной полке рядом с входом в Центральную библиотеку и пользуются спросом у наших читателей, 350 книг было востребовано в отчетном году.

10) В ноябре 2023 года МУ «Кедровская ЦБС» получило денежный приз в размере 25 тыс. рублей по итогам Областного конкурса «Библиотечное краеведение Томской области 2023 года» (участник конкурса библиограф Лушникова О.А.), на указанные денежные средства приобретены куклы из серии «Этно» в национальных костюмах для проведения мероприятий по краеведению «Многонациональная культура Томской области».

Проблемы МУ «Кедровская ЦБС», требующие решения в рамках реализации программы: от обустройства библиотечного пространства в большей мере зависит креативный, положительный настрой читателей, особенно современного подрастающего поколения. Существующие кружки для детей в обеих библиотеках пользуются большим спросом, но имеющиеся площади не удовлетворяют потребностей наших современных пользователей. Необходимо в каждой библиотеке иметь игровую комнату, компьютерный класс с высокоскоростным интернетом, удобный для работы и встреч читальный зал.

Задача 4. Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере искусств населению муниципального образования «Город Кедровый»

МКОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового предоставляет образование художественно-эстетической направленности: музыкальное отделение, хореографическое отделение, художественное отделение, отделение общего эстетического образования. Оборудованы классы хореографии, фортепиано, декоративно – прикладного творчества, музыкальной литературы, гитары, вокала, актовый зал.  Имеются школьная библиотека на 500 экземпляров, фонотека, костюмерная. МКОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового реализует программы дополнительного образования сроком 5-7 лет обучения и дополнительные предпрофессиональные программы сроком 5-8 лет. В 2023 году увеличилось количество предоставляемых платных образовательных услуг. Они реализуются по образовательным программам «Эстрадный вокал», «Гитара», «Хореография».

Доля детей в возрасте 5-18 лет получающих услуги по дополнительному образованию в сфере искусств по итогам отчетного года увеличилась более чем в 2 раза и составила 29% при плане 45%. На конец 2023 года количество детей, получающих дополнительное образование в сфере искусств составила 153 ребенка (2022 год – 75 обучающихся). Несмотря на то, что в течении года школа искусств пополнилась 3 педагогами, на текущий момент имеется дефицит кадров, в связи с чем количество детей, которым могут быть предоставлены дополнительные образовательные услуги ограничено. Численность преподавателей составляет 5 человек (1 – внешний совместитель). Общая укомплектованность педагогическими работниками – 70%. Также наблюдается нехватка качественных музыкальных инструментов, необходимо обновление фонда сценических костюмов

Из 153 обучающихся в ДШИ, 21 ребенок обучался по общеразвивающим программам для детей дошкольного и младшего школьного возраста (подготовительные отделения), 3 – краткосрочные программы, продолжительностью до одного учебного года (подготовительное отделение), 5 - по предпрофессиональным программам, 124 – по общеобразовательным программам.

В течении отчетного года в рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры» было реализовано:

1) проведено 13 школьных мероприятий, ведется сотрудничество с городским Домом Культуры и МКОУ СОШ №1 г.Кедрового в проведении массовых праздничных мероприятий, таких как День Победы, День Матери, День народного Единства, фестиваль «Единство непохожих», День Учителя и др.

2) Особая гордость школы — это дети, которые стали победителями в областных, всероссийских и международных конкурсах. На XI Губернаторском фестивале народного творчества «Красота спасет мир», вокалист Бибарцев И. и вокальный ансамбль «Созвездие», под руководством преподавателя Поповой Н.Г., отмечены дипломами.

3) В июне 2023 на территории Детского оздоровительного лагеря «Восход» прошла Пятая профильная хоровая смена «Звонкие голоса». Главная цель проведения профильной хоровой смены — творческое единение ребят из разных хоровых коллективов и образовательных учреждений региона, увеличение численности Сводного детского хора Томской области, повышение профессионального уровня юных музыкантов посредством хорового музицирования, расширение общего кругозора через межличностное общение участников смены.  Город Кедровый представляли 2 ученицы МКОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового.

4) В 2023 году в виртуальном концертном зале школы искусств было проведено 9 онлайн – трансляций концертов и спектаклей.

5) Для обеспечения качественного и бесперебойного учебного процесса в течение отчетного года в МКОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового приобретено: линейка сценической обуви в количестве 16 пар на сумму 59,68 тыс. руб., банкетки для фортепиано в количестве 2 штук, стойка для синтезатора, подставка под ногу гитариста, на общую сумму 7, 4 тыс. руб., заказаны и установлены мнемосхемы и таблички с шрифтом Брайля, на общую сумму 13,55 тыс. руб., во все кабинеты приобретены рулонные шторы на сумму 77, 38 тыс. руб., офисная мебель на сумму 21,4 тыс. руб.

6) В актовом зале проведен ремонт сцены с использованием полукоммерческого линолеума. Общая сумма затрат на ремонт сцены составляет 47,13 тыс. руб.

Вышеуказанные денежные средства поступили из местного бюджета. За 2023 год доход от платных услуг составил – 47, 42 тыс. руб. (план – 50 тыс. руб.).  Безвозмездные поступления составили 12,63 тыс. руб. (план – 10 тыс. руб.).

В 2023 году в целом финансирование муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый» составило 33 639 тыс. руб. и исполнено на 99,4% от годового плана.

Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность удовлетворительная.

Программа № 4 «Развитие информационного общества на территории

муниципального образования «Город Кедровый»»

Цель программы - Создание и развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый».

Достигнутые показатели цели программы за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования «Город Кедровый» качеством предоставления муниципальных услуг | Администрация города Кедрового (Отдел по труду и социальной политике) | % | 90 | - | - | Не достигнут, опрос за 2023 год не проводился |
| 2 | Процент выполнения проведения публичных слушаний по бюджетным вопросам и вопросам социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый», от общего числа запланированных | Администрация города Кедрового (Отдел по труду и социальной политике) | % | 100 | 100 | 100 | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

Предметом регулирования Программы являются правоотношения, связанные с развитием современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставлением на ее основе качественных муниципальных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информационных технологий.

Задача 1. Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе на базе многофункциональных центров

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг за отчетный год осталась на уровне 2022 года и составила 99,7% при планируемых 90%. На территории муниципального образования «Город Кедровый» только жители одного населенного пункта (п.Таванга) не имеют доступа к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, так как в данном населенном пункте отсутствует интернет и регулярные, внутримуниципальные перевозки.

Показатель «Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг, от общего количества предоставляемых муниципальных услуг» не исполнен и составил 79,5% (план – 100%). В 2023 году увеличилось количество услуг по сравнению с 2022 году (38 муниципальных услуг) в связи с изменением федерального законодательства и утверждением нового перечня типовых муниципальных услуг. В муниципальном образовании «Город Кедровый» утверждено 39 муниципальных услуг в соответствии с постановлением Администрации города Кедрового от 09.09.2013 №471. Все услуги должны быть размещены на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В настоящее время размещена 31 услуга, 8 услуг нужно привести в соответствие с законодательством и внести изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг.

Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, как и запланировано составляет 100%. На конец года утверждены все административные регламенты по предоставляемым 38 услугам.

Задача 2. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, проведение информационно-разъяснительная работы по актуальным социально значимым вопросам

Количество проведенных общественных обсуждений, публичных слушаний по социально -

значимым вопросам и проектам составило 9, что соответствует плану. Проведено 8 публичных слушаний по проектам исполнения и утверждения бюджета города Кедрового, внесения изменений в Устав городского округа «Город Кедровый», 1 общественное обсуждений по выбору объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Кедровый».

Количество информационных материалов в средствах массовой информации, на официальном сайте о политической, экономической и культурной жизни муниципального образования превысило плановое значение на 116 публикаций и составило 416 ед. Население было проинформировано Администрацией города Кедрового об общественно значимых мероприятиях, о работе по формированию комфортной городской среды на нашей территории, муниципальных конкурсах, проектах «Инициативное бюджетирование», запланированных и проведенных социально значимых мероприятиях, проведении муниципальных аукционов, о вакцинации и профилактике гриппа, потребности в квалифицированных кадрах, итогах работы разных структур, безопасности дорожного движения, правилах нахождения в лесу во время пожароопасного периода, регистрации прав собственников объектов недвижимости и много другое.

Ведется целенаправленная работа по информированию жителей муниципального образования о деятельности и решениях органов местного самоуправления. Для этого используются все доступные источники – сайт, печатные средства массовой информации и интернет страницы (газета «В краю кедровом», официальный сайт муниципального образования «Город Кедровый», социальные сети). Важной частью информационной деятельности Администрации является публикация нормативных правовых актов; организация каналов обратной связи с населением (интернет-приемная, социологические опросы); размещение оперативной (новостной) и справочной информации в сети Интернет; работа по организации и освещению общественно значимых мероприятий, способствующих укреплению связей органов местного самоуправления с населением.

Количество проведенных мероприятий, влияющих на формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в 2023 году составило 35 ед. при плане 30 мероприятий. Для формирования положительного имиджа органов местного самоуправления Администрация города Кедрового ежегодно проводит мероприятия в рамках празднования муниципальных, профессиональных и всероссийских праздников.

Задача 3. Внедрение и развитие цифровых технологий в муниципальном образовании

Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, от общего количества используемых операционных систем не достигла планового значения 40% и составила по итогам года 20%. В связи с отсутствием финансирования и дотационным бюджетом города Кедрового мероприятия по переходу на отечественное офисное программное обеспечение в 2023 году не проводились.

В связи с отсутствием заявок от населения в 2023 году количество граждан, прошедших обучение в области цифровой грамотности (электронный гражданин) на базе Центра общественного доступа составляет 0 человек, при плане 10.

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за отчетный период составили 1 332,7 тыс. рублей, что составляет 99% от установленного годового плана.

Ввиду не исполнения не в полном размере целевых показателей программы и выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы не в полном объеме, результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность неудовлетворительная.

Программа № 5 «Создание условий для развития предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Развитие предпринимательства и создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Город Кедровый».

Достигнутые показатели цели программы за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике | Администрация города Кедрового | % | 25 | 25,4 | 101,6 | Достигнут |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | Администрация города Кедрового | млн. руб. | 10,0 | 51,408 | 514,08 | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

В целях развития предпринимательства и создания благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2022 году в рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия и достигнуты показатели:

Доля численности, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике» больше, чем было запланировано на 2023 год на 0,4% за счет открытия новых объектов торговли, общественного питания, реализации предпринимательского проекта «Создание производственной площадки на территории города Кедровый с целью изготовления профилированного бруса», проводимой работы по выявлению и сокращению неформальной занятости.

Показатель «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» перевыполнен по состоянию на 01.10.2023 более чем в 5 раз от планового значения за счет собственных средств крупных организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на территории городского округа, что свидетельствует о повышении инвестиционной активности в реальном секторе экономики. Инвестиции были направлены на пополнение материально-технической базы бюджетных учреждений и крупных частных организаций – покупка информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, транспортных средств, обновление прочего оборудования, строительство и ввод в эксплуатацию новых сооружений. Данные статистики по объему инвестиций за 2023 год на момент представления отчета отсутствуют.

Показатель «Количество проведенных семинаров, консультаций и «круглых столов» по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности» выполнен на 100% за счет организации обучающих семинаров/вебинаров в онлайн формате. Так же за счет оказания консультационной поддержки по вопросу участия в конкурсе «Бизнес-старт», проведения в очном формате «круглого стола» с участием представителей Администрации города Кедрового.

Показатель «Количество организованных заседаний Координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» выполнен в полной мере. В 2023 году было проведено 4 заседания Координационного совета, согласно плана-графика.

Показатель «Наличие и актуализация информационно-разъяснительных материалов по вопросам ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на сайте Администрации города Кедрового» исполнен на 100%. На постоянной основе опубликовывается и актуализируется информация для субъектов МСП о мерах поддержки и ведению бизнеса, в разделах официального сайта Администрации города Кедрового – поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства «Мой Бизнес», «Бизнес-навигатор МСП». «Фонд Наше Будущее», «Программа стимулирования кредитования субъектов МСП».

Показатель «Количество проведенных мероприятий, конкурсов, опубликованных материалов, направленных на формирование позитивного образа предпринимательства» выполнен в полном объеме. Проведены:

- конкурс «Лучшее новогоднее оформление», награждены лучшие предприниматели, украсившие свои торговые объекты (ИП Шавидзе Д.В., ИП Матвеюк А.Ю., ИП Санду Е.М);

- даны консультации по участию в предпринимательских проектах «Бизнес-старт»;

- в течении 2023 года на сайте администрации была размещена информация о региональном

инвестиционном проекте, о конкурсе российских брендов «Знай наших».

Показатель «Количество рабочих мест, созданных победителями конкурсов «Бизнес-старт», на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 2023 год по результатам реализованных в 2022 году проектов, исполнен в полной мере. В 2023 году создано 6 рабочих мест.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный год составило 70 ед., что на 100% соответствует уточненному плану.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в 2023 составляет 2 ед., что соответствует установленному плану. Была предоставлена субсидия двум предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с производством хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.

За отчетный период не выполнены следующие показатели:

В связи с отсутствием достоверной информации от УФНС по Томской области о количестве самозанятых граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования «Город Кедровый», оценить данный показатель невозможно за 2023 год.

Показатель «Количество публикаций в СМИ об успешно реализованных проектах» не выполнен в связи с тем, что в 2023 году в Муниципальном конкурсе «Бизнес-старт» не было заявителей на участие в конкурсе.

В 2023 году на реализацию муниципальной программы было запланировано 471,8 тыс. рублей, но бюджетные средства были освоены всего на 26%, в связи с тем, что конкурс «Бизнес-старт» не состоялся по причине отсутствия претендентов на получение субсидии.

Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность удовлетворительная.

Программа № 6 «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Повышение уровня безопасности населения муниципального образования «Город Кедровый».

Достигнутые показатели цели программы за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, погибшего и (или) пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах | Администрация города Кедрового | чел. | 0 | 0 | 100 | Достигнут |
| 2 | Число зарегистрированных преступлений | Администрация города Кедрового | единиц на 100 тыс. чел. населения | 1 700 | 1 063 | 62,5 | Достигнут, число преступлений ниже запланированного значения |

Основные результаты реализации программы

В целях повышения уровня безопасности населения муниципального образования «Город Кедровый» в рамках трех подпрограмм достигнуты показатели и реализованы следующие мероприятия:

Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

Количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров) по сравнению с прошлым годом снизилось на 5 ед. и составило 9 ед. при плане не более 24. Показатель достигнут в результате проведения постоянных тренировок, учений и рассмотрения на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Кедровый» вопросов, связанных с реализацией мер в период прохождения паводкового и пожароопасного периодов.

Доля населения, охваченного профилактической работой и информирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера составила 100%, что полностью соответствует запланированному значению.

Количество модернизированных систем оповещения составило 0 ед. при плане 1 ед. Вопрос реконструкции муниципальной системы оповещения неоднократно поднимается на рассмотрение проектов консолидированного бюджета муниципального образования «Город Кедровый», также Администрацией города Кедрового направлены заявки на выделение денежных средств в Департамент защиты населения и территории Томской области. В соответствии с письмом Департамента, расчет финансовых средств для реконструкции системы оповещения населения составляет 30 349,15 тыс. руб. с обязательным условием софинансирования из средств местного бюджета в размере 50% по программе «Обеспечение безопасности населения Томской области», но объем финансирования мероприятия в указанном размере не представляется возможным в силу того, что бюджет муниципалитета является высокодотационным. Направлено письмо о рассмотрении возможности участия в программе при меньшем проценте софинансирования со стороны муниципального образования «Город Кедровый» или поэтапной реконструкции муниципальной системы оповещения.

Количество проведенных мероприятий по развитию единой дежурно-диспетчерской службы по итогам года выше запланированного значения на 12 ед. и составило 35 мероприятий, как и в пролом году.

Число пожаров снизилось по сравнению с прошлым годом на 5 ед. и составило 14 ед., погибших при пожарах в текущем году нет.

Достижению показателей способствовали следующие мероприятия, реализованные в рамках подпрограммы:

1) Оборудование и содержание источников противопожарного водоснабжения.

2) Оказание помощи малоимущим, многодетным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях на сумму 15,42 тыс. рублей (установлены АДПИ в 22 семьях).

3) Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений и иные меры в области пожарной безопасности на общую сумму 1 069,8 тыс. рублей (проведено обслуживание системы пожарной сигнализации во всех муниципальных учреждениях).

4) В пожароопасный период было организовано патрулирование населенных пунктов на предмет возгораний, в летний период проводились рейды по несанкционированным местам купания.

5) В рамках профилактической работы с населением в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проведены следующие мероприятия:

- 15 тренировок, согласно плану основных мероприятий, в число которых вошли тренировки с привлечением сил и средств, направленных на организацию и проведение эвакуации при возникновении пожара в зданиях;

- проверка резервных источников питания;

- 4 рейда по местам неорганизованного отдыха людей на водных объектах, с установкой аншлагов о запрете купания и проведением разъяснительных бесед;

- 10 рейдов, направленных на профилактику пожарной безопасности среди населения муниципального образования. В рейдах принимали участие специалисты опеки и попечительства, КДН и ЗП, МЧС, Полиции, социальной защиты. Проверено состояние печей, розданы памятки, проведены беседы с населением;

- дважды (в апреле и октябре) была проведена проверка источников наружного противопожарного водоснабжения, все находятся в исправном состоянии, подъездные пути регулярно очищаются;

- ежемесячно для населения проводятся мероприятия по пожарной безопасности в учебно-консультационных центрах.

- на сайте Администрации города Кедрового и в газете «В краю Кедровом» размещена 21 публикация. В телеграмм-канале Мэра города Кедрового 19 публикаций.

- в образовательных организациях и учреждениях культуры проведены: уроки, посвященные Дню гражданской обороны МЧС РФ; день памяти о крупнейшей в мире техногенной катастрофе на Чернобыльской АЭС; беседа с представителем пункта полиции; занятие с воспитанниками «Личная безопасность» (Центральная библиотека); занятие с участниками клуба «Мастерок» «Безопасность в осенне-зимний период»; занятие с 9 классом «Пожарная безопасность в осенне-зимний период»»; «Кроссворды по безопасности».

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма»

В текущем году на территории муниципального образования случаи проявления экстремизма и терроризма не зафиксированы, что соответствует плану.

Численность населения, в том числе детского, привлеченных к участию в проведенных мероприятиях, с целью пропаганды предотвращения экстремизма и терроризма составила 390 человек, что превышает плановое значение на 70 человек.

Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации в области противодействия идеологии терроризма в течении отчетного года соответствует плановому значению и составило 4 публикации.

Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности, в зависимости от их категории составила 66,6%, при плане 66% (из 6 объектов 4 соответствуют требованиям).

1) В образовательных организациях и учреждениях культуры регулярно проводятся мероприятия с целью пропаганды предотвращения экстремизма и терроризма с участием взрослого и детского населения: акция с распространением листовок «Молодежь за культуру мира, против терроризма»; классные часы ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом; классные часы, беседы «Мир без конфронтации. Учимся решать конфликты», «Толерантность – дорога к миру»; книжная выставка «Беслан. Трагедия, которую никто не забудет»; акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Мы за мир на всей земле»; акция ко дню солидарности борьбы с терроризмом «Капля жизни».

2) На постоянной основе на официальном сайте Администрации города Кедрового и в газете «В краю кедровом» публикуются материалы в области противодействия идеологии терроризма.

3) В целях выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, в зависимости от их категории, реализованы следующие мероприятия: обеспечение пропускного режима на территории МКДОУ Детский сад «Родничок» на сумму 10 тыс. руб. (установлена система вызова при входе на территорию детского сада); обслуживание системы видеонаблюдения на общественных территориях на сумму 284,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений и наркомании»

Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах за отчетный год составило всего 1 случай, при плане 9.

По данным пункта полиции число зарегистрированных преступлений ежегодно снижается и составило 28 (план - не более 57 преступлений). Из них количество преступлений, совершенных в алкогольном и наркотическом опьянении составило 6, что ниже планового значения на 17 ед.

Показатель по удельному весу преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, по сравнению с прошлым годом снизился и составил 39,3% от всех зарегистрированных преступлений при плане не более 51%.

За отчетный год отсутствуют преступления, совершенные несовершеннолетними, при плане не более 1.

Количество граждан, состоящих в рядах «Народной дружины» осталось на уровне прошлого года – 19 человек, при плане 21 в связи с отсутствием претендентов.

Количество проведенных информационных мероприятий по профилактике аддиктивного поведения и пропаганде здорового образа жизни превышает запланированное значения в 1,5 раза и составило за 2023 год 15 мероприятий.

В 2023 году, согласно данных органа социальной защиты населения 2 гражданам оказана материальная помощь из числа лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества. Материальная помощь оказывается по заявительному характеру.

1) По итогам областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений в 2023 году муниципальное образование «Город Кедровый» заняло 3 место, с установленным размером премии в сумме 100 тыс. рублей.

2) В течение отчетного периода пунктом полиции, Медицинским центром города Кедрового, МУ «Культура» размещаются публикации в газете «В краю кедровом» и на официальном сайте Администрации города Кедрового.

3) На территории муниципального образования «Город Кедровый» действует местная общественная организация «Народная дружина муниципального образования «Город Кедровый», в состав которой входит 19 человек. Приоритетным направлением деятельности народной дружины является участие в охране общественного порядка во взаимодействии с пунктом полиции г. Кедрового. Ежемесячно проводится совместное планирование работы нарядов полиции и народных дружинников, согласно планов-графиков мероприятий Администрации города Кедрового и систем органов профилактики (органы опеки и попечительства, КДН). За активное участие в охране общественного порядка члены народной дружины муниципального образования «Город Кедровый» поощрены памятными подарками.

4) В 2023 году Администрацией города Кедрового совместно с сотрудниками пункта полиции «Кедровый» дважды проведены мероприятия по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. Уничтожение проведено ручным способом без применения химикатов.

5) В целях организации профилактической работы на базе образовательных организаций и учреждений культуры реализованы следующие мероприятия:

- книжная выставка «Здоровье начинается с головы»;

- выставка цитат великих людей о вреде винопития «Трезвые мысли»;

- книжная выставка «Курению Нет»;

- книжная выставка «Не дари свою жизнь сигарете»;

- акция «Здоровье – это важно»;

- тестирование по употреблению ПАВ;

- классные часы «Диалог о полезных и вредных привычках», «Мое здоровье», «Полет и падение»;

В результате реализуемых мероприятий по программе «Безопасность» численность населения, погибшего и (или) пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших при пожарах равно нулю, а число зарегистрированных преступлений снизилось на 60 единиц на 100 тысяч человек населения.

В целом, на реализацию муниципальной программы «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый» в 2023 году было запланировано 6 341,26 тыс. руб., из них фактически освоено 5 603,75 тыс. руб., процент освоения бюджетных средств составил 88%. Экономия средств сложилась за счет проведения электронных аукционов при проведении торгов на оказание услуг.

Практически все запланированные показатели достигнуты, мероприятия реализованы, результат оценки эффективности муниципальной программы удовлетворительная.

Программа № 7 «Муниципальное хозяйство муниципального образования

«Город Кедровый»

Цель программы - Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, эффективное управление имуществом муниципального образования «Город Кедровый».

Достигнутые показатели цели программы за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Администрация города Кедрового | Ед. | 1 | 0 | 100 | Достигнут |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | Администрация города Кедрового | Км. | 33,5 | 28,15 | 100 | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году ответственным исполнителем муниципальной программы были достигнуты показатели и выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1. «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»

Доля населения муниципального образования «Город Кедровый», обеспеченная коммунальными услугами составила 100%, что соответствует плану.

По результатам независимого опроса за 2023 год доля населения, удовлетворенная коммунальными услугами по сравнению с прошлым годам возросла на 28% и составила 74,3% при плане 25%.

1) В 2023 году были выполнены следующие виды работ по ремонту коммунальной инфраструктуры на общую сумму 2 513 843,02 рублей (2 184 278,20 рублей – областной бюджет, 329 564,82 рублей – местный бюджет):

- Капитальный ремонт канализационного коллектора жилого дома №29 1 мкр, г. Кедровый на сумму 413 248,82 руб.;

- Капитальный ремонт зданий ЦТП 1 и ЦТП 2 (замена теплообменников) на сумму 2 100 594,2 руб.

2) Выполнены работы по очистке колодцев (откачка воды, очистка от грязи и ила) в п. Останино ул. И. Ветрича, и с. Пудино ул. Горького, д. 16 на общую сумму 11 495,00 руб. Работы по капитальному ремонту колодцев не выполнялись в связи с отсутствием на территории муниципального образования «Город Кедровый» подрядной организации.

3) В рамках Порядка предоставления субсидий на компенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям на территории муниципального образования «Город Кедровый», из бюджета города Кедрового была выплачена компенсация в целях частичного возмещения затрат, возникших при оказании услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Кедровый» ресурсоснабжающей организации ООО «СТК» в размере 1 125,58 тыс. рублей, из средств местного бюджета.

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона приводит к уменьшению количества аварий, за 2023 год число которых составило 0.

Подпрограмма 2. «Развитие транспортной инфраструктуры»

Доля дорог, отвечающая нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог за 2023 год при плане 46,7 км. составила 55,42 км. Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения приводит к улучшению дорожного полотна и к увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям.

Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения составила 0,584 км. при плане 0,77 км. Был произведен ремонт в пределах предусмотренных бюджетных средств на текущий год.

Доля дорог, на содержание которых заключены муниципальные контракты составляет 100%, что соответствует плану.

Протяженность отремонтированных тротуаров за отчетный год составила 0,541 км, при плане 0,65 км.

По результатам независимого опроса населения за 2023 год удовлетворенность населения в транспортном обслуживании ниже запланированного значения и составила 19% при плане 82%. Необходимо отметить, что не пользуются общественным транспортом, а потому не могут оценить качество транспортного обслуживания 74% участников опроса, которые не вошли в процент удовлетворенности.

Для достижения запланированных показателей в рамках подпрограммы реализовывались следующие мероприятия:

1) В рамках проекта «Инициативное бюджетирование» выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги п. Останино, подъезд к п. Останино (освещение и ремонт дороги от остановки п. Останино до въезда в с. Пудино) на общую сумму 965 135,66 руб., в том числе ОБ - 674 629,82 руб.; МБ - 202 678,49 руб., инициативные платежи населения - 87 827,35 руб. На сумму 333 250,00 рублей приобретены светильники для освещения дороги в количестве 31 шт.

2) По соглашению между Администрацией города Кедрового и Департаментом транспорта выполнен ремонт автомобильной дороги в п. Калининск, ул. Молодежная, протяженностью 476 метров на общую сумму 5 236 098,00 руб., в том числе за счет ОБ - 4 961 200,00 руб., МБ - 274 898,00 руб. Стоимость строительного контроля составила 112 052,40 руб. из средств МБ.

3) Выполнен ремонт участка автомобильной дороги г. Кедровый - с. Пудино. на общую сумму 914 600,41 руб. из средств МБ.

4) Выполнены работы по устройству пешеходной переправы и подъездной дороги к ней на общую сумму 57 692,00 руб. МБ.

5) Выполнены работы по устройству дощатых тротуаров (541 м) в п. Рогалево, ул. Колхозная, с. Пудино ул. Горького и ул. Солнечная  на общую сумму 648 954,82 руб.

6) Заключен муниципальный контракт на содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них на территории муниципального образования «Город Кедровый» с ГУП Томской области «Областное ДРСУ». Работы выполняются в соответствии с условиями муниципального контракта.

7) Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по маршруту № 1 муниципального образования «Город Кедровый» с индивидуальным предпринимателем Верхуновой Александрой Георгиевной на общую сумму 1 148 533,91 руб. Срок исполнения контракта с 01.05.2023 года по 31.12.2023. В период с 01.01.2023 по 30.04.2023 услуги оказывались ЗАО «Бакчаравтотранс». Услуги оказываются в соответствии с муниципальным контрактом.

8) Выполнены работы по приобретению и монтажу двух остановочных павильонов на ул. Советской с. Пудино в сумме 1 044 650,00 руб.

Подпрограмма 3. «Управление собственностью муниципального образования «Город Кедровый»

Поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Город Кедрового» от использования муниципального имущества составило 9 млн. руб., что соответствует запланированному значению на 2023 год – 8,8 млн.

Показатель по снижению задолженности по арендным платежам от использования муниципальным имуществом не исполнен. По итогам отчетного года долг составил 10 157,53 тыс. руб., что выше планового значения более чем в 2 раза, но на 7% ниже уровня прошлого года. Основной рост задолженности по поступлениям за аренду имущества образовался по ООО «СТК» и ООО «СТА». Со всеми должниками ведется претензионная работа, направлены исковые заявления в арбитражный суд для взыскания задолженности. Исполнительные листы на ООО «СТА», ООО «Авиакомпания «ТомскАвиа», ОАО «Сибнефтегеофизика», ООО ПромАвиасервис» находятся у приставов без исполнения. По ООО «СТК» в отчетном году поступала задолженность за арендные платежи в рамках исполнительного производства. В конце 2023 года, в связи с ликвидацией организации, была списана задолженность ПАО «Сибнефтегеофизика» в общей сумме 1 624 012,05 руб. по договорам аренды земельных участков №№ 287,288,289,290 от 28.06.2006.

Количество недвижимого имущества и земельных участников, предоставленных в арену в течение отчетного года составило 41 объект (план – 21 ед.).

В течении года из средств МБ производилась оплата коммунальных платежей за пустующие помещения на сумму 494 тыс. руб., которая фактически ниже запланированного значения в связи проплатой по фактически оказанным услугам.

Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт в текущем году исполнен и равен 3 обектам – проведен капитальный ремонт ЦТП-1, ЦТП-2, канализационный коллектор жилого дома № 29, 1 мкр., но в рамках другой подпрограммы.

В течении отчетного года в рамках подпрограммы:

1) Оказаны услуги по проведению оценочных работ по оценке стоимости арендной платы и стоимости объектов недвижимости, находящихся на территории муниципального образования «Город Кедровый» на общую сумму 34,44 тыс. рублей.

2) Выполнены кадастровые работы по изготовлению и формированию технических планов, технических паспортов для постановки на кадастровый учет объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 19 объектов на общую сумму 299,4 тыс. рублей.

3) Оказаны коммунальные услуги по поставке тепловой энергии за пустующие помещения БПК, д.9 второго микрорайона города Кедрового, ДЮЦ на общую сумму 437,60  тыс. руб.

Подпрограмма 4. «Устойчивое развитие сельских территорий»

Доля населения, проживающая в сельских населенных пунктах муниципального образования, составила 31% при плане 36% в связи с уточнением и снижение численности сельского населения по результатам переписи населения.

В течении отчетного года субсидию на поддержку малых форм хозяйствования, в том числе на содержание вновь приобретаемой коровы и нетели не получил никто, при плане 4 человека. Неисполнение плана связано с ежегодным снижением числа хозяйств, содержащих КРС, заявлений на единовременную материальную помощь на содержание вновь приобретаемых коров не поступало.

Количество жителей сельских населенных пунктов, принявших участие в реализации инициативных проектов в течении года составило 325 человека, что больше планового значения на 5 человек.

Всего расходы на реализацию муниципальной программы «Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» за счет всех источников финансирования за отчетный период составили 20 235,11 тыс. рублей (81% от годового плана). Экономия средств сложилась за счет фактического исполнения услуг и работ по заключенным муниципальным контрактам.

Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность неудовлетворительная, в связи с неисполнением части показателей и мероприятий по подпрограммам «Устойчивое развитие сельских территорий», «Управление собственностью муниципального образования «Город Кедровый»

Программа 8 «Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Достигнутые показатели цели программы за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | Администрация города Кедрового | % | 100 | 100 | 100 | Достигнут |
| 2 | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | Администрация города Кедрового | % | 35 | 30,9 | 88 | Не достигнут, не на всех домах установлены приборы учета объема ТЭ, имеющиеся выходят из строя |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | Администрация города Кедрового | % | 95 | 82,6 | 86,9 | Не достигнут, в связи с отказом населения от установки ПУ по данным ресурсоснабжающей организации |

Основные результаты реализации программы

В рамках задачи 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» достигнуты следующие показатели.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях за отчетный год составила:

-электрическая энергия 102,5 кВт. ч на 1 человека населения, при плане 144, показатель исполнен, потребление э/э снижается;

- тепловая энергия чуть больше планового значения – 0,18 Гкал на 1 кв. метр общей площади. Показатель постепенно снижается;

- горячая вода 1,3 куб. метров на 1 человека населения, при плане 0,8 куб. метров, потребление горячей воды значительно увеличилось по данным учреждений;

- холодная вода 2,36 куб. метров на 1 человека населения. Потребление холодной воды ниже планируемого значения на 0,34 куб. метра, показатель по снижению потребления исполнен;

В течение 2023 года в целом потребление энергетических ресурсов по муниципальным учреждениям снижается, кроме потребления горячей воды, что связано с ежегодными работами по утеплению помещений, проведению ремонтов зданий, проведению опрессовки систем теплоснабжения объектов бюджетной сферы; в период подготовки к отопительному периоду проведены поверки приборов учета на объектах бюджетной сферы.

Задача 2. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах за отчетный год составила:

- потребление электрической энергии в многоквартирных домах немного превышает уровень прошлого года и составило 1087,2 кВт. ч на 1 проживающего (в 2022 – 1086) при плане 1030 кВт. ч.;

- тепловая энергия 0,28 Гкал на 1 кв. метр общей площади (план – 0,26), потребление по сравнению с прошлым годом повысилось на 7,7%;

- потребление горячей воды населением по данным ресурсоснабжающей организации постепенно увеличивается и составило 15,3 куб. метров на 1 проживающего при плане 14,8;

- расход холодной воды за отчетный год также превышает плановое значение на 19,1% и составил 32,16 куб. метров на 1 проживающего, что связано с тем, что не у всех установлены счетчики и расход считается по нормативу.

Запланированный капитальный ремонт МКД 1 мкр д.40 в отчетном году не реализован Региональным фондом капитального ремонта, ввиду недостаточности собранных средств на счете.

В 2023 году обществом с ограниченной ответственностью «Кедровская Жилищная Компания» проведены мероприятия по ревизии общедомовых счетчиков тепла в многоквартирных домах г. Кедрового. Дополнительные общедомовые приборы учета тепла и водоснабжения в многоквартирных домах г. Кедрового не устанавливались. Не все мероприятия удалось реализовать в течении отчетного года, в том числе из-за недостаточности финансирования.

Задача 3 «Обеспечение энергоэффективности уличного освещения»

Объем потребленной электрической энергии в системах уличного освещения за отчетный год на 4,2% превышает плановое значение и составил 77,2 тыс. кВт ч, что связано с ежегодным увеличением числа объектов благоустройства, установкой дополнительных световых точек и установкой в 2023 светодиодного экрана на центральной площади.

Всего на реализацию основного мероприятия «Обеспечение энергоэффективности уличного освещения» в течение отчетного года было направлено 901,7 тыс. руб., в том числе на оплату электроэнергии на уличное освещение. В течение года реализовано:

1) Замена светильников уличного освещения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на сумму 80 000 руб.;

2) Для обеспечения уличного освещения приобретены ТМЦ (кабели) на сумму 44 911,0 рублей, лампы и прожекторы светодиодные на сумму 412 тыс. руб.;

3) Выполнены работы по техническому обслуживанию водогрейных котлов: КВГМ-4 в количестве 4-х штук, ВГКМ-4 в количестве 2-х штук, ВГКМ-2,5 в количестве 2-х штук на общую на сумму 140 000,00 рублей.

В 2023 году были продолжены работы по замене ламп уличного освещения на светодиодные светильники для уменьшения потребления электроэнергии. Не все мероприятия удалось реализовать, в том числе из-за переноса капитального ремонта кровли МКД 1 мкр. д.40. Показатели потребления энергетических ресурсов также не исполнены, наблюдается увеличение потребляемых ресурсов как муниципальными учреждениями, так и населением.

В отчетном году на реализацию муниципальной программы было запланировано 953,13 тыс. рублей. Бюджетные средства были освоены на 94,6%, была произведена оплата фактически выполненных работ (услуг) в рамках заключенных муниципальных контрактов.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Кедровый», утвержденной приказом отдела финансов и экономики от 30.12.2020 № 24-п проведена оценка эффективности. Результат оценки эффективности муниципальной программы – эффективность неудовлетворительная.

Программа 9 «Повышение эффективности муниципального управления

в муниципальном образовании «Город Кедровый»

Цель программы - Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Кедровый»

Достигнутые показатели цели программы за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | % | 34 | 38,71 | 113,8 | Достигнут |
| 2 | Рейтинг муниципального образования «Город Кедровый» среди районов Томской области по качеству управления муниципальными финансами (степень качества) | Администрация города Кедрового | Степень | II | II | 100 | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

В ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый» реализовывались мероприятия, направленные на достижение целей и задач, определенных данной программой.

По итогам 2023 года удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кедровый» увеличилась на 4,85 % и составила 38,71%, что превышает плановое значение на 14%.

На основе результатов оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Томской области, проводимой Департаментом финансов Томской области в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Департамента финансов Томской области № 8 от 29.02.2012, муниципальному образованию «Город Кедровый» присвоен средний уровень качества управления бюджетным процессом (II степень).

Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления»

По итогам 2023 года расходы бюджета муниципального образования «Город Кедровый» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования составили 11 680,92 рублей, что на 18,6% выше уровня 2022 года. Увеличение расходов связано с ростом МРОТ на 6,3%, увеличением ФОТ муниципальных служащих на 5,5 % и окладов за классный чин на 27,3% с 01.10.2023, увеличением стоимости транспортных и прочих услуг, в связи с ростом стоимости ГСМ на 20% в 3 кв.2023.

В 2023 году в органы местного самоуправления муниципального образования «Город Кедровый» поступило 11 обращений граждан, ответы на которые были даны 100% в установленные законом сроки.

В связи с отсутствием сотрудников, подлежащих аттестации в 2023 году, план проведения аттестации муниципальных служащих не утверждался.

Из 27 муниципальных служащих дополнительное профессиональное образование в течение 3 последних лет получили 25 человек, что составляет 92,5% при плане 90%.

Все вакантные должности (8 ед.) в 2023 году были замещены на конкурсной основе (по результатам проведения конкурсного отбора на право замещения вакантной должности муниципальной службы или приняты из кадрового резерва, включение в который также осуществляется на основании конкурса).

За 2023 год муниципальные служащие не привлекались к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

В 2023 году все органы местного самоуправления функционировали в плановом режиме, все государственные полномочия реализовывались в установленном законе порядке.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами»

По итогам 2023 года доля расходов бюджета города Кедрового, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета составила 99,7 % при плане 98%. На территории муниципального образования «Город Кедровый» реализовывались 15 муниципальных программ, 14 из которых предусматривали финансирование.

Средний уровень финансового менеджмента ГРБС остался на уровне 2022 года и составил в 2023 году 4,2 баллов (план – 4,0). Оценка финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город Кедровый», осуществляется в соответствии с Приказом отдела финансов и экономики от 10.05.2023 № 11-п.

План поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового выполнен на 103,9 % (при планируемом значении не менее 95%), с темпом роста к 2022 году 101%. В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета наибольший удельный вес составляют:

- налог на доходы физических лиц – 42 %;

- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 23%;

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 10 %;

- акцизы – 9 %;

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 5 %.

На остальные налоги и сборы приходится лишь 11 % в общем объеме налоговых и неналоговых доходов. При этом местные налоги в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляют 1 %.

В 2023 году было реализовано 2 инициативных проекта:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги, Томская область, муниципальное образование «Город Кедровый», п. Останино, подъезд к п. Останино (освещение и ремонт дороги от остановки п. Останино до въезда в с. Пудино)». На реализацию проекта было привлечено 1 298,38 тыс. руб.

- «Обустройство мест (площадок) ТКО в п. Калининск Томской области (ул. 40 лет Победы, 9; ул. 40 лет Победы, 21; ул. Молодежная, 2; ул. Молодежная, 16;ул. Молодежная, 19; ул. Речная, 2)» на общую сумму 456,78 тыс. руб.

Все мероприятия программы реализуется в запланированные сроки, расходы на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2023 год составили 45 476,63 тыс. рублей, что составляет 93,7% от годового плана. Основные причины не освоения денежных средств -  экономия по заработной плате в связи с наличием вакансий.

Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность высокая.

Программа 10 «Детство под защитой на территории муниципального образования

«Город Кедровый»

Цель программы - Повышение уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Достигнутые показатели цели программы за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения | Администрация города Кедрового (отдел опеки и попечительства) | % | 1,26 | 1,1 | 100 | Достигнут, численность детей-сирот не увеличивается, ниже планового значения |

Основные результаты реализации программы

В результате реализуемых мероприятий в рамках муниципальной программы не все показатели были исполнены в полном объеме:

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения снизилась по сравнению с прошлым годом и составила 1,1% при плане 1,26%; численность детей-сирот снизилась в 2022 году – 9 человек, в 2023 году – 8 человек.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, от общей численности вновь выявленных детей-сирот в текущем году не оценивалась ввиду отсутствия вновь выявленных детей-сирот в 2023 году.

Доля «случаев», закрытых в связи с положительной динамикой и успешной реализацией плана реабилитации семьи от общего количества закрытых «случаев» не соответствует установленному плану и составила 50%.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений от общего количества нуждающихся составляет 100%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году ответственным исполнителем муниципальной программы были выполнены следующие мероприятия:

1) В 2023 году на территории муниципального образования не было выявлено детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все семьи, имеющие под опекой детей-сирот, со своими обязанностями справляются успешно, поэтому отсутствовали случаи возврата детей из опекунских и приемных семей. Один подопечный достиг совершеннолетия и успешно обучается в техникуме.

2) За отчетный год в опеку поступило 8 сигналов (в 2022 г.- 14) о возможном нарушении прав несовершеннолетних, из них подтвердилось 6 (в 2022 г. – 7). По подтвердившимся сигналам была организована работа по технологии «случай». Закрыты «случаи» в связи с успешной реализацией планов реабилитации – три, два закрыты в связи с переменой места жительства, один закрыт в связи со смертью ребенка в отношении которого был открыт «случай».

3) Все причитающиеся выплаты опекунам и детям-сиротам производились своевременно и в полном объеме.

4) В целях предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений муниципалитетом приобретена 1 квартира для лица, относившегося к детям-сиротам. Квартира не была предоставлена, так как он погиб в ходе проведения СВО, иных претендентов не было.

Запланированные мероприятия в рамках Программы на отчётный период выполнены в полном объёме, финансовые средства в размере 2 721,42 тыс. рублей были освоены на 87,7%, в связи совершеннолетием ребенка, оставшегося без попечения родителей, что привело к снижению выплат приемным родителям.

Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность удовлетворительная.

Программа 11 «Доступная среда на территории муниципального образования

«Город Кедровый»

Цель программы - Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению качества их жизни.

Достигнутые показатели цели программы за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | % | 45 | 100 | 222,2 | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

Одним из приоритетных направлений реализации государственной социальной политики является формирование доступной среды для инвалидов.

На территории муниципального образования «Город Кедровый» на 01.12.2023 зарегистрировано 159 инвалидов, что составляет 6,03% от общей численности населения, в том числе 15 детей-инвалидов, инвалидов I группы - 18 человек, инвалидов II группы - 55 человек, инвалидов III группы - 71 человек.

Информация о достигнутых показателях и реализованных мероприятиях:

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном образовании «Город Кедровый» составила 100%, инвалиды положительно оценивают отношение населения к проблемам людей с ОВЗ. По итогам года, обращений в органы местного самоуправления за помощью в решении вопросов жизнедеятельности инвалидов не поступало.

Охват инклюзивным образованием детей-инвалидов, проживающих на территории муниципального образования, составляет 100%. Обе общеобразовательные организации и дошкольное учреждение муниципального образования «Город Кедровый» реализуют адаптированные образовательные программы, в том числе путем предоставления инклюзивного образования. Важным направлением развития инклюзивного образования является реализация мер по созданию в образовательных организациях условий, обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, их пребывания и обучения в школе. Участие образовательных организаций в программных мероприятиях позволяет оснастить образовательные организации специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата вход в здания образовательных организаций оборудованы пандусами с перилами с двух сторон, при входе в здание кнопка вызова персонала. Сотрудники проинструктированы о своих действиях, при получении сигнала вызова.

Для слабовидящих учащихся важная визуальная информация в помещениях образовательных организаций выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом на тактильных мнемосхемах. Для незрячих учащихся информация продублировна шрифтом Брайля. В 2019 году во всех образовательных организациях муниципалитета установлены рельефные мнемосхемы помещений.

Организовано сопровождение инвалидов всех категорий сотрудниками образовательных организаций с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, организована ситуационная помощь детям-инвалидам. Организовано медико – психолого - педагогическое сопровождение детей-инвалидов и их родителей (законных представителей).

Соблюдены условия доступности предоставляемых образовательных услуг. Помещения образовательных организаций, приспособленные для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: спортивный зал; кабинет психолого-педагогической службы; мастерские; медицинский блок.

Дети с ОВЗ и инвалидностью обеспечены специальными учебниками, учебными пособиями.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта по отношению к прошлому году увеличилась на 3,85% и составила 42,85% при плане 39% за счет введения нового спортивного объекта, доступного для МГН.

Из 14 объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта доступны для инвалидов и лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, всего 6 объектов. Создание полностью безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения невозможно без технического переоснащения зданий и сооружений. Здания культуры построены давно и без учета доступности для инвалидов, новые здания в эксплуатацию не вводили. В 2023 году в городе Кедровом введена в эксплуатацию новая многофункциональная спортивная площадка в 1 мкр., которая доступна людям с ограниченными возможностями здоровья.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в социальной сфере составила 66,6% (план – 66%). Создание полностью безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения осложняется необходимостью технического переустройства зданий и сооружений, что требует значительного вложения финансовых средств.

Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) на территории муниципального образования «Город Кедровый» по отношению к 2022 году не изменилась и составила 30,77% при плане 30%.

На территории муниципального образования комиссией определены 39 социально-значимых объекта. На 13 объектах, в том числе на всех муниципальных объектах и объектах здравоохранения, разработаны паспорта доступности и размещены на интернет-портале «Доступная среда». Из-за отсутствия головных организаций на территории МО «Город Кедровый» паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН сформированы не во всех учреждениях. Созданы сайты муниципальных учреждений, которые адаптированы для людей с ограниченными возможностями по зрению. В 2022 году по итогам заседания комиссии утвержден План-график по обследованию и паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг муниципального образования «Город Кедровый» на 2023 год. Ответственными руководителя не проведена паспортизация в установленные сроки, поэтому планируется в 2024 году провести паспортизацию следующих объектов: тренажерный зал г.Кедрового, библиотека-филиал с.Пудино, муниципальное учреждение «Культура», отдел образования администрации муниципального образования «Город Кедровый».

Доля автомобильного транспорта, оборудованного для перевозки МГН, предназначенного для внутримуниципального маршрута составляет 100%. На территории осуществляются внутримуниципальные перевозки автобусом, оборудованным аппарелью для транспортировки инвалидов - колясочников. Расписание движения маршрутного автобуса размещено на остановках общественного транспорта, а также на официальном сайте Администрации города Кедрового. Все остановки имеют свободный доступ (отсутствие бордюрного камня) для инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и по слуху.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием составляет 100%. На территории муниципального образования один ребенок данной категории посещает муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 1 «Родничок» г.Кедрового.

Количество публикаций в средствах массовой информации и сети интернет по информированию инвалидов и других МГН составило 5 ед. при плане 4. Темы публикаций: «Для граждан – получателей набора социальных услуг», «Информация для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», «Повышенная пенсия гражданам, достигшим 80-летнего возраста», «График декада приема граждан», «Поздравление с Международным днем инвалидов».

Количество муниципальных мероприятий, проводимых для инвалидов и других МГН в 2023 году составило 16 единиц, что выше запланированного значения на 45%.

Были проведены следующие мероприятия:

- Выставка детского творчества «Мы можем многое»;

- Классные часы: «Поделись своей добротой», «Сильные духом», «Разные возможности, равные права» (1-11 классы);

- Книжная фотовыставка «Мы как все и чуть сильнее»;

- Этические беседы с детьми: «Легко ли быть не таким, как все», «Умеешь ли ты дружить», «Зачем нужны друзья»;

- Просмотр и обсуждение мультфильмов «Образ жизни. Школа позитивных привычек» (1-6 классы);

- Просмотр и обсуждение видеофильмов 7-11 класс: «Хрустальный мальчик», «Каждый имеет право быть разным», «Со дна вершины», «Инвалиды рядом»;

- Книжная виртуальная выставка-поддержка «Все мы разные, но все мы вместе»;

- Просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик - семицветик»;

- Благотворительная акция «День добрых сердец» (посещение инвалидов взрослого возраста на дому, вручение подарков);

- Просмотр и обсуждение презентации «Толерантность норма жизни»;

- Информационный час для учащихся Пудинской СОШ «Люди особой заботы»;

- Литературный гид для учащихся МКОУ СОШ №1 г.Кедрового «Через книгу к добру и свету»

Коллективно-творческое дело «Цветик-семицветик»;

- Благотворительная акция «Подари ребёнку чудо» (посещение сказочными персонажами семей, имеющих детей-инвалидов, вручение подарков).

Еженедельно инвалидам и другим МГН бесплатно, за счет средств бюджета предоставляется 30 экз. местной газеты «В краю кедровом».

В 2023 году в рамках муниципальной программы было израсходовано 5,24 тыс. руб. на приобретение видеоувеличителя и сменных батареек для кнопок вызова в двух зданиях муниципального учреждения «Кедровская ЦБС» (Центральная библиотека и библиотека –филиал с.Пудино).

В связи с тем, что при вводе в эксплуатацию новых объектах учитывается доступ объектов для инвалидов и других МГН показатели муниципальной программы улучшились.

В 2024 году средства в муниципальной программе не запланировано, но при необходимости будут выделены.

Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность высокая.

Программа 12 «Жилье и городская среда муниципального образования

«Город Кедровый»

Цель программы - Улучшение жилищных условий населения муниципального образования «Город Кедровый» и формирование комфортной городской среды.

Достигнутые показатели цели программы за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество реализованных проектов в сфере благоустройства в год | Администрация города Кедрового | Ед. | 1 | 1 | 100 | Достигнут |
| 2 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся | Администрация города Кедрового | % | 15 | 0 | 0,0 | Не достигнут, жилье не предоставлялось |
| 3 | Доля аварийного и ветхого жилья, % в общем жилом фонде муниципального образования | Администрация города Кедрового | % | 1,47 | 1,42 | 96,5 | Достигнут, доля аварийного жилья меньше планируемого значения |

Основные результаты реализации программы

В целях повышения качества жизни населения муниципального образования «Город Кедровый» в рамках трех подпрограмм реализованы следующие мероприятия и достигнуты показатели:

Подпрограмма 1: «Формирование комфортной городской среды»

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий за отчетный год, как и планировалось составила 0% в связи с тем, что областная субсидия на реализацию проекта в 2023 году не выделялась. Соответственно количество благоустроенных дворовых территорий также равно 0. Для выполнения работ по благоустройству дворовой территории по адресу: г. Кедровый, 2 микрорайон д. 12 необходимо 4 691 680,00 рублей.

Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий в год составила 3,2% при плане 9, ввиду того, что благоустроена 1 общественная территория и реализован только 1 этап благоустройства общественной территории «Центр 1.0» (зона №3).

По сведениям ответственного исполнителя муниципальной программы, обоснованные жалобы на благоустройство территории в течении отчетного года не поступали.

В рамках реализации подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

1) В 2023 году было выполнено благоустройство общественной территории в 1 микрорайоне «Центр 1.0» (зона №3) (1этап), а именно: построена открытая терраса. На реализацию данного проекта направлено всего 9 671 858,40 рублей в том числе: федеральный бюджет 8 912 617,52 рублей, областной бюджет 275 647,96 рублей и местный бюджет 483 592,92 рублей. В 2024 году будет реализован проект благоустройства общественной территории в 1 микрорайоне «Центр 1.0» (зона №3) (2 этап)

2) Установлена на общественной территории «ДивоКедр» пирамида- сетка. Выполнены работы по прокладке тротуара к универсальной спортивной площадке в 1 микрорайоне на сумму 212 198,10 рублей.

3) В 2023 году был выполнен текущий ремонт объектов благоустройства, производился покос травы на общественных территориях, производилось содержание пешеходного светодинамичного фонтана.

4) На всех общественных территориях были высажены цветы в вазоны и на клумбах на «Центр 2.0», «Центр 1.0» («ДивоКедр») и в «Читательском сквере». Всего на реализацию мероприятия «Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства» было израсходовано 2 959,64 тыс. рублей.

Подпрограмма 2: «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый»

В рамках данной подпрограммы мероприятие в 2023 году не реализовывалось в связи с тем, что заявления на участие в подпрограмме на обеспечение жильем молодых семей в г. Кедровом не поступали. Из-за отсутствия заявлений, бюджетные ассигнования не выделялись. Целевые показатели подпрограммы не исполнены.

Подпрограмма 3: «Содержание и развитие жилищного фонда»

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя по отношению к 2022 году увеличилась и составила 35,4 м2 на человека при плане 35,8, за счет уменьшения общей численности населения. Общая площадь жилищного фонда муниципального образования по состоянию на 31.12.2023 год составляет 93,2 тысяч м2, (в 2022 - 93,1).

Улучшены показатели по вводу жилья, так как в 2023 году было введено в эксплуатацию 323 м2, при плане 100 м2 (в 2022- 224 м2).

По состоянию на 31.12.2023 в очереди на улучшение жилищных условий состоит 11 семей, в течении отчетного года указанным гражданам жилье не предоставлялось по сведениям специалистов отдела по управлению муниципальной собственностью.

В отчетном году отсутствовали граждане, получивших помощь в ремонте или переустройстве из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, в связи с отсутствием заявок в течении года от указанной категории граждан.

Доля расселенных квартир от общего количества квартир, подлежащих расселению за 2023 год составила 6,1% (расселено 2 квартиры) при плане 50%. В 2019 году жилой дом по адресу: г. Кедровый, 1 микрорайон д.50 признан аварийным, площадь жилого помещения составляет 1,322 тысяч м2. Расселены все фактически проживающие жильцы. Проживающим в муниципальном жилье было предоставлено в 2022 другое муниципальное жилье, собственникам жилых помещений выплачена компенсация. Специалистами Администрации ведется работа с остальными собственниками, не проживающими в данном жилом доме и не находящимися на территории муниципального образования.

Реализованы следующие мероприятия:

1) В соответствии с муниципальными контрактами были произведены оплаты за содержание и отопление пустующего муниципального жилищного фонда. Фактически на оплату коммунальных платежей было израсходовано 1 379 490,00 рублей при плане 1 664 000,00 рублей. Оплата была произведена по фактически выставленным счетам от ресурсноснабжающей организации.

2) Специалистами отдела по управлению муниципальной собственностью Администрации города Кедрового на постоянной основе проводится учет жилищного фонда, организуются осмотры жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма и спец.найма. Проводится планомерная претензионная работа с должниками - арендаторами по соц. найму и спец. найму, но за текущий год задолженность возросла.

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2023 год составили 14 537,82 тыс. рублей, при плане 15 856 тыс. рублей. Процент освоения бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы – 92%, причины не освоения средств – не исполнение части запланированных мероприятий.

По результатам оценки эффективности, эффективность программы признана неудовлетворительной, в связи с неэффективностью подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый», не исполнением части мероприятий и показателей по подпрограмме «Содержание и развитие жилищного фонда».

Программа 13 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

Достигнутые показатели цели программы за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество детей, пострадавших и (или) погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Администрация города Кедрового | чел. | 0 | 0 | 100 | Достигнут |
| 2 | Количество выявленных административных правонарушений в области дорожного движения | Администрация города Кедрового | Ед. | 385 | 305 | 79,2 | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

В целях создания комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий, формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения в течении отчетного года было размещено 17 материалов (план – 16) и публикаций в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения.

Как и планировалось, проведено 39 мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Доля пешеходных переходов, соответствующих новым национальным стандартам составила 100%, что соответствует плану, все 14 переходов, расположенных на территории муниципального образования, содержатся в нормативном состоянии.

Показатель по доле установленных дорожных знаков от общего количества требуемых дорожных знаков в течении отчетного года не исполнен и составил 4,6% при плане не менее 25%, в связи с тем, что в 2023 году были закуплены стойки для дорожных знаков, установка запланирована в 2024 году.

Количество распространенных световозвращающих элементов среди населения муниципального образования «Город Кедровый» за отчетный год составило 100 ед. при плане 50 ед.

В целях повышения уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках Программы в 2023 году были реализованы следующие мероприятия:

1) В образовательных организациях на постоянной основе проводятся беседы с учащимися, акции, классные часы по безопасности дорожного движения: «У безопасности каникул не бывает» - классный час; «Роль семьи в профилактике детского травматизма» - родительский лекторий; «Я рисую правила» - выставка декоративно-прикладного творчества; Игра по станциям по правилам дорожного движения; «Безопасное колесо» - практикум; «Каждый должен знать» - книжная выставка; «Кроссворды по правилам дорожного движения». Помимо этого, ежедневно с учащимися проводятся пятиминутки по безопасности, во всех образовательных организациях имеются уголки по безопасности дорожного движения с наглядной информацией. На постоянной основе производится информирование родителей в соц. сетях о правилах перевозки детей в автотранспорте, о светоотражающих элементах, о безопасном катании с горок со специальными приспособлениями.

2) Ежегодно в МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового и МКОУ Пудинская СОШ корректируются паспорта дорожной безопасности и схемы безопасных маршрутов движения детей. Вышеуказанные паспорта и схемы согласовываются с пунктом полиции г. Кедрового.

3) На родительских собраниях в конце каждой четверти проводятся консультации с родителями по безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних. На постоянной основе производится информирование родителей в соц. сетях о правилах перевозки детей в автотранспорте, о светоотражающих элементах, о безопасном катании с горок со специальными приспособлениями.

4) В двух образовательных организациях созданы и действуют отряды юных инспекторов движения (ЮИД). Это творческое объединение школьников, которые помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения (безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся своей школы.

5) В течение отчетного периода инспектором ГИБДД, секретарем комиссии по безопасности дорожного движения, сотрудниками образовательных организаций размещаются публикации, видеоролики по безопасности дорожного движения в газете «В краю кедровом», на официальном сайте Администрации города Кедрового, с 2023 года - на уличном экране, расположенном на центральной площади г Кедрового.

6) Проведены работы по обновлению дорожной разметки на сумму 64,71 тыс. руб., установлены дорожные знаки на новых автобусных остановках на сумму 67,43 тыс. руб., приобретены стойки для установки дорожных знаков на сумму 147,00 тыс. руб., закуплены и розданы световозвращающие элементы людям старшего поколения на сумму 2,6 тыс. руб.

В результате реализуемых мероприятий, за 2023 год число выявленных административных правонарушений снижается и не превышает плановое значение, отсутствуют погибшие и пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях люди, в том числе дети. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2023 год составили 281,77 тыс. рублей (66% от годового плана).

В 2024 году будет продолжена работа по проведению профилактических мероприятий с населением по обеспечению безопасности дорожного движения, восстановлению дорожной разметки на пешеходных переходах, установке имеющихся дорожных знаков.

По результатам оценки эффективности, эффективность реализации программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» признана высокой.

Программа 14 «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Предотвращение вредного воздействия коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Достигнутые показатели цели программы за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем образованных отходов I-IV классов опасности | Администрация города Кедрового | тыс. т. | 1,45 | 1,03 | 71,03 | Достигнут |
| 2 | Доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV классов опасности | Администрация города Кедрового | % | 100 | 100 | 100 | Достигнут |

Основные результаты реализации программы

На территории муниципального образования «Город Кедровый» по состоянию на 31.12.2023 г. доля населения, охваченная системой обращения с отходами увеличилась и составила 99,7% при плане 98% - из общей численности населения муниципального образования 2634 человек, системой обращения с отходами не охвачены 6 чел., проживающих в п. Таванга в связи с труднодоступностью.

На текущий момент на территории муниципального образования несанкционированные свалки отсутствуют.

В 2023 году в рамках программы было запланировано обустроить 13 контейнерных площадок, фактически проведены работы по обустройству 19 площадок. По состоянию на 31.12.202З г. на территории города Кедрового имеется 46 контейнерных площадок.

20 марта 2023 году был заключен муниципальный контракт №0165300011423000006 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в целях реконструкции объекта «Полигон ТБО г. Кедровый». Условия контракта не были исполнены исполнителем в отчетном году, окончание реализации контракта планируется в 2024 году.

Постановлением Администрации города Кедрового № 266 от 14.07.2023 «Об образовании земельного участка путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 70:18:0000006:1581, 70:180000006:92 и о присвоении адреса земельному участку» был образован земельный участок общей площадью 35 968 кв.м путем объединения земельных участков объекта

«Полигон ТБО г. Кедрового», также утверждена схема расположения земельного участка постановлением Администрации города Кедрового от 11.11.2023 №386 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка», утвержден градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 70:18:0000006 объекта «Полигон ТБО г. Кедрового».

В отчетном году расходы на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования составили 958,62 тыс. рублей (7% от годового плана), что связано с неисполнением по основному мероприятию по разработке ПСД в связи с неисполнением контракта исполнителем.

Результат оценки эффективности муниципальной программы – эффективность неудовлетворительная в связи с невыполнением в полном объеме целевых показателей программы и части мероприятий.

Программа 15 «Сохранение и укрепление общественного здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Цель программы - Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

Достигнутые показатели цели программы за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смертность женщин в возрасте 16-54 года на 100 тысяч человек | Администрация города Кедрового | Чел./ 100000 | 199,3 | 0 | 100,0 | Достигнут, смертность ниже планируемого значения |
| 2 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тысяч человек | Администрация города Кедрового | Чел./ 100000 | 573,5 | 1136,4 | 198 | Не достигнут, смертность превышает плановые значения |

Основные результаты реализации программы

В целях формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в рамках муниципальной программы Администрацией города Кедрового и участниками программы муниципальными бюджетными учреждениями были реализованы все запланированные мероприятия, не требующие финансирования и были достигнуты следующие показатели:

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет за 2023 год снизилась и составила 0 человек, в 2022 году умерших женщин в указанной категории 1 человек.

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет составила за 2023 год 8 человек, что составляет 1136,4 чел. на 100 тыс. чел. населения при плане 573,5.

Количество проведённых лекториев, встреч по профилактике заболеваний среди различных групп населения превысило плановое значение и составило 119 при плане 114 ед. Проводились профилактические мероприятия на базе образовательных учреждений и учреждений культуры.

Количество публикаций, информационных материалов, направленных на формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ и профилактику различных заболеваний в газете и на онлайн-ресурсах (официальных сайтах, сообществах в социальных сетях) за отчетной год составило 20 ед., что на 10 публикаций меньше запланированного значения. В течение года публиковались материалы на темы: «Защита от клеща», «Влияние вредных привычек на здоровье», «Как электронные сигареты убивают легкие», «Профилактика подросткового алкоголизма» и многое другое.

Доля охвата детей школьного возраста, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, от общего количества детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 100%.

Задачи на предстоящий год: провести корректировку плановых показателей задачи 1 муниципальной программы. Дополнить муниципальную программу показателем цели: «Количество организаций, внедривших корпоративную программу по укреплению общественного здоровья».

По результатам оценки эффективности, эффективность реализации программы признана удовлетворительной.

Руководитель отдела финансов и экономики                                                                Н.Н. Михайлова